## PPI
MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
|  |  | TOTALES | 121576532.58 | 125020348.37 | 67957955.68 | 62 | 66 | 46 | 55.9% | 54.36% | 74.19% | 69.7%
k0179 | CECYTEC | CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR EN EL PLANTEL CECYTEC | 31111-1101 | 400000 | 400000 | 207262.16 | 1 | 1 | 0 | 51.82% | 51.82% | 0% | 0%
S0001 | CMCR 2020 | CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINO SACA COSECHAS) | 31111-0702 | 2528000 | 2528000 | 2209868.41 | 1 | 1 | 0 | 87.42% | 87.42% | 0% | 0%
K0178 | PEMC 2019 | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO HERRERA | 31111-1101 | 2730265.34 | 2730265.34 | 2476453.34 | 1 | 1 | 1 | 90.7% | 90.7% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO | 31111-1101 | 1793747.01 | 1793747.01 | 271913.41 | 1 | 1 | 1 | 15.16% | 15.16% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | REHABILITACION DE LA CALLE BOLSA | 31111-1101 | 657540.26 | 657540.26 | 540611.65 | 1 | 1 | 1 | 82.22% | 82.22% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON SEGUNDA ETAPA | 31111-1101 | 2600633.61 | 2600633.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE FRANCO | 31111-1101 | 2937906.03 | 2937906.03 | 13900.26 | 1 | 1 | 1 | 0.4731% | 0.4731% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ISIDRO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAJIO | 31111-1101 | 2810173.09 | 2810173.09 | 2028026.29 | 1 | 1 | 1 | 72.17% | 72.17% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 4TA ETAPA EN BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 2961927.55 | 2961927.55 | 890823.58 | 1 | 1 | 1 | 30.08% | 30.08% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE JALISCO COM. BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 209843.1 | 209843.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
k0181 | PSBGTO2020 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL OLIVO, SILAO DE LA VICTORIA | 31111-1101 | 841402.2 | 841402.2 | 167630.13 | 1 | 1 | 1 | 19.92% | 19.92% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (PROLONGACION OLIVO), SILAO DE LA VICTORIA | 31111-1101 | 1519277.17 | 1519277.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
k0181 | PSBGTO2020 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL (FRANCISCO I. MADERO) EN EL COECILLO | 31111-1101 | 2732498.1 | 2732498.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0182 | GTOMUEVE20 | REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 31111-1101 | 595000 | 595000 | 595000 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0182 | GTOMUEVE20 | ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO EN POLIDEPORTIVO EUCALIPTOS, PRIMERA ETAPA | 31111-1101 | 490000 | 490000 | 433312.17 | 1 | 1 | 0 | 88.43% | 88.43% | 0% | 0%
K0183 | PCIS | OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LA HUERTA SILAO, GTO | 31111-1101 | 1500000 | 1500000 | 141220.04 | 1 | 1 | 1 | 9.415% | 9.415% | 100% | 100%
K0183 | PCIS | OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LOS ESPARRAGOS, SILAO, GTO. | 31111-1101 | 800000 | 800000 | 627300.38 | 1 | 1 | 1 | 78.41% | 78.41% | 100% | 100%
S0005 | BORDERIA | BORDERIA20 | 31111-1101 | 399960 | 399960 | 399960 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0044 | CULTURAL | CALENTADORES SOLARES 1RA ETAPA | 31111-0701 | 2000000 | 2211998.44 | 2211998.44 | 1 | 1 | 1 | 110.6% | 100% | 100% | 100%
K0044 | CULTURAL | CALENTADORES SOLARES 2DA ETAPA | 31111-0701 | 2000000 | 2241751.1 | 2241751.1 | 1 | 1 | 1 | 112.1% | 100% | 100% | 100%
K0044 | CULTURAL | CALENTADORES SOLARES 3RA ETAPA | 31111-0701 | 2000000 | 2327500.56 | 2327500.56 | 1 | 1 | 1 | 116.4% | 100% | 100% | 100%
K0044 | CULTURAL | CALENTADORES SOLARES 4RA ETAPA | 31111-0701 | 1000000 | 218749.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | CULTURAL | ESTUFAS ECOLOGICAS/TINACOS | 31111-0701 | 1000000 | 1000000 | 993000.6 | 1 | 1 | 1 | 99.3% | 99.3% | 100% | 100%
K0044 | CULTURAL | CAMINOS SACACOSECHAS | 31111-1101 | 2608755.33 | 2608755.33 | 2209868.42 | 1 | 1 | 1 | 84.71% | 84.71% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | CONSTRUCCION DE CUNETA EN CAMINO AL JITOMATAL, REPOSICION DE MAMPOSTEO EN BASE DE PUENTE | 31111-1101 | 315704.7 | 310693.19 | 308938.92 | 1 | 1 | 1 | 97.86% | 99.44% | 100% | 100%
K0044 | DRENAJE | AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 4TA ETAPA | 31111-1101 | 2961927.55 | 2859334.32 | 2736504.91 | 1 | 1 | 1 | 92.39% | 95.7% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRICIDAD EN CALLE DEL CANAL | 31111-1101 | 490415.9 | 490415.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON | 31111-1101 | 405949.6 | 405949.6 | 47137.08 | 1 | 1 | 1 | 11.61% | 11.61% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES SAN MIGUEL Y GUADALUPE COL. FRANCISCO JAVIER MINA | 31111-1101 | 1289572.19 | 1289572.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE PRINCIPAL, ALLENDE, NARDOS Y PRIVADA NARDOS | 31111-1101 | 1419926.76 | 1419926.76 | 140487.89 | 1 | 1 | 1 | 9.894% | 9.894% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LAS CALLEZ MANZANA Y 14 DE FEBRERO | 31111-1101 | 442741.23 | 442741.23 | 391757.58 | 1 | 1 | 1 | 88.48% | 88.48% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION PARA LA CALLE DEL ESPEJO | 31111-1101 | 1181261.92 | 1181261.92 | 864220.33 | 1 | 1 | 1 | 73.16% | 73.16% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO, PRIMERA ETAPA | 31111-1101 | 7850000 | 7850000 | 1324971.07 | 1 | 1 | 1 | 16.88% | 16.88% | 100% | 100%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE JALISCO COMUNIDAD BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 209193.21 | 209193.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE SUBIDA AL CUBILETE PRIMERA SECCION EN LA COM EL CUBILETE | 31111-1101 | 693367.79 | 693367.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | ELECTRICIDAD | EXTENCION DE LINEA PRIMARIA Y REHUBICCION DE TRANS 15 V EN LA CALLE PILA COL. EL REFUGIO | 31111-1101 | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO EN COL SOPEÑA | 31111-1101 | 1793747.01 | 1649959.5 | 1622975.64 | 1 | 1 | 1 | 90.48% | 98.36% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE ISIDRO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 2810173.09 | 2896597.94 | 2871389.47 | 1 | 1 | 1 | 102.2% | 99.13% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON SEGUNDA ETAPA EN LA COL SANTIAGO APOSTOL | 31111-1101 | 2600633.61 | 2160073.55 | 543628.1 | 1 | 1 | 1 | 20.9% | 25.17% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE BOLSA SILAO | 31111-1101 | 657540.26 | 727276.42 | 691912.81 | 1 | 1 | 1 | 105.2% | 95.14% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA EN COM SAN MIGUEL DEL ARENAL | 31111-1101 | 3048512.41 | 2748629.27 | 832979.15 | 1 | 1 | 1 | 27.32% | 30.31% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE REFORMA EN LA LOC DE FRANCO | 31111-1101 | 2937906.03 | 3008466.03 | 2881747.67 | 1 | 1 | 1 | 98.09% | 95.79% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COM EL CAPULIN | 31111-1101 | 4350454.09 | 4350454.09 | 407461.39 | 1 | 1 | 1 | 9.366% | 9.366% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA COM DE EL CUBILETE | 31111-1101 | 5310687.88 | 4516014.88 | 4633190.32 | 1 | 1 | 1 | 87.24% | 102.6% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | REHABILITACION DE CALLE COATZACOALCO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE | 31111-1101 | 4359344.56 | 4359344.56 | 4130226.36 | 1 | 1 | 1 | 94.74% | 94.74% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | REHABILITACION DE CALLE RIO AZUL EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE | 31111-1101 | 3085479.61 | 3049123.61 | 3031156.97 | 1 | 1 | 1 | 98.24% | 99.41% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | EMPEDRADO DE CALLE MARTIN DEL CAMPO EN LA LOCALIDAD DEL CAPULIN | 31111-1101 | 545226.08 | 697657 | 623504.24 | 1 | 1 | 1 | 114.4% | 89.37% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | EMPEDRADO DE LA CALLE JACARANDAS EN LA COM DEL JITOMATAL | 31111-1101 | 3325000 | 2560160 | 2399591.35 | 1 | 1 | 1 | 72.17% | 93.73% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COM. LA COTORRA EN LA ALDEA | 31111-1101 | 1003738.32 | 826149.32 | 823563.45 | 1 | 1 | 1 | 82.05% | 99.69% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE PINO SUAREZ DE LA COMUNIDAD LA ALDEA | 31111-1101 | 4125181.44 | 4119378.44 | 3061159.86 | 1 | 1 | 1 | 74.21% | 74.31% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN EL COECILLO | 31111-1101 | 3016061.01 | 2733105.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA EN COMUNIDAD MONTE DEL COECILLO | 31111-1101 | 6897102.6 | 6388102.6 | 3748572.47 | 1 | 1 | 1 | 54.35% | 58.68% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE EN COL EL OLIVO | 31111-1101 | 1700000 | 881000 | 167630.12 | 1 | 1 | 1 | 9.861% | 19.03% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (PROL. OLIVO) DE LA COLONIA EL OLIVO | 31111-1101 | 1500175.44 | 1500175.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN JOSE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CRUCES | 31111-1101 | 3000547.62 | 3000547.62 | 2586329.56 | 1 | 1 | 1 | 86.2% | 86.2% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMNETACION DE LA CALLE JOSE JOAQUIN LIZARDI EN LA COLONIA NUEVO MEXICO | 31111-1101 | 1410068.95 | 1410068.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE TECHADO METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 31111-1101 | 1167288 | 1377288 | 1235823.12 | 1 | 1 | 1 | 105.9% | 89.73% | 100% | 100%
K0044 | DRENAJE | CEA APLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (TERCERA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES COMANJILLA Y SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE | 31111-1101 | 2428919.76 | 2428919.76 | 2428919.76 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
K0044 | AGUA | OBRAS VARIAS (AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MEDRANOS) | 31111-1101 | 500000 | 400000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
K0044 | URBANIZACION | BACHEO EN CALLE FRANCISCO I MADERO CARRILLO PUERTO, CAMINO AL COECILLO, ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL, FRACC CONDADO LA PILA | 31111-1101 | 1885646.91 | 1970949.14 | 682708.96 | 1 | 1 | 1 | 36.21% | 34.64% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | REHABILITACION DE LA CALZADA HIDALGO | 31111-1101 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
K0044 | URBANIZACION | MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL TERRENO EXISTENTE PARA COLOCACION DE ASFALTO Y/O BACHEO EN VALLE DE SAN JOSE | 31111-1101 | 0 | 851413.51 | 851413.51 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 100% | #DIV/0! | 100%
K0044 | URBANIZACION | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE MANZANA | 31111-1101 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
K0044 | URBANIZACION | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL INSTITUTO DE LA MUJER | 31111-1101 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0%
K0044 | URBANIZACION | REHABILITACION DE DOS CANCHAS DE FRONTON EN LA UNIDAD DEPORTIVA | 31111-1101 | 820983.03 | 820983.03 | 196782.67 | 1 | 1 | 1 | 23.97% | 23.97% | 100% | 100%
K0044 | URBANIZACION | ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO EN POLIDEPORTIVO EUCALIPTOS, PRIMERA ETAPA | 31111-1101 | 619125.23 | 619125.23 | 703870.01 | 1 | 1 | 1 | 113.7% | 113.7% | 100% | 100%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental