## PPI
Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
|  |  |  | 118758426.54 | 117872275.99 | 53190245.35
k0179 | CECYTEC | CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR EN EL PLANTEL CECYTEC | 31111-1101 | 400000 | 400000 | 399991.07 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 0.00025% | 0.00025% | 100% | 100%
S0001 | CMCR 2020 | CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINO SACA COSECHAS) | 31111-0702 | 2528000 | 2528000 | 2834774.24 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 3.956e-05% | 3.528e-05% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO | 31111-1101 | 1793747.01 | 1793747.01 | 1676835.9 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 5.575e-05% | 5.964e-05% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON SEGUNDA ETAPA | 31111-1101 | 2600633.61 | 2600633.61 | 1766121.27 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 3.845e-05% | 5.662e-05% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE FRANCO | 31111-1101 | 2937906.03 | 2937906.03 | 2881747.69 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 95% | 3.404e-05% | 3.47e-05% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ISIDRO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAJIO | 31111-1101 | 2810173.09 | 2810173.09 | 2796597.9 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 95% | 3.558e-05% | 3.576e-05% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 4TA ETAPA EN BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 2961927.55 | 2961927.55 | 2736504.98 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 3.376e-05% | 3.654e-05% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE JALISCO COM. BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 209843.1 | 209843.1 | 209086.16 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 0.0004765% | 0.0004783% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL OLIVO, SILAO DE LA VICTORIA | 31111-1101 | 841402.2 | 723772.07 | 712880.53 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 0.0001382% | 0.0001403% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (PROLONGACION OLIVO), SILAO DE LA VICTORIA | 31111-1101 | 1519277.17 | 1519277.17 | 1043263.97 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 6.582e-05% | 9.585e-05% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL (FRANCISCO I. MADERO) EN EL COECILLO | 31111-1101 | 2732498.1 | 2732498.1 | 2232457.53 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 3.66e-05% | 4.479e-05% | 100% | 100%
K0183 | PCIS | OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LA HUERTA SILAO, GTO | 31111-1101 | 1500000 | 1358779.96 | 1358209.99 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 7.36e-05% | 7.363e-05% | 100% | 100%
K0183 | PCIS | OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LOS ESPARRAGOS, SILAO, GTO. | 31111-1101 | 800000 | 172699.62 | 171821.98 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 0.000579% | 0.000582% | 100% | 100%
K0184 | PEMC 2021 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO EN LA LODALIDAD EL COECILLO EN LA CALLE SAN PEDRO | 31111-1101 | 926300.22 | 926300.22 | 627052.25 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.000108% | 0.0001595% | 67.69% | 67.69%
K0184 | PEMC 2021 | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO EN LA LOCALIDAD LA ALDEA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | 31111-1101 | 2800000 | 2800000 | 214176.56 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 3.571e-05% | 0.0004669% | 7.649% | 7.649%
K0184 | PEMC 2021 | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO EB LA COLONIA VALLE DE SAN JOSE EN LA CALLE RIO TUXPAN | 31111-1101 | 2206668.16 | 2206668.16 | 814706.03 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 4.532e-05% | 0.0001227% | 36.92% | 36.92%
K0184 | PEMC 2021 | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO EN LA LOCALIDAD BAJIO DE BONILLAS EN LA CALLE FRANCISCO GUTIERREZ | 31111-1101 | 700507.66 | 700507.66 | 557760.26 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0001428% | 0.0001793% | 79.62% | 79.62%
K0184 | PEMC 2021 | REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO EN LA COLONIA CRUCERO EN LA CALLE TLAXCALA TRAMO (CALLE VERACRUZ A CRISTOBAL COLON) | 31111-1101 | 2624729.04 | 2624729.04 | 808886.59 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 3.81e-05% | 0.0001236% | 30.82% | 30.82%
K0184 | PEMC 2021 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO EN LA COLONIA NORIAS DE SOPEÑA EN LA CALLE HACIENDA DE FRANCO TRAMO BLVD VALLE DE SAN JOSE (CUERPO SUR) A CALLE CEDRO | 31111-1101 | 375000 | 375000 | 328288.44 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0002667% | 0.0003046% | 87.54% | 87.54%
K0184 | PEMC 2021 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS, EN LA CALLE ESTAÑO | 31111-1101 | 3500000 | 3500000 | 488515.2 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 2.857e-05% | 0.0002047% | 13.96% | 13.96%
K0186 | PSBFISE 2021 | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LUCERO DE RAMALES LA COTORRA | 31111-1101 | 659220.33 | 659220.33 | 201463.85 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0001517% | 0.0004964% | 30.56% | 30.56%
K0186 | PSBFISE 2021 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (QUINTA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES COMANJILLA Y SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE) | 31111-1101 | 1070564.02 | 1070564.02 | 226719.44 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 9.341e-05% | 0.0004411% | 21.18% | 21.18%
K0186 | PSBFISE 2021 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD BAJÍO DE BONILLAS, EN LA CALLE LA PAZ. | 31111-1101 | 162599.77 | 162599.77 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.000615% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0186 | PSBFISE 2021 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALITRILLO, EN LAS CALLES; REVOLUCIÓN, PRIVADA REVOLUCIÓN Y GUADALUPE. | 31111-1101 | 923134.36 | 923134.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0001083% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0186 | PSBFISE 2021 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CHIVA BRAVA, EN LA CALLE LA CHIVA BRAVA. | 31111-1101 | 783652.23 | 783652.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0001276% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0186 | PSBFISE 2021 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL ARENAL, EN LA CALLE SAN ISIDRO DE ARENAL. | 31111-1101 | 1047479.65 | 1047479.65 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 9.547e-05% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0186 | PSBFISE 2021 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS CRUCES, EN LA CALLE SAN ANTONIO. | 31111-1101 | 278740.56 | 278740.56 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0003588% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0186 | PSBFISE 2021 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS ALMAOS DE ABAJAO, EN LA CALLE LA TORRES | 31111-1101 | 194746.36 | 194746.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0005135% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0186 | PSBFISE 2021 | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA, EN LA CALLE PROLONGACIÓN 19 DE MARZO. | 31111-1101 | 231469.33 | 231469.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.000432% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LUCERO DE RAMALES LA COTORRA | 31111-1101 | 580494.21 | 580494.21 | 201463.85 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0001723% | 0.0004964% | 34.71% | 34.71%
K0044 | FAISM | AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (QUINTA ETAPA) EN LAS LOCALIDADES COMANJILLA Y SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE) | 31111-1101 | 2361411.24 | 2361411.24 | 446038.52 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 4.235e-05% | 0.0002242% | 18.89% | 18.89%
K0044 | FAISM | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO SEGUNDA ETAPA | 31111-1101 | 7048545.59 | 7048545.59 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 1.419e-05% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0044 | FAISM | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLES MONTE DE LOS OLIVOS, PRIVADA OLIVOS Y NUEVO PARAISO | 31111-1101 | 554888.56 | 554888.56 | 399851.51 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0001802% | 0.0002501% | 72.06% | 72.06%
K0044 | FAISM | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE LAS FLORES, EN LA CALLE SAN AGUSTÍN DE LAS FLORES. | 31111-1101 | 363435.76 | 363435.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0002752% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0044 | FAISM | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA CHIVA BRAVA, EN LA CALLE LA CHIVA BRAVA. | 31111-1101 | 793463.83 | 793463.83 | 236759.8 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.000126% | 0.0004224% | 29.84% | 29.84%
K0044 | FAISM | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL ARENAL, EN LA CALLE SAN ISIDRO DE ARENAL. | 31111-1101 | 1067438.97 | 1067438.97 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 9.368e-05% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0044 | FAISM | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA, EN LA CALLE PROLONGACIÓN 19 DE MARZO. | 31111-1101 | 231469.33 | 231469.33 | 156726.92 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.000432% | 0.0006381% | 67.71% | 67.71%
K0044 | FAISM | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SALITRILLO, EN LAS CALLES; REVOLUCIÓN, PRIVADA REVOLUCIÓN Y GUADALUPE. | 31111-1101 | 935084.26 | 935084.26 | 572900.71 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0001069% | 0.0001746% | 61.27% | 61.27%
K0044 | FAISM | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD BAJÍO DE BONILLAS, EN LA CALLE LA PAZ. | 31111-1101 | 300337.28 | 300337.28 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.000333% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0044 | FAISM | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LAS CRUCES, EN LA CALLE SAN ANTONIO. | 31111-1101 | 278740.56 | 278740.56 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0003588% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0044 | FAISM | CALLE PRINCIPAL 1RA ETAPA,MEZQUITE DE SOTELO | 31111-1101 | 4302897.4 | 4302897.4 | 613716.59 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 2.324e-05% | 0.0001629% | 14.26% | 14.26%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA Y TEMPLO EN COM. REFUGIO DE LOS SAUCES | 31111-1101 | 1920000 | 1920000 | 1917519.03 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 5.208e-05% | 5.215e-05% | 99.87% | 99.87%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD BAJÍO DE BONILLAS, EN LA CALLE FRANCISCO GUTIÉRREZ. | 31111-1101 | 750000 | 750000 | 557760.26 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0001333% | 0.0001793% | 74.37% | 74.37%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA COLONIA NORIAS DE SOPEÑA, EN LA CALLE HACIENDA DE FRANCO, TRAMO: BLVD. VALLE DE SAN JOSÉ (CUERPO SUR) A CALLE CEDRO. | 31111-1101 | 350000 | 350000 | 262925.79 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0002857% | 0.0003803% | 75.12% | 75.12%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL COECILLO, EN LA CALLE SAN PEDRO. | 31111-1101 | 1000000 | 1000000 | 627052.25 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 0.0001% | 0.0001595% | 62.71% | 62.71%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LOS RODRIGUEZ, EN LA CALLE DE ACCESO A LA TELESECUNDARIA NO. 173 (CALLE TROJES Y ESTADIO) PRIMER ETAPA | 31111-1101 | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 2e-05% | #DIV/0! | 0% | 0%
K0044 | FAISM | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN DIEGUILLO | 31111-1101 | 8500000 | 8500000 | 7146065.92 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 1.176e-05% | 1.399e-05% | 84.07% | 84.07%
K0044 | FAISM | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHO SECO. | 31111-1101 | 4300000 | 4300000 | 4235984.23 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 2.326e-05% | 2.361e-05% | 98.51% | 98.51%
K0044 | FAISM | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTA GRANDE. | 31111-1101 | 6000000 | 6000000 | 1397362.18 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 1.667e-05% | 7.156e-05% | 23.29% | 23.29%
K0044 | FAISM | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANDADOR SAN FERNANDO EN LA COLONIA VÍA I. | 31111-1101 | 2100000 | 2100000 | 94008.95 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 4.762e-05% | 0.001064% | 4.477% | 4.477%
K0044 | FAISM | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE AVENIDA BAJIO DE LA LOCALIDAD DE BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 6400000 | 6400000 | 681633.66 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 1.563e-05% | 0.0001467% | 10.65% | 10.65%
K0044 | FAISM | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE CALLE LA LUZ EN LA LOCALIDAD DE COMANJILLA | 31111-1101 | 6400000 | 6400000 | 2122191.24 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 1.563e-05% | 4.712e-05% | 33.16% | 33.16%
K0044 | FAISM | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA COLONIA VALLE DE SAN JOSÉ, EN LA CALLE RÍO TUXPAN. | 31111-1101 | 2300000 | 2300000 | 814706.02 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 4.348e-05% | 0.0001227% | 35.42% | 35.42%
K0044 | FAISM | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA COLONIA EL CRUCERO, EN LA CALLE TLAXCALA TRAMO (CALLE VERACRUZ A CRISTÓBAL COLON). | 31111-1101 | 2700000 | 2700000 | 808886.59 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 3.704e-05% | 0.0001236% | 29.96% | 29.96%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. EN LA COLONIA SANTIAGO APOSTOL, CALLE MATAMOROS. | 31111-1101 | 1200000 | 1200000 | 1166324.8 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 8.333e-05% | 8.574e-05% | 97.19% | 97.19%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CRUCES, CALLE SAN AGUSTIN | 31111-1101 | 3000000 | 3000000 | 2987439.13 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 3.333e-05% | 3.347e-05% | 99.58% | 99.58%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD LA ALDEA, EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA | 31111-1101 | 2500000 | 2500000 | 185332.05 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 4e-05% | 0.0005396% | 7.413% | 7.413%
K0044 | FAISM | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS, EN LA CALLE ESTAÑO | 31111-1101 | 3400000 | 3400000 | 469733.52 | 1 | 1 | 1 | EN PROCESO | 2.941e-05% | 0.0002129% | 13.82% | 13.82%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental