## PROGRAMA OPERATIVO IMUVI
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  |  | AVANCE 2015 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018 | OBSERVACIONES
[25 empty] | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[15 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
33
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANJAUTO | 3 | IMUVI 3.1 | FORTALECIMIENTO AL SECTOR VIVIENDA | IMUVI311 | REDUCIR EL DEFICIT DE VIVIENDA | IMUVI3111 | GESTIONAR LA ADQUISICION DE DOS HECTAREAS DE RESERVA | IMUVI311111 | GESTIONAR EL APOYO DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL DEL RECURSO SUBSIDIADO PARA IMPLEMENTAR LA OFERTA DE LOS LOTES CON SUS SERVICIOS BASICOS A LAS PERSONAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, MEDIANTE CREDITOS EN ABONOS MENSUALES CONGELADOS CON UN FACTOR DE ACTUALIZACIÓN BAJO. | IMUVI3111111 | 1.-IDENTIFICAR EN EL PLANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AQUELLOS TERRENOS CLASIFICADOS COMO HABITACIONALES 2.-IDENTIFICAR SI CUENTAN CON LA FACTIBILIDAD DE SERVICIOS.(AGUA, LUZ Y DRENAJE) Y 3.- IDENTIFICAR LA ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD | SILAO SOMOS TODOS | 1 | [5 empty] | DOCUMENTOS DE GESTION REALIZADA PARA LA OBTENCIÓN DEL RECURSO Y DOCUMENTOS DE GESTION REALIZADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LA RESERVA | 1.-CONTRIBUIR AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL AL REDUCIR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES. 2.- AUMENTAR LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA. 3.- CERTIDUMBRE JURIDICA DE ADQUISICIÓN. 4.-FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MUNICIPALES AL INCORPORAR CONTRIBUYENTES DENTRO DE SU PADRON FISCAL Y 5.- DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL ASALARIADA O NO ASALARIADA. | 2015-09-07 |  |  |  | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 30 | 1 |  | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 100
|  |  |  | IMUVI312 | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA DE LAS ZONAS: RURAL Y URBANA, A TRAVÉS DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS PARA INICIO, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE ESTAS. | IMUVI3121 | OTORGAR 20 CREDITOS ANUALMENTE | IMUVI312111 | IMPULSAR Y DAR A CONOCER POR PARTE DE LA COVEG A TRAVEZ DE SUS LINEAS DE COMUNICACION LA APERTURA DE LOS PROGRAMA S | IMUVI3121111 | "CREDITO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO" |  | 2 | [5 empty] | FIRMA DEL CONTRATO Y RECEPCION DEL CREDITO AUTORIZADO MEDIANTE TARJETA CANJEABLE POR MATERIAL A UTILIZAR | 1.- MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO. 2.- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. 3.- CONSOLIDACION DEL SU PATRIMONIO | 2017-03-06 | 2017-12-15 | [7 empty] | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 100 |  |  |  |  | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |  | 100 | [12 empty] | ESTE PROGRAMA DEPENDE DE LOS TIEMPOS QUE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE GUANAJUATO (COVEG)ASIGNE., ASÍ COMO DE LOS MONTOS DE INVERSIÓN Y DEL NUMERO DE CREDITOS PARA EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA , TAMBIEN SE ESTA LLEVANDO A CABO SOLAMENTE LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DEL AREA DE PROMOCIÓN SOCIAL , YA QUE AÚN NO SE ESTAN AUTORIZANDO CRÉDITOS.LA META PROGRAMADA ES DE 60 CREDITOS A LOS 3 AÑOS Y QUE EN EL PRESENTE SE PROGRAMAN 20 QUE SERAN POR AÑO.
[10 empty] | IMUVI3121112 | "CREDITO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL" | [18 empty] | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 |  | 100 |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | 25 |  | 100
[10 empty] | IMUVI3121113 | "CREDITO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA F.S.T.S.E.G.M." | [18 empty] | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 100 |  |  |  |  | 10 | 10 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | 100
|  |  |  | IMUVI313 | PROMOVER Y FACILITAR EL ORDENAMIENTO URBANO, DIAGNOSTICO, ANALIZANDO Y GENERANDO ACCIONES QUE AYUDEN A REGULARIZAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES | IMUVI3131 | CORRESPONDE A LA COMISION MUNICIPAL QUE UNA VEZ REUNIDA ACUERDE LAS METAS A REALIZAR POR EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE | IMUVI31311 | IDENTIFICANDO Y CONVOCANDO A AQUELLOS COLONOS PARA QUE SE INVOLUCREN EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN | IMUVI313111 | 1.- REUNIONES PERIODICAS SEGÚN SEAN NECESARIAS Y QUE SE CONVOQUEN POR PARTE DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL(DESARROLLO URBANO MUNICIPAL). 2.-IDENTIFICAR , ANALIZAR Y DICTAMINAR A AQUELLOS DESARROLLOS IRREGULARES QUE SEAN SUCEPTIBLES A REGULARIZAR, CON EL APOYO DEL INSTITUTO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DE GUANAJUATO.. |  | 2 | [5 empty] | PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, POR LO QUE CORRESPONDE A LA REGULARIZACIÓN DEL DESARROLLO. Y ESCRITURA PUBLICA INDIVIDUAL | EL MUNICIPIO SE BENEFICIARA AL ESCRITURAR A SU FAVOR LAS AREAS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y VIALIDADES Y LOS INGRESOS MUNICIPALES SE VARAN FORTALECIDOS AL INCORPORAR UN MAYOR NUMERO DE CONTRIBUYENTES DENTRO DE SUS PADRONES FISCALES. | DEPENDE DE LA CONVOCATORIA POR PARTE DEL COORDINADOR DE LA COMISION MUNICIPAL | [47 empty] | IMUVI SILAO PARTICIPA Y ASISTE A LAS SESIONES CORRESPONDIENTES LAS CUALES SON CONVOCADAS POR EL COODINADOR DE LA COMISIÓN MUNICIPAL, EL CUAL ESTA EN CONTACTO DIRECTO CON EL INSTITUTO DE REGULARIZACION DE TENENCIA DE LA TIERRA GTO.
|  |  |  | IMUVI314 | CERTEZA JURIDICA A SU PATRIMONIO DE LOTES DE TERRENO ADQUIRIDOS EN EL IMUVI | IMUVI3141 | ESCRITURACION DE CREDITOS OTORGADOS DE TERRENOS DE FRACCIONAMIENTOS REGULARIZADOS PROPIEDAD DEL IMUVI | IMUVI31411 | IDENTIFICAR A LOS ACREDITADOS QUE YA HUBIESEN PAGADO TOTALMENTE EL VALOR DEL LOTE DE TERRENO PARA QUE ATIENDAN A DAR SEGUIMIENTO A SU ESCRITURACIÓN. | IMUVI314111 | 1.-ENVIAR INVITACIONES PERSONALIZADAS. 2.-COMUNICACIÓN VIA TELEFONICA. 3.- CONVOCAR EN GRUPO PARA DAR A CONOCERLO. |  | 1 | [5 empty] | ESCRITURA PUBLICA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO | CREDIBILIDAD Y CONFIANZA; HACIA LA INSTITUCIÓN | 2017-01-16 | 2017-12-15 | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 |  | 100 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 20 |  |  | 100
|  |  |  | IMUVI315 | GENERAR EL PLAN SECTORIAL DE VIVIENDA (PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA) | IMUVI3151 | INSTRUMENTO | IMUVI31511 | GENERAR ANALISIS E INVESTIGACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DEL SECTOR | IMUVI315111 | 1.-DEFINIR ALCANCES Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA,2.-RECOPILACION DE INFORMACION DE ZONA URBANA 3.-RECOPILACION DE INFORMACION DE COMUNIDADES MAYORES DE 2500 HABITANTES ,4.-ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION,5.-INTEGRACION DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA 6.-PRESENTACION ANTE EL H.AYUNTAMIENTO,APROBACION 7.-DIFUSION |  | 2 | [5 empty] | DOCUMENTO DEL PROGRAMA | SOCIAL | 2016-05-01 | 2017-06-30 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 S: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 O: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 N: 5; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D: 5 | 70 | 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | [5 empty] | 30
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on BQ1: Uriel: ¦¦
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe
Note on Z5: GESTIONAR ANTE AUTORIDAD MUNICIPAL EL SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE RESERVAPARA EJERCICIO 2016
Note on AA5: SOLICITUD DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, EJERCICIO 2015
Note on AB5: SOLICITUD DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, EJERCICIO 2015
Note on AC5: SOLICITUD DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2015 Y RATIFICACIÓN DE SOLICITUD DE SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE RESERVA EJERCICIO 2016
Note on AE5: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
Note on AF5: ENTREGA DE INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
Note on AG5: Nery: SE ENTREGA INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, INCLUIDA DENTRO DEL TRIMESTRE PRESENTADO.
Note on AH5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AI5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AJ5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AK5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AL5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AM5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AN5: ENTREGA DE INFORME E IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AS5: CONOCEREMOS EL SUBSIDIO AUTORIZADO POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE RESERVA.
Note on AT5: IDENTIFICACIÓN DE ZONA PARA LA ADQUISION DE RESERVA.
Note on AU5: PROPUESTA DE COMPRA-VENTA AL PROPIETARIO DEL BIEN INMUEBLE
Note on AV5: INTEGRACION DE EXPEDIENTE Y SOLICITUD DE FACTIBILIDADES
Note on AW5: INTEGRACION DE EXPEDIENTE Y SOLICITUD DE FACTIBILIDADES
Note on AX5: PROYECTO EJECUTIVO
Note on AY5: PROYECTO EJECUTIVO
Note on AZ5: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO
Note on BA5: SOLICITUD DE AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTO
Note on AE18: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ESTO SE PRESENTA EN HOJA DE EXCEL.
Note on AF18: EN ESTE AVANCE SE LES PRESENTA EL PRIMER ENVÍO DE EXPEDIENTES A LA COVEG, A TRAVES DE OFICIO Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNO DE LOS DOMICILIOS A MEJORAR.
Note on AG18: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ESTO SE PRESENTA EN HOJA DE EXCEL, ADEMÁS DE 4(CUATRO)OFICIOS DE ENVIO DE SOLICITUDES DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMAM, SE ANEXA COPIA DE SOLICITUDES DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES.
Note on AH18: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AI18: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AJ18: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AK18: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AL18: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AM18: A) AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PASEN AL BANCON A DEPOSITAR. B) SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on AN18: ENTREGA DE APOYOS EN CREDITOS A LOS BENEFICIARIOS.
Note on AU18: EN ESTE AVANCE SE LES PRESENTA EL PRIMER ENVÍO DE EXPEDIENTES A LA COVEG, A TRAVES DE OFICIO Y FOTOGRAFIAS DE CADA UNO DE LOS DOMICILIOS A MEJORAR.
Note on AV18: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ESTO SE PRESENTA EN HOJA DE EXCEL, ADEMÁS DE 4(CUATRO)OFICIOS DE ENVIO DE SOLICITUDES DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMAM, SE ANEXA COPIA DE SOLICITUDES DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES.
Note on AW18: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AX18: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AY18: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AZ18: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on BA18: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on BB18: A) AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PASEN AL BANCON A DEPOSITAR. B) SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on BC18: ENTREGA DE APOYOS EN CREDITOS A LOS BENEFICIARIOS.
Note on AE20: LA EVIDENCIA PARA ESTE AVANCE, CORRESPONDE A LA PRESENTACIÓN EN DOCUMENTO DE CONVOCATORIA DE TALLER DE CAPACITACIÓN DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, ASI COMO DE LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE VIVIENDA. SE PRESENTAN FOTOGRAFIAS DEL TALLER IMPARTIDO Y LISTA DE PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA.
Note on AF20: SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, SE PRESENTA SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE CREDITOS.
Note on AG20: Nery: SE REALIZA TALLER DE CAPACITACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA, ASÍ COMO FOTOS DE PERSONAS QUE ASISTIERON.SE ENVIA MEDIANTE OFICIO A LA COVEG RELACION DE SOLICITUD DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA.
Note on AH20: EN ESPERA DE AUTORIZACIONES.
Note on AI20: EN ESPERA DE AUTORIZACIONES.
Note on AJ20: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AK20: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on AL20: A) AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PASEN AL BANCON A DEPOSITAR. B) SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on AM20: A) AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PASEN AL BANCON A DEPOSITAR. B) SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on AN20: ENTREGA DE APOYOS EN CREDITOS A LOS BENEFICIARIOS.
Note on AU20: LA EVIDENCIA PARA ESTE AVANCE, CORRESPONDE A LA PRESENTACIÓN EN DOCUMENTO DE CONVOCATORIA DE TALLER DE CAPACITACIÓN DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, ASI COMO DE LA CONSTITUCIÓN DE COMITÉ DE VIVIENDA. SE PRESENTAN FOTOGRAFIAS DEL TALLER IMPARTIDO Y LISTA DE PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA.
Note on AV20: SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES, SE PRESENTA SEGUIMIENTO DE SOLICITUD DE CREDITOS.
Note on AW20: Nery: SE REALIZA TALLER DE CAPACITACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA, ASÍ COMO FOTOS DE PERSONAS QUE ASISTIERON.SE ENVIA MEDIANTE OFICIO A LA COVEG RELACION DE SOLICITUD DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA.
Note on AX20: EN ESPERA DE AUTORIZACIONES.
Note on AY20: EN ESPERA DE AUTORIZACIONES.
Note on AZ20: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on BA20: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES
Note on BB20: A) AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PASEN AL BANCON A DEPOSITAR. B) SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on BC20: ENTREGA DE APOYOS EN CREDITOS A LOS BENEFICIARIOS.
Note on AE21: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ESTO SE PRESENTA EN HOJA DE EXCEL.
Note on AF21: EN ESTE AVANCE SE LES SIGUE PRESENTANDO RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA,PERO NO HA HABIDO INTERES POR PARTE DE ESTE GREMIO PARA LA SOLICITUD DE CREDITO.
Note on AG21: Nery: SE RELACIONA PERSONAS ATENDIDAS Y A LAS CUALES SE LES DIO INFORMES DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ASÍ COMO SE DIFUNDIO EN PRES. MPAL. A TRAVES DE AVISOS SOBRE EL PROGRAMA. SE ANEXA COPIA DE AVISO
Note on AH21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AI21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AJ21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AK21: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES , EN CASO DE QUE SE TENGA SE LES PRESENTARA RELACIÓN DE AUTORIZACIONES.
Note on AL21: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES , EN CASO DE QUE SE TENGA SE LES PRESENTARA RELACIÓN DE AUTORIZACIONES.
Note on AM21: AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES POR PARTE DE LA COVEG SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PROCEDAN A REALIZAR EL PAGO AL BANCO QUE SE LES ASIGNE Y POSTERIOR SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on AN21: Nery: SE LLEVA A CABO LA CONTRATACIÓN Y SE LES ENTREGA EL PRODUCTO FINAL QUE ES LA TARJETA DE MATERIAL.
Note on AO21: Nery: SE LLEVA A CABO LA CONTRATACIÓN Y SE LES ENTREGA EL PRODUCTO FINAL QUE ES LA TARJETA DE MATERIAL.
Note on AU21: ESTE AVANCE SE VERA REFLEJADO EN LA RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS EN EL PROGRAMA A LAS CUALES SE LES DA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ESTO SE PRESENTA EN HOJA DE EXCEL.
Note on AV21: EN ESTE AVANCE SE LES SIGUE PRESENTANDO RELACIÓN DE PERSONAS INTERESADAS AL PROGRAMA,PERO NO HA HABIDO INTERES POR PARTE DE ESTE GREMIO PARA LA SOLICITUD DE CREDITO.
Note on AW21: Nery: SE RELACIONA PERSONAS ATENDIDAS Y A LAS CUALES SE LES DIO INFORMES DEL PROGRAMA Y RELACIÓN DE REQUISITOS, ASÍ COMO SE DIFUNDIO EN PRES. MPAL. A TRAVES DE AVISOS SOBRE EL PROGRAMA. SE ANEXA COPIA DE AVISO
Note on AX21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AY21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on AZ21: Nery: SE SIGUE CON LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y ATENDIENDO A LAS PERSONAS INTERESADAS Y ENTREGANDO LISTA DE REQUISITOS. SE LES ENTREGA RELACIÓN.
Note on BA21: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES , EN CASO DE QUE SE TENGA SE LES PRESENTARA RELACIÓN DE AUTORIZACIONES.
Note on BB21: PROBABLE RECEPCIÓN DE AUTORIZACIONES , EN CASO DE QUE SE TENGA SE LES PRESENTARA RELACIÓN DE AUTORIZACIONES.
Note on BC21: AL RECIBIR LAS AUTORIZACIONES POR PARTE DE LA COVEG SE PROCEDE A INFORMAR AL ACREDITADO DEL MONTO DE ENGANCHE Y SEGURO, PARA QUE ESTOS PROCEDAN A REALIZAR EL PAGO AL BANCO QUE SE LES ASIGNE Y POSTERIOR SE ENVIAN A LA COVEG LAS FICHAS DE DEPOSITOS.
Note on BD21: Nery: SE LLEVA A CABO LA CONTRATACIÓN Y SE LES ENTREGA EL PRODUCTO FINAL QUE ES LA TARJETA DE MATERIAL.
Note on AE24: INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A LA FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AF24: INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A LA FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AG24: RECEPCION DE DOCUMENTOS
Note on AH24: RECEPCION DE DOCUMENTOS
Note on AI24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA
Note on AJ24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA
Note on AK24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. C) INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AL24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. C) INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AM24: A) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA.
Note on AN24: A) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. B) RECEPCIÓN DE COPIAS DE ESCRITURAS.
Note on AS24: INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A LA FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AT24: INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A LA FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AU24: RECEPCION DE DOCUMENTOS
Note on AV24: RECEPCION DE DOCUMENTOS
Note on AW24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA
Note on AX24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA
Note on AY24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. C) INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A FIRMA DE ESCRITURA.
Note on AZ24: A) RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. B) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. C) INSTRUCCIÓN PARA COMPARECER A FIRMA DE ESCRITURA.
Note on BA24: A) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA.
Note on BB24: A) INSTRUCCIÓN A LA NOTARIA PUBLICA PARA PROTOCOLIZAR LA ESCRITURA. B) RECEPCIÓN DE COPIAS DE ESCRITURAS.
Note on AH25: DEFINIR ALCANCES Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL PROGRAMA
Note on AI25: RECOPILACION DE INFORMACION DE ZONA URBANA
Note on AJ25: RECOPILACION DE INFORMACION DE ZONA URBANA
Note on AK25: RECOPILACION DE INFORMACION DE COMUNIDADES MAYORES DE 2500 HABITANTES
Note on AL25: RECOPILACION DE INFORMACION DE COMUNIDADES MAYORES DE 2500 HABITANTES
Note on AM25: ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Note on AN25: ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Note on AO25: ANALISIS Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Note on AU25: INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO
Note on AV25: INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO
Note on AW25: INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO
Note on AX25: PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO PARA SU AUTORIZACIÓN Y DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE
Note on AY25: PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO PARA SU AUTORIZACIÓN Y DIFUSIÓN CORRESPONDIENTE