## POA EVALUACIÓN 2017
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICEIMBRE 2017 | OBSERVACIONES | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | %FINAL ALCANZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
[23 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[10 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
Evaluación y seguimiento | Silao eficiente y transparente | Mejoramiento y calidad de las funciones de la administración, direcciones y áreas | Desarrollar la cultura de la evaluación y seguimiento de metas en los directivos de las diferentes áreas. | Participación activa y comprometida del 100% de los directores de área durante los 3 años de la administración. | Análisis bimestral de seguimiento y metas alcanzadas por cada dirección, mediante verificación documental y física. | Análisis compartido entre la dirección de evaluación e IMPLUS. | Gobierno innovador y cercano | 2 | [5 empty] | Evaluación e informe bimestral de todas las direcciones de la administración pública municipal 2015-2018 | Mejora de procesos y resultados | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 J: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 S: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 N: 20% |  |  | 1 | 1 |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | 20% | 100%
|  | Mejoramiento y mayor cobertura de los servicios públicos | Eficientar el ejercicio de los recursos | Implementación al 100% del manuales en cada área. | Presentación del manual de funciones. | Manual de funciones terminado. | [7 empty] | Manual operativo | Regulación de procesos para mejora de resultados | 2017-01-01 | 2017-04-01 |  |  |  | 2 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 E: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 F: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 25% |  |  | 1 | 1 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 100%
|  |  | Coordinar las acciones evaluativas a través de un sistema de control de los reportes periódicos emitidos por todas las direcciones consideradas en presidencia municipal. | Informe final del 100% de las evaluaciones e informe de las direcciones de manera global. | Acompañamiento permanente a los directores para el proceso de entrega puntual del correspondiente informe. | Acompañamiento y respaldo a las diversas direcciones de área. | [7 empty] | Reporte bimestral de avance de metas | Mejora de procesos y resultados | 2017-04-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 J: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 O: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 D: 20% |  |  | 1 | 1 |  |  | 20% |  | 20% |  | 20% |  | 20% | 100%
|  | Mejorar la calidad de los servicios de cada dirección con sus correspondientes áreas de atención | Garantizar eficiencia en los servicios de la administración municipal | Eficientar los servicios de cada área al 100% | Revisión periódica de resultados de atención | Aplicación de encuestas y entrevistas a usuarios | [7 empty] | Encuesta ciudadana | Mejora de los servicios públicos municipales | 2017-02-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 2 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 F: 33%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 M: 33%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 34% |  |  | 1 | 1 |  | 50% |  |  |  | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Evaluar procesos operativos como línea estratégica para la mejora de la administración publica | Desarrollar propuesta que regule procesos de evaluación | Proyecto aprobado para su operación | Capacitación del sistema operativo para la rendición | [7 empty] | Sistema operativo | Regulación de procesos internos de cada dirección | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 2 | 1 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |  |  | 1 | 1 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 100%
|  | Rendición de cuentas | Coordinar y organizar la parte documental para el informe de gobierno anual | Entrega documental con el contenido de avances poa 2017 del 100 % de las direcciones | Compilación documental del 100 % de las direcciones | Asesoría para definir estructura de informe | [7 empty] | Informe anual de gobierno municipal | Rendición de cuentas | 2017-06-01 | 2017-09-01 |  |  |  | 2 | 2 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 J: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 J: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 A: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 S: 25% |  |  | 1 | 2 | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Administración pública eficiente | Operar la administración pública municipal bajo un manual de procesos, procedimientos. | Definición y aprobación al 100% de un manual de procesos y procedimientos para su aplicación | Conformar equipo de trabajo con personal de la diversas áreas de la administración para trabajar propuesta. | Elaborar manual | [7 empty] | Manual de procesos y procedimientos | Mejora de procesos administrativos y resultados | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 2 | 1 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |  |  | 1 | 1 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 100%
|  |  | Operar la administración pública municipal bajo un manual de trámites y servicios. | Definición y aprobación al 100% de un manual de trámites y servicios | Conformar equipo de trabajo con personal de la diversas áreas de la administración para trabajar propuesta | Elaborar manual | [7 empty] | Manual de procesos y procedimientos | Mejora de procesos administrativos y resultados | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 2 | 1 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |  |  | 1 | 1 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 100%
|  |  | Implementar el sistema de calidad en el servicio | Definición y aprobación del sistema de calidad en el servicio al 100% | Conformar equipo de trabajo con personal de la diversas áreas de la administración para trabajar propuesta | Elaborar manual | [7 empty] | Manual de sistema de calidad | Servicio de calidad de los servicios de la administración pública municipal | 2017-01-01 | 2017-12-01 |  |  |  | 2 | 1 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | 5.7% |  |  | 1 | 1 | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% | 100%
Note on E1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on G1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on I1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on K1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on O1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on P1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on V1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe
Note on T3: indicar monto de inversion si existe