## Reporte preliminar
INFORMES SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA
REPORTE: |  |  |  | DESTINO DEL GASTO
PERIODO QUE REPORTA: |  |  |  | SEGUNDO TRIMESTRE 2020
ENTIDAD FEDERATIVA: |  |  |  | GUANAJUATO
MUNICIPIO: |  |  |  | SILAO
DETALLE_PROYECTO | [24 empty] | AVANCE_FINANCIERO | [5 empty] | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 2 | GUA200301764860 | Proyecto de inversión | 4910687.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4910687.88, modificado:5310687.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CUBILETE LA MONTAÑA EN SILAO DE LA VICTORIA - 104987 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 104987 | S | 87 | 58 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2444.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL CUBILETE (LA MONTAÑA), 36290 EL CUBILETE (LA MONTAÑA), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CUBILETE SE ENCUENTRA RUMBO A LA LOCALIDAD DE AGUAS BUENAS POR LA CARR, lon:-101.36590062, lat:21.00581517}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/R33/CAMINO ACCESO CUBILETE/2020/10, contratista:MORENO OLIVA OCTAVIO MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:4676814.11, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1764860/proyecto_INICIO, 1764860/proyecto_PROCESO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301765739 | Proyecto de inversión | 2625000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2625000.0, modificado:3325000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE EL JITOMATAL EN SILAO DE LA VICTORIA - 107457 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 107457 | S | 132 | 88 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1742.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN EJIDO EL JITOMATAL, 36290 EL JITOMATAL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE EL JITOMATAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA SILAO RUMBO A SAN FELIPE DESPUES DE LA, lon:-101.39237288, lat:21.04236644}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ms/ad/r33/calle jacarandas/2020/08, contratista:OSWALDO CORONA AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:2525159.89, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1765739/proyecto_INICIO, 1765739/proyecto_PROCESO, 1765739/proyecto_INICIO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301763235 | Proyecto de inversión | 315704.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315704.7, modificado:315704.7}} | CONSTRUCCON DE CUNETA EN CAMINO AL JITOMATAL, REPOSICION DE MAMPOSTEO EN BASE DE PUENTE EN LA LOCALIDAD DE EL JITOMATAL DEL MUNICIPIUO DE SILAO DE LA VICTORIA - 100660 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 100660 | S | 284 | 190 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.41, meta_modificada:43.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL JITOMATAL, 36290 EL JITOMATAL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR LA CARRTERA SILAO SAN FELIPE HASTA LLEGAR AL LETRERO INFORMATIVO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL JITOMATAL, lon:-101.3938025, lat:21.04209858}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301764046 | Proyecto de inversión | 3587494.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA SOCIAL, monto:1793747.01, modificado:1793747.01}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793747.01, modificado:1793747.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 25 DE JULIO DE LA COLONIA SOPEÑA DEL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 102856 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 102856 | S | 105 | 70 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1930.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 25 DE JULIO INTERIOR SN COLONIA SOPEÑA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO ZUÑIGA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE BENJAMIN ARGUMEDO LA COLONIA SOPEÑA SE UBICA AL NORTE , lon:-101.41850816, lat:20.95887791}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/R33/PAV 25 JULIO-CEREZOS/2019/26, contratista:DANIELA RIVERA PÉREZ, convocante:MUNICIPIO SILAO DE LA VICTORIA, monto:2243981.7, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1764046/proyecto_INICIO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301764918 | Proyecto de inversión | 3085479.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3085479.78, modificado:3085479.78}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE RIO AZUL EN EL FRACCIONAMIENTO. VALLE DE SAN JOSÉ EN SILAO DE LA VICTORIA, GTO. - 105153 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 105153 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1908.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RÍO AZUL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSÉ, 36112 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE HACIENDA DE FRANCO, CALLE RIO TAMESI SU ACCESO ES POR LA CARRETERA FEDERAL 4, lon:-101.43221395, lat:20.96027608}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/R33/CALLE RIO AZUL/2020/09, contratista:ERIC VALDEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:3049123.71, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1764918/proyecto_PROCESO, 1764918/proyecto_INICIO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301765925 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL OLIVO EN SILAO DE LA VICTORIA - 107994 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 107994 | S | 72 | 48 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.73, meta_modificada:945.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL OLIVO, 36155 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE EUCALIPTO, CALLE JACARANDAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEÓN JAR, lon:-101.42393706, lat:20.9309894}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301764621 | Proyecto de inversión | 2867503.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2867503.91, modificado:2867503.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ARENAL EN SILAO DE LA VICTORIA - 104328 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 104328 | S | 75 | 50 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.2, meta_modificada:1725.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:115, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL DEL ARENAL, 36273 SAN MIGUEL DEL ARENAL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DE SANCHEZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA POR LA CARRETERA SILAO LEON A LA, lon:-101.48611433, lat:20.98976627}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301764660 | Proyecto de inversión | 5875812.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA SOCIAL, monto:2937906.03, modificado:2937906.03}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2937906.03, modificado:2937906.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SILAO DE LA VICTORIA LOCALIDAD FRANCO ASENTAMIENTO FRANCO - 104422 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 104422 | S | 180 | 120 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4286.8, meta_modificada:4286.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:191, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA FRANCO, 36126 FRANCO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE LAS HUERTAS Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CONSTITUCIÓN LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SILAO BAJÍO DE BONILLA, lon:-101.45454964, lat:20.94187299}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301764714 | Proyecto de inversión | 4350454.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4350454.09, modificado:4350454.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN DE LA CUESTA DE SILAO DE LA VICTORIA - 104566 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 104566 | S | 255 | 170 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3687.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN DE LA CUESTA, 36297 EL CAPULÍN DE LA CUESTA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRE SILAO RUMBO A GUANAJUATO Y CALLE PRIVADA, CALLE COBARRUBIO LA LOCAL, lon:-101.34737357, lat:20.96161359}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/PEMC/CALLE REFORMA/2020/19, contratista:LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:5806930.49, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1764714/proyecto_INICIO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301765852 | Proyecto de inversión | 6947102.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6947102.6, modificado:6897102.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO DE CALLE MIGUEL HIDALGO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MONTE DEL COECILLO EN SILAO DE LA VICTORIA - 107821 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 107821 | S | 636 | 424 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4314.2, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:64, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MONTE DEL COECILLO, 36275 MONTE DEL COECILLO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA DEL COECILLO Y , CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD DEL MONTE DEL COECILLO SE PUEDE ACCESAR , lon:-101.43554141, lat:20.97927019}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/PEMC/CALLE REFORMA/2020/19, contratista:LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:5806930.49, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1765852/proyecto_INICIO, 1765852/proyecto_PROCESO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301766015 | Proyecto de inversión | 2907175.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2907175.44, modificado:2907175.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN MELGAR (CALLE PROLONGACIÓN. OLIVO) EN EL FRACCIONAMIENTO EL OLIVO EN SILAO DE LA VICTORIA. - 108245 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 108245 | S | 60 | 40 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1279.6, meta_modificada:1279.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PROLONGACION OLIVO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL OLIVO, 36155 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑO OBRERO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ALAMO EL FRACCIONAMIENTO EL OLIVO SE UBICA AL SUR DE LA CABECE, lon:-101.42494825, lat:20.93261277}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301764288 | Proyecto de inversión | 5242888.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA SOCIAL, monto:2600633.61, modificado:2600633.61}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2642254.95, modificado:2642254.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRISTOBAL COLON DE LA COLONIA SANTIAGO APÓSTOL EN SILAO DE LA VICTORIA - 103464 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 103464 | S | 90 | 60 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1273.0, meta_modificada:1273.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO APÓSTOL, 36120 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE OLIVO, CALLE SAN JUAN BAUTISTA SE LOCALIZA RUMBO LA COLONIA LOS ÁNGELES , lon:-101.43743394, lat:20.94153097}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301764901 | Proyecto de inversión | 4359344.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359344.56, modificado:4359344.56}} | REHABILITACIÓN DE CALLE COATZACOALCOS EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE, EN SILAO DE LA VICTORIA, - 105111 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 105111 | S | 141 | 94 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.6, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RIO COATZACOALCOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSÉ, 36112 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE FRANCO Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO PAPALOAPAN SE UBICA POR LA CARRETERA , lon:-101.43231413, lat:20.95886867}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/PEMC/CALLE REFORMA/2020/19, contratista:LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:5806930.49, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1764901/proyecto_INICIO, 1764901/proyecto_PROCESO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301765773 | Proyecto de inversión | 833738.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833738.32, modificado:1033738.32}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD LA ALDEÍTA LA COTORRA EN SILAO DE LA VICTORIA - 107548 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 107548 | S | 222 | 148 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.54, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:450, direccion:CALLE 1 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO LA ALDEÍTA (LA COTORRA), 36283 LA ALDEÍTA (LA COTORRA), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VALLE DE ANAHUAC LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE , lon:-101.47142449, lat:20.90970227}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/R33/GUARN Y BANQUETASCOTORRA/2020/11, contratista:HIN.CO CONSTRUCTIONS AND SERVICES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:681606.04, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {1765773/proyecto_INICIO, 1765773/proyecto_PROCESO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301764601 | Proyecto de inversión | 1375080.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:657540.26, modificado:657540.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717540.26, modificado:657540.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LA BOLSA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 104287 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 104287 | S | 30 | 20 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.59, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LA BOLSA INTERIOR SN COLONIA SILAO CENTRO, 36100 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HONDA Y CALLE ANTOÑIO FUNES, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE LA BOLSA SE UBICA EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD DE SIL, lon:-101.42557105, lat:20.94399724}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/PEMC/CALLE BOLSA/2020/07, contratista:LUACCOM SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:1314552.83, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.0}} | {1764601/proyecto_PROCESO, 1764601/proyecto_INICIO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301782074 | Proyecto de inversión | 7850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7850000.0, modificado:7850000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO, PRIMERA ETAPA EN SILAO DE LA VICTORIA - 131836 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 131836 | S | 4417 | 2944 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6995.0, meta_modificada:6995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA MEDIO SITIO, 36296 MEDIO SITIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DEPORTIVA, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO SE UBICA POR LA CARRETERA FEDERAL 45 SILAO RUMBO , lon:-101.35691551, lat:20.87000875}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En contratacion | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301765824 | Proyecto de inversión | 4125181.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4125181.44, modificado:4125181.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EN CALLE PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LA ALDEA EN SILAO DE LA VICTORIA - 107697 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 107697 | S | 204 | 136 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2998.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA ALDEA, 36280 LA ALDEA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO VILLAREAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SOLIDARIDAD LA LOCALIDAD DE LA ALDEA SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 6 DE, lon:-101.48050386, lat:20.90640233}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/PEMC/CALLE REFORMA/2020/19, contratista:LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:5806930.49, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1765824/proyecto_INICIO, 1765824/proyecto_PROCESO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301766055 | Proyecto de inversión | 1317288 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317288.0, modificado:1167288.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE SILAO DE LA VICTORIA - 108343 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 108343 | S | 744 | 496 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.68, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA SILAO CENTRO, 36100 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL TECHADO SE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA E, lon:-101.42667076, lat:20.94737895}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/R33/TECHADO SEC MIGUEL/2020/15, contratista:RIVERA ARENAS SOCORRO GABRIEL, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:1316923.27, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1766055/proyecto_PROCESO, 1766055/proyecto_INICIO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301763311 | Proyecto de inversión | 5923855.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSVGTO, monto:2961927.54, modificado:2961927.54}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2961927.55, modificado:2961927.55}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BAJÍO DE BONILLAS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 100843 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 100843 | S | 1125 | 750 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3080.8, meta_modificada:3080.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CALLE JALISCO LA CRUZ, SOLEDAD, ALTAMIRA INTERIOR SN PUEBLO BAJÍO DE BONILLAS, 36287 BAJÍO DE BONILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE ALTAMIRA, CALLE MIGUEL ALCALA TOMAR LA SALIDA HACIA LA COLONIA L, lon:-101.50332048, lat:20.94809241}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301763384 | Proyecto de inversión | 419686.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419686.21, modificado:419686.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA CALLE JALISCO DE LA LOCALIDAD DE BAJÍO DE BONILLAS DE SILAO DE LA VICTORIA - 100998 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 100998 | S | 45 | 30 |  | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN PUEBLO BAJÍO DE BONILLAS, 36287 BAJÍO DE BONILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE ALTAMIRA, CALLE MIGUEL ALCALA TOMAR LA SALIDA RUMBO A LA COLONIA LOS ÁNGELES DESPUÉS TOMAR , lon:-101.50222876, lat:20.94775642}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301764209 | Proyecto de inversión | 5620346.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INFRAESTRUCTURA VIAL, monto:2810173.09, modificado:2810173.09}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2810173.09, modificado:2810173.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SILAO DE LA VICTORIA LOCALIDAD BAJÍO DE BONILLAS ASENTAMIENTO BAJÍO DE BONILLAS - 103285 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 103285 | S | 195 | 130 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3648.4, meta_modificada:3648.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:6, direccion:CALLE ISIDRO GUTIERREZ INTERIOR SN PUEBLO BAJÍO DE BONILLAS, 36287 BAJÍO DE BONILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS FIANZAS, CALLE FRANCISCO GUTIERREZ TOMAR RUMBO A LA COLONIA LOS ANGELES , lon:-101.49523398, lat:20.95017026}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301765709 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:545226.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO EN LA CALLE MARTIN DEL CAMPO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN DE LA CUESTA EN SILAO DE LA VICTORIA. - 107380 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 107380 | S | 21 | 14 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.73, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:17, direccion:CALLE MARTIN DEL CAMPO INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN DE LA CUESTA, 36297 EL CAPULÍN DE LA CUESTA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SILAO RUMBO A GUANAJUATO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, BRECHA COBARRUBIO EL CA, lon:-101.34789176, lat:20.96073676}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/R33/CALLE MARTINDEL CAMPO/2020/14, contratista:ESTRADA GONZALEZ DAVID ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:597656.95, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {1765709/proyecto_INICIO} | En contratacion | En revisión de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301765981 | Proyecto de inversión | 2743547.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743547.62, modificado:2743547.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN JOSE EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CRUCES EN SILAO DE LA VICTORIA - 108142 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 108142 | S | 150 | 100 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1776.8, meta_modificada:1776.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCES, 36120 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE ACCESO RPINCIPAL, CALLE SAN GABRIEL LA COLONIA LAS CRUCES SE UBICA A LA SALIDA POR LA CARR, lon:-101.43881044, lat:20.93715344}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 2 | GUA200301774773 | Proyecto de inversión | 7850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7850000.0, modificado:7850000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO, PRIMERA ETAPA EN SILAO DE LA VICTORIA - 131836 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 131836 | S | 4417 | 2944 |  | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6995.0, meta_modificada:6995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:57, direccion:CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA MEDIO SITIO, 36296 MEDIO SITIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DEPORTIVA, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO SE UBICA POR LA CARRETERA FEDERAL 45 SILAO RUMBO , lon:-101.35691551, lat:20.87000875}} | En contratacion | En contratacion | [5 empty] | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En contratacion | En registro de avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA200301764860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4910687.88
GUA200301765739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2625000
GUA200301763235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315704.7
GUA200301764046 | ESTATAL | 2020 |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 1793747.01
GUA200301764046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1793747.01
GUA200301764918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3085479.78
GUA200301765925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000
GUA200301764621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2867503.91
GUA200301764660 | ESTATAL | 2020 |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 2937906.03
GUA200301764660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2937906.03
GUA200301764714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4350454.09
GUA200301765852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6947102.6
GUA200301766015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2907175.44
GUA200301764288 | ESTATAL | 2020 |  |  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 2600633.61
GUA200301764288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2642254.95
GUA200301764901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4359344.56
GUA200301765773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833738.32
GUA200301764601 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 657540.26
GUA200301764601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717540.26
GUA200301782074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7850000
GUA200301765824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4125181.44
GUA200301766055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1317288
GUA200301763311 | ESTATAL | 2020 |  |  | PSVGTO | 2961927.54
GUA200301763311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2961927.55
GUA200301763384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419686.21
GUA200301764209 | ESTATAL | 2020 |  |  | INFRAESTRUCTURA VIAL | 2810173.09
GUA200301764209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2810173.09
GUA200301765709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000
GUA200301765981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2743547.62
GUA200301774773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7850000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA200301764860 | Metros Cuadrados | 2444.8
GUA200301765739 | Metros Cuadrados | 1742.1
GUA200301763235 | Metros lineales | 43.41
GUA200301764046 | Metros Cuadrados | 1930.6
GUA200301764918 | Metros Cuadrados | 1908.6
GUA200301765925 | Metros Cuadrados | 945.73
GUA200301764621 | Metros Cuadrados | 1725.2
GUA200301764660 | Metros Cuadrados | 4286.8
GUA200301764714 | Metros Cuadrados | 3687
GUA200301765852 | Metros Cuadrados | 4314.2
GUA200301766015 | Metros Cuadrados | 1279.6
GUA200301764288 | Metros Cuadrados | 1273
GUA200301764901 | Metros Cuadrados | 1933.6
GUA200301765773 | Metros Cuadrados | 880.54
GUA200301764601 | Metros Cuadrados | 624.59
GUA200301782074 | Metros lineales | 6995
GUA200301765824 | Metros Cuadrados | 2998
GUA200301766055 | Metros Cuadrados | 751.68
GUA200301763311 | Metros lineales | 3080.8
GUA200301763384 | Otros | 5
GUA200301764209 | Metros Cuadrados | 3648.4
GUA200301765709 | Metros Cuadrados | 433.73
GUA200301765981 | Metros Cuadrados | 1776.8
GUA200301774773 | Metros lineales | 6995

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA200301764860 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Cubilete (La Montaña) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL CUBILETE (LA MONTAÑA), 36290 EL CUBILETE (LA MONTAÑA), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL CUBILETE SE ENCUENTRA RUMBO A LA LOCALIDAD DE AGUAS BUENAS POR LA CARR | -101.3659 | 21.0058
GUA200301765739 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Jitomatal | CALLE JACARANDAS INTERIOR SN EJIDO EL JITOMATAL, 36290 EL JITOMATAL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD DE EL JITOMATAL SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA SILAO RUMBO A SAN FELIPE DESPUES DE LA | -101.3924 | 21.0424
GUA200301763235 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Jitomatal | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO EL JITOMATAL, 36290 EL JITOMATAL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR LA CARRTERA SILAO SAN FELIPE HASTA LLEGAR AL LETRERO INFORMATIVO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL JITOMATAL | -101.3938 | 21.0421
GUA200301764046 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | CALLE 25 DE JULIO INTERIOR SN COLONIA SOPEÑA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO ZUÑIGA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE BENJAMIN ARGUMEDO LA COLONIA SOPEÑA SE UBICA AL NORTE | -101.4185 | 20.9589
GUA200301764918 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | CALLE RÍO AZUL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSÉ, 36112 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE HACIENDA DE FRANCO, CALLE RIO TAMESI SU ACCESO ES POR LA CARRETERA FEDERAL 4 | -101.4322 | 20.9603
GUA200301765925 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | CALLE ROBLE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL OLIVO, 36155 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE EUCALIPTO, CALLE JACARANDAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEÓN JAR | -101.4239 | 20.931
GUA200301764621 | Guanajuato | Silao de la Victoria | San Miguel Del Arenal | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL DEL ARENAL, 36273 SAN MIGUEL DEL ARENAL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DE SANCHEZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA POR LA CARRETERA SILAO LEON A LA | -101.4861 | 20.9898
GUA200301764660 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Franco | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA FRANCO, 36126 FRANCO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE LAS HUERTAS Y AVENIDA SAN FRANCISCO, CALLE CONSTITUCIÓN LA LOCALIDAD SE UBICA SOBRE LA CARRETERA SILAO BAJÍO DE BONILLA | -101.4545 | 20.9419
GUA200301764714 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Capulín De La Cuesta | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN DE LA CUESTA, 36297 EL CAPULÍN DE LA CUESTA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRE SILAO RUMBO A GUANAJUATO Y CALLE PRIVADA, CALLE COBARRUBIO LA LOCAL | -101.3474 | 20.9616
GUA200301765852 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Monte Del Coecillo | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MONTE DEL COECILLO, 36275 MONTE DEL COECILLO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA DEL COECILLO Y , CALLE PRINCIPAL LA LOCALIDAD DEL MONTE DEL COECILLO SE PUEDE ACCESAR | -101.4355 | 20.9793
GUA200301766015 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | PROLONGACION OLIVO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL OLIVO, 36155 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑO OBRERO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ALAMO EL FRACCIONAMIENTO EL OLIVO SE UBICA AL SUR DE LA CABECE | -101.4249 | 20.9326
GUA200301764288 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | CALLE CRISTOBAL COLON INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO APÓSTOL, 36120 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE OLIVO, CALLE SAN JUAN BAUTISTA SE LOCALIZA RUMBO LA COLONIA LOS ÁNGELES | -101.4374 | 20.9415
GUA200301764901 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | CALLE RIO COATZACOALCOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSÉ, 36112 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE FRANCO Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO PAPALOAPAN SE UBICA POR LA CARRETERA | -101.4323 | 20.9589
GUA200301765773 | Guanajuato | Silao de la Victoria | La Aldeíta (La Cotorra) | CALLE 1 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO LA ALDEÍTA (LA COTORRA), 36283 LA ALDEÍTA (LA COTORRA), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VALLE DE ANAHUAC LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE | -101.4714 | 20.9097
GUA200301764601 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | CALLE LA BOLSA INTERIOR SN COLONIA SILAO CENTRO, 36100 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HONDA Y CALLE ANTOÑIO FUNES, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE LA BOLSA SE UBICA EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD DE SIL | -101.4256 | 20.944
GUA200301782074 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Medio Sitio | CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA MEDIO SITIO, 36296 MEDIO SITIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DEPORTIVA, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO SE UBICA POR LA CARRETERA FEDERAL 45 SILAO RUMBO | -101.3569 | 20.87
GUA200301765824 | Guanajuato | Silao de la Victoria | La Aldea | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA ALDEA, 36280 LA ALDEA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO VILLAREAL Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SOLIDARIDAD LA LOCALIDAD DE LA ALDEA SE LOCALIZA EN EL KILOMETRO 6 DE | -101.4805 | 20.9064
GUA200301766055 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA SILAO CENTRO, 36100 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL TECHADO SE LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA E | -101.4267 | 20.9474
GUA200301763311 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Bajío De Bonillas | CALLE JALISCO LA CRUZ, SOLEDAD, ALTAMIRA INTERIOR SN PUEBLO BAJÍO DE BONILLAS, 36287 BAJÍO DE BONILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE ALTAMIRA, CALLE MIGUEL ALCALA TOMAR LA SALIDA HACIA LA COLONIA L | -101.5033 | 20.9481
GUA200301763384 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Bajío De Bonillas | CALLE JALISCO INTERIOR SN PUEBLO BAJÍO DE BONILLAS, 36287 BAJÍO DE BONILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE ALTAMIRA, CALLE MIGUEL ALCALA TOMAR LA SALIDA RUMBO A LA COLONIA LOS ÁNGELES DESPUÉS TOMAR | -101.5022 | 20.9478
GUA200301764209 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Bajío De Bonillas | CALLE ISIDRO GUTIERREZ INTERIOR SN PUEBLO BAJÍO DE BONILLAS, 36287 BAJÍO DE BONILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS FIANZAS, CALLE FRANCISCO GUTIERREZ TOMAR RUMBO A LA COLONIA LOS ANGELES | -101.4952 | 20.9502
GUA200301765709 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Capulín De La Cuesta | CALLE MARTIN DEL CAMPO INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN DE LA CUESTA, 36297 EL CAPULÍN DE LA CUESTA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SILAO RUMBO A GUANAJUATO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, BRECHA COBARRUBIO EL CA | -101.3479 | 20.9607
GUA200301765981 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCES, 36120 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE ACCESO RPINCIPAL, CALLE SAN GABRIEL LA COLONIA LAS CRUCES SE UBICA A LA SALIDA POR LA CARR | -101.4388 | 20.9372
GUA200301774773 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Medio Sitio | CALLE VARIAS INTERIOR SN RANCHERIA MEDIO SITIO, 36296 MEDIO SITIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DEPORTIVA, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE MEDIO SITIO SE UBICA POR LA CARRETERA FEDERAL 45 SILAO RUMBO | -101.3569 | 20.87

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA200301764860 | Obra | MS/AD/R33/CAMINO ACCESO CUBILETE/2020/10 | MORENO OLIVA OCTAVIO MANUEL | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 4676814.11
GUA200301765739 | Obra | ms/ad/r33/calle jacarandas/2020/08 | OSWALDO CORONA AMADOR | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 2525159.89
GUA200301764046 | Obra | MS/AD/R33/PAV 25 JULIO-CEREZOS/2019/26 | DANIELA RIVERA PÉREZ | MUNICIPIO SILAO DE LA VICTORIA | 2243981.7
GUA200301764918 | Obra | MS/AD/R33/CALLE RIO AZUL/2020/09 | ERIC VALDEZ AVILA | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 3049123.71
GUA200301764714 | Obra | MS/AD/PEMC/CALLE REFORMA/2020/19 | LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 5806930.49
GUA200301765852 | Obra | MS/AD/PEMC/CALLE REFORMA/2020/19 | LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 5806930.49
GUA200301764901 | Obra | MS/AD/PEMC/CALLE REFORMA/2020/19 | LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 5806930.49
GUA200301765773 | Obra | MS/AD/R33/GUARN Y BANQUETASCOTORRA/2020/11 | HIN.CO CONSTRUCTIONS AND SERVICES SA DE CV | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 681606.04
GUA200301764601 | Obra | MS/AD/PEMC/CALLE BOLSA/2020/07 | LUACCOM SAS DE CV | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 1314552.83
GUA200301765824 | Obra | MS/AD/PEMC/CALLE REFORMA/2020/19 | LYSMA CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 5806930.49
GUA200301766055 | Obra | MS/AD/R33/TECHADO SEC MIGUEL/2020/15 | RIVERA ARENAS SOCORRO GABRIEL | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 1316923.27
GUA200301765709 | Obra | MS/AD/R33/CALLE MARTINDEL CAMPO/2020/14 | ESTRADA GONZALEZ DAVID ALONSO | MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 597656.95

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA200301764860 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2444.8
GUA200301765739 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1742.1
GUA200301763235 | 2020 | 2 | Metros lineales | 43.41
GUA200301764046 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1930.6
GUA200301764918 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1908.6
GUA200301765925 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 945.73
GUA200301764621 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1725.2
GUA200301764660 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4286.8
GUA200301764714 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3687
GUA200301765852 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 4314.2
GUA200301766015 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1279.6
GUA200301764288 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1273
GUA200301764901 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1933.6
GUA200301765773 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 880.54
GUA200301764601 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 624.59
GUA200301782074 | 2020 | 2 | Metros lineales | 6995
GUA200301765824 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 2998
GUA200301766055 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 751.68
GUA200301763311 | 2020 | 2 | Metros lineales | 3080.8
GUA200301763384 | 2020 | 2 | Otros | 5
GUA200301764209 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 3648.4
GUA200301765709 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 433.73
GUA200301765981 | 2020 | 2 | Metros Cuadrados | 1776.8
GUA200301774773 | 2020 | 2 | Metros lineales | 6995

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".