## PPI
Municipio de Silao de la Victoria, Gto. Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2021
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
|  | TOTALES |  | 23635407.86 | 23635407.86 | 21429332.4 | 13 | 13 | 13 |  | 90.67% | 90.67% | 100% | 100%
k0179 | CECYTEC | CONSTRUCCION DE TIENDA ESCOLAR EN EL PLANTEL CECYTEC | 31111-1101 | 400000 | 400000 | 399991.07 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
S0001 | CMCR 2020 | CONECTANDO MI CAMINO RURAL (CAMINO SACA COSECHAS) | 31111-0702 | 2528000 | 2528000 | 2507663.78 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 99.2% | 99.2% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE 25 DE JULIO | 31111-1101 | 1793747.01 | 1793747.01 | 1676835.9 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 93.48% | 93.48% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CRISTOBAL COLON SEGUNDA ETAPA | 31111-1101 | 2600633.61 | 2600633.61 | 1766121.27 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 67.91% | 67.91% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE FRANCO | 31111-1101 | 2937906.03 | 2937906.03 | 2881747.69 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 95% | 98.09% | 98.09% | 100% | 100%
K0180 | PEMC20 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ISIDRO GUTIERREZ EN LA LOCALIDAD DE BAJIO | 31111-1101 | 2810173.09 | 2810173.09 | 2796597.9 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 95% | 99.52% | 99.52% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | AMPLIACION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 4TA ETAPA EN BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 2961927.55 | 2961927.55 | 2736504.98 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 92.39% | 92.39% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE JALISCO COM. BAJIO DE BONILLAS | 31111-1101 | 209843.1 | 209843.1 | 209086.16 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 99.64% | 99.64% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ROBLE EN LA COLONIA EL OLIVO, SILAO DE LA VICTORIA | 31111-1101 | 841402.2 | 841402.2 | 880510.66 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 104.6% | 104.6% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (PROLONGACION OLIVO), SILAO DE LA VICTORIA | 31111-1101 | 1519277.17 | 1519277.17 | 1043263.97 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 68.67% | 68.67% | 100% | 100%
k0181 | PSBGTO2020 | PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL (FRANCISCO I. MADERO) EN EL COECILLO | 31111-1101 | 2732498.1 | 2732498.1 | 2232457.53 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 81.7% | 81.7% | 100% | 100%
K0183 | PCIS | OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LA HUERTA SILAO, GTO | 31111-1101 | 1500000 | 1500000 | 1499429.13 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 99.96% | 99.96% | 100% | 100%
K0183 | PCIS | OBRA COMPLEMENTARIA EN CENTRO DE IMPULSO SOCIAL LOS ESPARRAGOS, SILAO, GTO. | 31111-1101 | 800000 | 800000 | 799122.36 | 1 | 1 | 1 | OBRA TERMINADA AL 100% | 99.89% | 99.89% | 100% | 100%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental