## PPI
MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO Programas y Proyectos de Inversión Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0184 | **** K0184 PEMC 2021 | * K0184 PEMC 2021 | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 5498070.88 | 3676668.96 | 3676566.71 | 100% | 100% | 100% | accion | 66.87% | 100% | 100% | 100%
K0186 | **** K0186 PSBFISE21 | * K0186 PSBFISE21 | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 2815354.31 | 996952.56 | 996952.54 | 100% | 100% | 100% | accion | 35.41% | 100% | 100% | 100%
K0187 | **** K0187 SANIT PUB EDIF PRESI | REMODELACION DE SANITARIOS PUBLICOS DE HOMBRES Y MUJERES EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 600000 | 800000 | 664513.02 | 100% | 100% | 83.06% | accion | 110.8% | 83.06% | 83.06% | 83.06%
K0188 | **** K0188 ESP JUZGADO CIVICO | REHABILITACION DE ESPACIOS PARA JUZGADO CIVICO EN EL PENTAGONO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 300000 | 300000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0189 | **** K0189 C CERESO COL HUERTA | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE CERESO (AMPLIACION 25 DE JULIO) EN LA COLONIA LA HUERTA, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 3010273.2 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0190 | **** K0190 CONST C PALMA (1A ET | Construcción de la calle Palma en el municipio de Silao de la Victoria, Gto. (PRIMERA ETAPA) | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 6513881.72 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0192 | **** K0192 CONST (av aeropuerto | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL (avenida aeropuerto) EN LA COLONIA NUEVO MEXICO, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 5023349.55 | 320218.08 | 100% | 100% | 6.375% | accion | 0% | 6.375% | 6.375% | 6.375%
K0193 | **** K0193 Const C Río Bravo 1r | Construcción de la calle Río Bravo - Río Silao en el municipio de Silao de la Victoria, Gto. (primera etapa) | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 4269275.68 | 949166.16 | 100% | 100% | 22.23% | accion | 0% | 22.23% | 22.23% | 22.23%
K0194 | **** K0194 REH RGUEZ-SAN MARCOS | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO LOS RODRÍGUEZ-SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 3063854.57 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0196 | **** K0196 CONST DRENAJE CAPULÍ | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO, LOC. CAPULÍN DE LA CUESTA SEGUNDA ETAPA (INCLUYE LA LOCALIDAD DE LA JOYA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 7802183.95 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0197 | **** K0197 CONST C TAMARINDO | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE TAMARINDO EN LA COLONIA LA HUERTA MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 3598872.71 | 911154.24 | 100% | 100% | 25.32% | accion | 0% | 25.32% | 25.32% | 25.32%
K0198 | **** K0198 CONST C JUAREZ 2DA E | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE JUAREZ 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DE AGUA CALIENTE, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 4200604.75 | 3214102.9 | 100% | 100% | 76.52% | accion | 0% | 76.52% | 76.52% | 76.52%
K0199 | **** K0199 DREN REFUGIO LA PILA | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DE LA PILA, MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 776092.35 | 776092.35 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0200 | **** K0200 EMPED CALLE MANZANO | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE MEDRANOS, EN LA CALLE MANZANO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 5221224.33 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0201 | **** K0201 GASTOS INDIRECTOS | GASTOS INDIRECTOS | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 2519902.26 | 647442.28 | 100% | 100% | 25.69% | accion | 0% | 25.69% | 25.69% | 25.69%
K0203 | **** K0203 CONST TANQUE ELEVADO | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE RAMALES, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 3158902 | 1761287.38 | 100% | 100% | 55.76% | accion | 0% | 55.76% | 55.76% | 55.76%
K0204 | **** K0204 CONST CALLE SATURNO | CONSTRUCCIÓN DE CALLE SATURNO EN LA COLONIA LORENZO MOSQUEDA, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 2221368.11 | 261177.93 | 100% | 100% | 11.76% | accion | 0% | 11.76% | 11.76% | 11.76%
K0205 | **** K0205 CONST EMPED BAJÍO BO | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA,GTO., EN LA LOCALIDAD DE BAJÍO DE BONILLAS, EN LA CALLE MIGUEL ALCALÁ 3RA ETAPA. | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 3862926.71 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0207 | **** K0207 CONST CALLE ESTAÑO 2 | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS, EN LA CALLE ESTAÑO SEGUNDA ETAPA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1676519.13 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0209 | **** K0209 CONST C SAN ANTONIO | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN EL FRACCIONAMIENTO LAS CRUCES, CALLE SAN ANTONIO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1619195.8 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0210 | **** K0210 CONST DREN BAJ BONI | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PTAR (CUARTA ETAPA) LOC. BAJÍO DE BONILLAS | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 617062.03 | 617062.03 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0211 | **** K0211 AMP DREN EN JACINTOS | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE JACINTOS | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 2649505.48 | 1574837.97 | 100% | 100% | 59.44% | accion | 0% | 59.44% | 59.44% | 59.44%
K0212 | **** K0212 CONST C LA LUZ 2DA | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE COMANJILLA EN LA CALLE LA LUZ , SEGUNDA ETAPA. | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1723866.13 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0213 | **** K0213 CONST C DÍAZ ORDAZ. | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DE NÁPOLES, EN LA CALLE DÍAZ ORDAZ. | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1384761.79 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0214 | **** K0214 AMPL EL PRESA CLAUDI | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD PRESA SAN CLAUDIO, EN LAS CALLES; CLEMENTE, RIVERA DE LA PRESA Y HOJALATEROS | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 2930642.4 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0215 | **** K0215 CONST C ANDADOR PAPA | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA COLONIA VIA I, CALLE ANDADOR PAPALOAPAN | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 2121186.5 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0217 | **** K0217 CONST C 5 DE FEBRERO | CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA SOPEÑA, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1400582.42 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0218 | **** K0218 CALENTADORES SOLARES | CALENTADORES SOLARES | *** 31111-0701 DIRECCION DE DESARRO | 0 | 1000000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0219 | **** K0219 EMPED PTA GRANDE 2DA | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO PUERTA GRANDE, EN LA CALLE CALLE PRINCIPAL,SEGUNDA ETAPA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1913112.4 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0221 | **** K0221 AMPL ELECT JITOMATAL | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD JITOMATAL, EN LAS CALLES; JACARANDAS, PRIVADA JACARANDAS UNO Y PRIVADA DE LAS JACARANDAS DOS. | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1370627.9 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0222 | **** K0222 AMPL ELEC EN CERRITO | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CERRITO, EN LAS CALLES; LAS FLORES Y LA ESPERANZA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1312773.43 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0223 | **** K0223 AMPL AGUA LUCERO RAM | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO LA MEZQUITERA EN LA LOCALIDAD DE LUCERO DE RAMALES, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 500000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0226 | **** K0226 AMPL AGUA SN ANTONIO | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 400000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0227 | **** K0227 AMPL ELEC BAÑOS AGUA | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BAÑOS DE AGUA CALIENTE, SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 3108553.3 | 502365.83 | 100% | 100% | 16.16% | accion | 0% | 16.16% | 16.16% | 16.16%
K0228 | **** K0228 AMPL ELEC C REVOL | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE GRACIA, EN LA CALLE REVOLUCIÓN | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1041876.9 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0229 | **** K0229 AMPL ELEC C STO TOMA | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL COECILLO, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 875944.93 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0230 | **** K0230 AMPL ELEC SN RAFAEL | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS PRIVADAS DE SAN RAFAEL 1 Y 2 DE LA LOCALIDAD DE COMANJILLA, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1264240.36 | 379048.9 | 100% | 100% | 29.98% | accion | 0% | 29.98% | 29.98% | 29.98%
K0231 | **** K0231 CONST BARDA PREESCOL | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR ENRIQUE C. RABSAMEN DE LA COMUNIDAD DE BAÑOS DE AGUA CALIENTE, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 388501.47 | 341713.99 | 100% | 100% | 87.96% | accion | 0% | 87.96% | 87.96% | 87.96%
K0232 | **** K0232 CONST BARBA ESC FCO | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DE LA COMUNIDAD DE CHICHIMEQUILLAS, SILAO, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1120000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0233 | **** K0233 AMPL ELEC YERBABUENA | AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO., EN LA LOCALIDAD YERBABUENA, EN LA CALLE LOMA DE YERBABUENA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 744219.2 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0234 | **** K0234 MI COLONIA CON COLOR | MI COLONIA CON COLOR | *** 31111-0701 DIRECCION DE DESARRO | 0 | 1000000.04 | 1000000 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0235 | **** K0235 SEÑALETICA Y RAMPAS | SEÑALETICA VIAL Y ADAPTACION DE RAMPAS EN PARADEROS INCLUSIVOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ADAPTADO DEL DIF SILAO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 444947.08 | 444947.08 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0236 | **** K0236 PROG DE MTTO VIAL | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 4678673.4 | 2899938.4 | 100% | 100% | 61.98% | accion | 0% | 61.98% | 61.98% | 61.98%
K0237 | **** K0237 REMOD OFIC CRUCERO | REMODELACION OFICINAS MUNICIPALES EN EL CRUCERO COL. SANTIAGO APOSTOL CABECERA MPAL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1000000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0238 | **** K0238 ADEC CRUCES FERROV | ADECUACIÓN DE CRUCES FERROVIARIOS A NIVEL EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. (LA SOLEDAD) | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1250000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0242 | **** K0242 CONST PARADEROS TRAN | CONSTRUCCION DE PARADEROS DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 4500000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0243 | **** K0243 REHAB ESPACIOS MULTI | REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 2157016.81 | 1211921.82 | 100% | 100% | 56.19% | accion | 0% | 56.19% | 56.19% | 56.19%
K0244 | **** K0244 MEJORA IMAGEN URBANA | MEJORA DE IMAGEN URBANA EN ACCESOS VIALES DEL MUNICIPIO DE SILAO, GTO | *** 31111-0501 DIRECCION DE DESARRO | 0 | 1532000 | 756975 | 100% | 100% | 49.41% | accion | 0% | 49.41% | 49.41% | 49.41%
K0245 | **** K0245 REHAB CAM SACA COSE | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 3000000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0246 | **** K0246 CONST GAVETAS PANTEO | CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 759465.64 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0247 | **** K0247 PROGRAMA DE BORDERIA | PROGRAMA DE BORDERIA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 648600 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0248 | **** K0248 PROGRAMA FOAM | PROGRAMA FOAM | *** 31111-0501 DIRECCION DE DESARRO | 0 | 2284310.88 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0249 | **** K0249 FORTAL INST MUJER | FORTALECIENDO LAS INSTITUCIONES DE ATENCION A LA MUJER PARA GENERAR AUN MAS ACCIONES EN FAVOR DE LA IGUALDAD DE GENERO | *** 31111-1301 INSTITUTO DE LA MUJER | 0 | 200000 | 61599.92 | 100% | 100% | 30.8% | accion | 0% | 30.8% | 30.8% | 30.8%
K0250 | **** K0250 ALUM POLI AUCALIPTOS | ALUMBRADO Y EQUIPAMIENTO EN POLIDEPORTIVO AUCALIPTOS SEGUNDA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL, SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 669320.88 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0251 | **** K0251 ELEC STO TOMAS COECI | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SANTO TOMAS DE LA LOCALIDAD DE EL COECILLO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1132000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0252 | **** K0252 DRENAJ MEDRANOS 2A E | REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE MEDRANOS SEGUNDA ETAPA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 2798838.18 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0253 | **** K0253 CAMINO RGEZ SAN MARC | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO LOS RODRÍGUEZ-SAN MARCOS EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 6127709.14 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0254 | **** K0254 C AND PAPALOAPAN 1RA | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA COLONIA VIA I CALLE ANDADOR PAPALOAPAN (PRIMERA ETAPA) | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 365207.03 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0255 | **** K0255 SN ANT TEXAS C URANI | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXAS EN LA CALLE URANIO | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1673364.05 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0256 | **** K0256 ALDEÁ-GPE DE RAMALES | REHAREHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CAMINO LA ALDEÁ-GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO) EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 13143788.26 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0257 | **** K0257 ELEC SN AGUS LAS FLO | ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE LAS FLORES, EN LA CALLE SIN NOMBRE | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 641091.68 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0260 | **** K0260 MERCADO GZLEZ ORTEGA | REHABILITACION MERCADO GONZALEZ ORTEGA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1032310.87 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0261 | **** K0261 CONST CUARTOS 4X3 MT | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA RECAMARA 4X3 MTS. | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 4151167.44 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0262 | **** K0262 ELEC LOC NVO PARAISO | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | *** 31111-1101 OBRA PUBLICA | 0 | 1826986.16 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental