## POA2017
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | INDICADOR DE LA META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES |  | DP | [9 empty] | PRODUCTOS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO %
[21 empty] | INVERSION | INVERSION | INVERSION | INVERSION | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | OBSERVACIONES
[16 empty] | F | AC | AA | RM | RP | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
IN | IN4 | IN41 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN411 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN4111 | Mantener funcionando los sistemas de telecomunicaciones al 100% | IN41111 | 100 - (Tiempo de falla*100/8760) | IN411111 | Colaboración con la dirección de seguridad ciudadana en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones para Mando, Control y vigilancia. | IN4111111 | 1. Mantener en óptimas condiciones las lineas telefonicas del 911. 2. Realizar llamadas de control a las 6 lineas telefonicas del 911 con la finalidad de verificar el funcionamiento de las mismas. | IN41111111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | 6 Lineas Funcionando | Reducir el tiempo de atencion en emergencias de la ciudadania | 2015-10-15 | 2018-10-09 | 33.33 |  | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 33.33% | Repetitivo en los 3 años | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5111 | Vincular la informacion del 100% de las Direcciones que lo soliciten. | IN51111 | Sistema Operando | IN511111 | Implementar un sistema de cómputo con una base de datos catastral que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5111111 | 1. Administracion y Mantenimiento del sistema de Ingresos (SIMPRECAD Y UNICAD) Con el propósito de convertir los servicios que se prestan en instrumento útil para las políticas fiscales, urbanísticas y sociales, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los distintos grupos de usuarios y de la sociedad en general. 2. Modificaciones al sistema SIMPRECAD. 3. Modificaciones al sistema UNICAD. 3. Respaldar las Bases de Datos. | IN51111111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | F: 1; RM: 1; M: 200000 | Sistema | Dar una mejor atencion a la ciudadanania teniendo actualizada la informacion | 2016-02-01 | 2018-10-09 | 32 |  | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 35% | Se inicia la implementacion, despues dependemos de la actualizacion del departamento de Catastro, este punto se relaciona con la implementacion del sistema de catastro y depende de la alimenacion que los usuarios hgan al sistema y se programa 50 % complementando con el otro 50% con la aportacion de los usuarios
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5112 | Interconectividad entre Presidencia-Educacion | IN51121 | Numero de Enlaces | IN511211 | Enlazar dependencias para compartir informacion. | IN5112111 | 1. Analisis de factibilidad. 2. Eleccion de la mejor opcion e implementar enlaces. | IN51121111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | F: 1; RM: 1; M: 150000 | Antenas | Ofrecer servicios de calidad y con menor tiempo de respuesta en los tramites de la ciudadania. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1 Enlaces entre los 2 edificios
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5113 | Conectar en linea 28 direcciones para mejorar la comunicación. | IN51131 | Numero de Usuarios interconectados | IN511311 | Implementar una Intranet (BITRIX) | IN5113111 | 1. Administracion de INTRANET. 2. Mantenimiento de INTRANET. 3. Seguimiento de solicitudes de soporte de INTRANET. | IN51131111 | JULIO SANCHEZ MENDEZ | F: 1; RM: 1; M: 60000 | Intranet | Mantener conectados a los Funcionarios para apoyar en la toma de decisiones. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 4% | 2% | 100% | Se Implementa el sistema BITRIX
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5114 | El 100% delos usuarios realicen la gestion de sus tramites. | IN51141 | Tamites realizados | IN511411 | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5114111 | 1. Administrar la Pag WEB para mejorar la atención a la ciudadanía. 2. Mantener funcionando la linea 070. 3. Implementar un sistema de Atencion ciudadana. | IN51141111 | JULIO SANCHEZ MENDEZ | F: 1; RM: 1; M: 200000 | Sistema | Mejor Atencion a la ciudadania | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5115 | Habilitar el pago del Impuesto Predial via Internet a la ciudadania. | IN51151 | Numero de cobros en Linea. | IN511511 | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5115111 | 1. Publicar la pag web para cobros en linea. 2. Contratar el servicio con el Banco para cobros en Linea (2018). 3. Programar el sistema de cobros via WEB. para pagos (2018) | IN51151111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | Pag de Cobros en Linea. Estados de cuenta con los pagos Aplicados | Acercar los servicios a la ciudadania | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100% | Por funcionalidad unicamente se consideran los pagos de Predial siendo Enero y Febrero la etapa mas critica | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5116 | Atender al 100% las solicitudes de fallas de los equipos de computo | IN51161 | Numero de Reportes Atendidos | IN511611 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5116111 | 1. Programacion del plan de Mantenimiento preventivo anual (PAM). 2. Ejecutar el PAM 3. Realizar mantenimiento correctivo. | IN51161111 | JULIO SANCHEZ MENDEZ | [9 empty] | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100 |  | 1% | 1% | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 1% | 1% | 1% | 100% | ESTA ACCION ES DE 3 AÑOS | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5117 | Modernizar el 100% de las telecomunicaciones que se autorizen. | IN51171 | Tiempo de respuesta | IN511711 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5117111 | 1. Administrar las telecomunicaciones existentes. 2. Modernizar la red de telecomunicaciones de presidencia municipal. | IN51171111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | Velocidad de la coneccion a Internet | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100 |  | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | ESTA ACCION ES DE 3 AÑOS | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5118 | Atender el 100% de los requerimientos de actualizacion. | IN51181 | Numero de Equipos Actualizados | IN511811 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5118111 | 1. Modernizar el software y hardware. 2. Proponer actualizaciones a los usuarios que lo soliciten. | IN51181111 | JULIO SANCHEZ MENDEZ | [9 empty] | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | ESTA ACCION ES DE 3 AÑOS | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5119 | Administrar y/o Actualizar el 100% de los sitemas que se autorizen. | IN51191 | Numero de fallas | IN511911 | Automatizar los procesos de contabilidad, nomina, compras, inventarios. | IN5119111 | 1. Administrar los sistemas: NOMICAD, SIARCAD(inventarios), CONTACAD, CONTROL DE ASISTENCIA y TARIFICAD. 2. Dar soporte tecnico a los Sistemas: NOMICAD, SIARCAD(inventarios), CONTACAD, CONTROL DE ASISTENCIA y TARIFICAD. 3. Elaboracion de Credenciales. 4. Alta y Baja de empleados en el sistema de Asistencia. 5. Respaldar las Bases de Datos. 6 Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. | IN51191111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | Sistemas solicitados Actualizados |  | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100 |  | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | bar: F; RM
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Verificables en valores tangibles como tiempo, peso, volumen, cantidades, ingresos, etc.
Note on L1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on P1: Miguel: RESPONSABLE
Note on AA1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on Q3: Miguel: FUNCION
Note on R3: Miguel: ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN CON OTRA AREA
Note on S3: Miguel: ACTIVIDAD ASIGNADA POR ALCALDE
Note on T3: Miguel: RECURSOS MUNICIPALES
Note on U3: Miguel: RECURSOS DE ALGUN PROGRAMA
Note on Y3: Miguel: INVERSION DE OTRAS FUENTES

## POA2018
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | INDICADOR DE LA META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES |  | DP | [9 empty] | PRODUCTOS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  |  | PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO %
[21 empty] | INVERSION | INVERSION | INVERSION | INVERSION | [6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | OBSERVACIONES
[16 empty] | F | AC | AA | RM | RP | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
IN | IN4 | IN41 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN411 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN4111 | Mantener funcionando los sistemas de telecomunicaciones al 100% | IN41111 | 100 - (Tiempo de falla*100/8760) | IN411111 | Colaboración con la dirección de seguridad ciudadana en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones para Mando, Control y vigilancia. | IN4111111 | 1. Mantener en óptimas condiciones las lineas telefonicas del 911. 2. Realizar llamadas de control a las 6 lineas telefonicas del 911 con la finalidad de verificar el funcionamiento de las mismas. | IN41111111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | 6 Lineas Funcionando | Reducir el tiempo de atencion en emergencias de la ciudadania | 2015-10-15 | 2018-10-09 | 33.33 |  | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 2.78% | 33.33% | Repetitivo en los 3 años | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5111 | Vincular la informacion del 100% de las Direcciones que lo soliciten. | IN51111 | Sistema Operando | IN511111 | Implementar un sistema de cómputo con una base de datos catastral que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5111111 | 1. Administracion y Mantenimiento del sistema de Ingresos (SIMPRECAD Y UNICAD) Con el propósito de convertir los servicios que se prestan en instrumento útil para las políticas fiscales, urbanísticas y sociales, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los distintos grupos de usuarios y de la sociedad en general. 2. Modificaciones al sistema SIMPRECAD. 3. Modificaciones al sistema UNICAD. 3. Respaldar las Bases de Datos. | IN51111111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | F: 1; RM: 1; M: 200000 | Sistema | Dar una mejor atencion a la ciudadanania teniendo actualizada la informacion | 2016-02-01 | 2018-10-09 | 32 |  | 3% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 35% | Se inicia la implementacion, despues dependemos de la actualizacion del departamento de Catastro, este punto se relaciona con la implementacion del sistema de catastro y depende de la alimenacion que los usuarios hgan al sistema y se programa 50 % complementando con el otro 50% con la aportacion de los usuarios
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5112 | Interconectividad entre Presidencia- CDN, Presidencia-Pentagono y Presidencia-Educacion | IN51121 | Numero de Enlaces Operando | IN511211 | Enlazar dependencias para compartir informacion. | IN5112111 | 1. Mantener operando los 3 Enlaces. | IN51121111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | F: 1; RM: 1; M: 150000 | Antenas | Ofrecer servicios de calidad y con menor tiempo de respuesta en los tramites de la ciudadania. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | 1 Enlaces entre los 2 edificios
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5113 | Conectar en linea 3 Edificios para mejorar la comunicación usando VPN. | IN51131 | 3 edificios. (Desarrollo Social, Rastro y Deportiva | IN511311 | Implementar una Intranet. | IN5113111 | 1. Administracion de INTRANET. 2. Mantenimiento de INTRANET. | IN51131111 | JULIO SANCHEZ MENDEZ | F: 1; RM: 1; M: 60000 | Intranet | Mantener conectados a los Funcionarios para apoyar en la toma de decisiones. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 4% | 4% | 2% | 100% | Se Implementa el sistema BITRIX
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5114 | El 100% delos usuarios realicen la gestion de sus tramites. | IN51141 | Tamites realizados | IN511411 | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5114111 | 1. Administrar la Pag WEB para mejorar la atención a la ciudadanía. 2. Mantener funcionando la linea 070. 3. Mantenimiento al sistema de Atencion Ciudadana. | IN51141111 | JULIO SANCHEZ MENDEZ | F: 1; RM: 1; M: 200000 | Sistema | Mejor Atencion a la ciudadania | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5115 | Habilitar el pago del Impuesto Predial via Internet a la ciudadania. | IN51151 | Numero de cobros en Linea. | IN511511 | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5115111 | 1. Publicar la pag web para cobros en linea. | IN51151111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | Pag de Cobros en Linea. Estados de cuenta con los pagos Aplicados | Acercar los servicios a la ciudadania | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 100% | Por funcionalidad unicamente se consideran los pagos de Predial siendo Enero y Febrero la etapa mas critica | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5116 | Atender al 100% las solicitudes de fallas de los equipos de computo | IN51161 | Numero de Reportes Atendidos | IN511611 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5116111 | 1. Programacion del plan de Mantenimiento preventivo anual (PAM). 2. Ejecutar el PAM 3. Realizar mantenimiento correctivo. | IN51161111 | JULIO SANCHEZ MENDEZ | [9 empty] | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100 |  | 1% | 1% | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10% | 1% | 1% | 1% | 100% | ESTA ACCION ES DE 3 AÑOS | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5117 | Modernizar el 100% de las telecomunicaciones que se autorizen. | IN51171 | Tiempo de respuesta | IN511711 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5117111 | 1. Administrar las telecomunicaciones existentes. 2. Modernizar la red de telecomunicaciones de presidencia municipal. | IN51171111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | Velocidad de la coneccion a Internet | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100 |  | 2% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | ESTA ACCION ES DE 3 AÑOS | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5118 | Atender el 100% de los requerimientos de actualizacion. | IN51181 | Numero de Equipos Actualizados | IN511811 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5118111 | 1. Modernizar el software y hardware. 2. Proponer actualizaciones a los usuarios que lo soliciten. | IN51181111 | JULIO SANCHEZ MENDEZ | [9 empty] | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 100 |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 100% | ESTA ACCION ES DE 3 AÑOS | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5119 | Administrar y/o Actualizar el 100% de los sitemas que se autorizen. | IN51191 | Numero de fallas | IN511911 | Automatizar los procesos de contabilidad, nomina, compras, inventarios. | IN5119111 | 1. Administrar los sistemas: NOMICAD, SIARCAD(inventarios), CONTACAD, CONTROL DE ASISTENCIA y TARIFICAD. 2. Dar soporte tecnico a los Sistemas: NOMICAD, SIARCAD(inventarios), CONTACAD, CONTROL DE ASISTENCIA y TARIFICAD. 3. Elaboracion de Credenciales. 4. Alta y Baja de empleados en el sistema de Asistencia. 5. Respaldar las Bases de Datos. 6 Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. | IN51191111 | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | Sistemas solicitados Actualizados |  | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100 |  | 5% | 5% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | bar: F; RM
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Verificables en valores tangibles como tiempo, peso, volumen, cantidades, ingresos, etc.
Note on L1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on P1: Miguel: RESPONSABLE
Note on AA1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on Q3: Miguel: FUNCION
Note on R3: Miguel: ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN CON OTRA AREA
Note on S3: Miguel: ACTIVIDAD ASIGNADA POR ALCALDE
Note on T3: Miguel: RECURSOS MUNICIPALES
Note on U3: Miguel: RECURSOS DE ALGUN PROGRAMA
Note on Y3: Miguel: INVERSION DE OTRAS FUENTES

## POA2017-18-19
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | AVANCE 2015 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018 | COMPONENTE MIR | EJE | PROYECTO
[25 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[15 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
[7 empty] | Mantener funcionando los sistemas de telecomunicaciones al 100% | [47 empty] | 33 | [12 empty] | TELECOMUNICACIONES DE VANGUARDIA IMPULSADAS
IN | IN4 | IN41 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN411 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN4111 | Mantener funcionando los sistemas de telecomunicaciones al 100% | IN411111 | Colaboración con la dirección de seguridad ciudadana en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones para Mando, Control y vigilancia. | IN4111111 | 1. Mantener en óptimas condiciones las lineas telefonicas del 911. 2. Realizar llamadas de control a las 6 lineas telefonicas del 911 con la finalidad de verificar el funcionamiento de las mismas. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | [5 empty] | 6 Lineas Funcionando | Reducir el tiempo de atencion en emergencias de la ciudadania | 2015-10-15 | 2018-10-09 | 33.33 |  |  |  |  | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 33.3333 | 1 | 1 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 33.3333 | 1 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.73 | 99.9967 | TELECOMUNICACIONES DE VANGUARDIA IMPULSADAS | SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5111 | Vincular la informacion del 100% de las Direcciones que lo soliciten. | IN511111 | Implementar un sistema de cómputo con una base de datos catastral que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5111111 | 1. Administracion y Mantenimiento del sistema de Ingresos (SIMPRECAD Y UNICAD) Con el propósito de convertir los servicios que se prestan en instrumento útil para las políticas fiscales, urbanísticas y sociales, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los distintos grupos de usuarios y de la sociedad en general. 2. Modificaciones al sistema SIMPRECAD. 3. Modificaciones al sistema UNICAD. 3. Respaldar las Bases de Datos. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 |  |  |  | 200000 |  | Sistema | Dar una mejor atencion a la ciudadanania teniendo actualizada la informacion | 2016-02-01 | 2018-10-09 | 32 | [5 empty] | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 36 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | SISTEMAS Y EQUIPOS ACTUALIZADOS | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5112 | Interconectividad entre Presidencia-Educacion | IN511211 | Enlazar dependencias para compartir informacion. | IN5112111 | 1. Analisis de factibilidad. 2. Eleccion de la mejor 3. opcion e implementar enlaces. 4. Administrar enlaces | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 |  |  |  | 150000 |  | Antenas | Ofrecer servicios de calidad y con menor tiempo de respuesta en los tramites de la ciudadania. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | TELECOMUNICACIONES DE VANGUARDIA IMPULSADAS | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5113 | Conectar en linea 28 direcciones para mejorar la comunicación. | IN511311 | Implementar una Intranet (BITRIX) | IN5113111 | 1. Administracion de INTRANET. 2. Mantenimiento de INTRANET. 3. Seguimiento de solicitudes de soporte de INTRANET. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 |  |  |  | 180000 |  | Intranet | Mantener conectados a los Funcionarios para apoyar en la toma de decisiones. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  |  | 10 | 30 | 20 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 100 | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | TELECOMUNICACIONES DE VANGUARDIA IMPULSADAS | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5114 | El 100% delos usuarios realicen la gestion de sus tramites. | IN511411 | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5114111 | 1. Administrar la Pag WEB para mejorar la atención a la ciudadanía. 2. Mantener funcionando la linea 070. 3. Implementar un sistema de Atencion ciudadana. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 |  |  |  | 200000 |  | Sistema | Mejor Atencion a la ciudadania | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | NUEVA PLANEACION INTERNA IMPLEMENTADA | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5115 | Habilitar el pago del Impuesto Predial via Internet a la ciudadania. | IN511511 | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5115111 | 1. Publicar la pag web para cobros en linea. 2. Contratar el servicio con el Banco para cobros en Linea (2018). 3. Programar el sistema de cobros via WEB. para pagos (2018) | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | [5 empty] | Pag de Cobros en Linea. Estados de cuenta con los pagos Aplicados | Acercar los servicios a la ciudadania | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 100 |  | AVANCE 2015 N: 30; AVANCE 2015 D: 20; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 F: 10; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 N: 15; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D: 15 | 100 | 1 | 1 | 30 | 30 | [8 empty] | 20 | 20 | 100 | 1 | 1 | 50 | 50 | [7 empty] | 300 | SISTEMAS Y EQUIPOS ACTUALIZADOS | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5116 | Atender al 100% las solicitudes de fallas de los equipos de computo | IN511611 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5116111 | 1. Programacion del plan de Mantenimiento preventivo anual (PAM). 2. Ejecutar el PAM 3. Realizar mantenimiento correctivo. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | [5 empty] | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100 |  |  |  |  | 8 | 4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8 | 14 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 300 | SISTEMAS Y EQUIPOS ACTUALIZADOS | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5117 | Modernizar el 100% de las telecomunicaciones que se autorizen. | IN511711 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5117111 | 1. Administrar las telecomunicaciones existentes. 2. Modernizar la red de telecomunicaciones de presidencia municipal. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | [5 empty] | Velocidad de la coneccion a Internet | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | TELECOMUNICACIONES DE VANGUARDIA IMPULSADAS | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5118 | Atender el 100% de los requerimientos de actualizacion. | IN511811 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5118111 | 1. Modernizar el software y hardware. 2. Proponer actualizaciones a los usuarios que lo soliciten. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | [5 empty] | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 100 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 40 | 10 | 10 |  |  |  | 300 | ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS. | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5119 | Administrar y/o Actualizar el 100% de los sitemas que se autorizen. | IN511911 | Automatizar los procesos de contabilidad, nomina, compras, inventarios. | IN5119111 | 1. Administrar los sistemas: NOMICAD, SIARCAD(inventarios), CONTACAD, CONTROL DE ASISTENCIA y TARIFICAD. 2. Dar soporte tecnico a los Sistemas: NOMICAD, SIARCAD(inventarios), CONTACAD, CONTROL DE ASISTENCIA y TARIFICAD. 3. Elaboracion de Credenciales. 4. Alta y Baja de empleados en el sistema de Asistencia. 5. Respaldar las Bases de Datos. 6 Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | [5 empty] | Sistemas solicitados Actualizados |  | 2017-01-01 | 2018-12-31 | 100 | [5 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 100 | 1 | 1 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 300 | ACTUALIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS. | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on AO1: Raul: Se coloco el porcentaje que se debe alcanzar al final de año
Note on BD1: Raul: Se coloco el porcentaje que se debe alcanzar al final de año
Note on BP1: Raul: Se coloco el porcentaje que se debe alcanzar al final de año
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe

## proyectos
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES PROGRAMADAS | DE ACCIONES PROGRAMADAS -DESCRIBIR Y UBICAR DE FORMA DETALLADA SEGÚN SEGÚN LOS NUEVE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE CORRESPONDA LAS ACCIONES EJECUTADAS Y EVIDENCIADAS EN EL PROCESO DE EVALUACION HASTA EL MES DE ABRIL | [8 empty] | RH | [9 empty] | PRODUCTOS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES | [5 empty] | AVANCE MENSUAL PROGRAMADO
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | [6 empty] | INVERSION | INVERSION | INVERSION | INVERSION | [6 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL | OBSERVACIONES
[12 empty] | SILAO SOMOS TODOS | FAROS DEL SABER | EMBELLECER SILAO | EL CAMPO TE DA LA MANO | HAGAMOS COMUNIDAD | SILAO TE CONECTA | CONECTIVIDAD | ZONA METROPOLITANA | GOBIERNO INNOVADOR |  | F | AC | AA | RM | RP | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
IN | IN4 | IN41 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN411 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN4111 | Mantener funcionando los sistemas de telecomunicaciones al 100% | IN411111 | Colaboración con la dirección de seguridad ciudadana en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones para Mando, Control y vigilancia. | IN4111111 | Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. | [8 empty] | 1.- MANTENIMIENTO A LAS TELECOMUNICACINES DEL 066 2.- A PARTIR DE ABRIL SE VERIFICA CADA VIERNES QUE LAS LINEAS DEL 066 FUNCIONES CORRECTAMENTE | JULIO SANCHEZ MENDEZ | [10 empty] | Reducir el tiempo de atencion en emergencias de la ciudadania | 2015-10-15 | 2018-10-09 | 41 | 8.3 |  |  |  | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 2.7778 | 36.1111 | Repetitivo en los 3 años | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5111 | Vincular la informacion del 100% de las Direcciones que lo soliciten. | IN511111 | Implementar un sistema de cómputo con una base de datos catastral que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5111111 | 1. Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. 2. Mantenimiento del sistema SIMPRECAD. Con el propósito de convertir los servicios que se prestan en instrumento útil para las políticas fiscales, urbanísticas y sociales, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los distintos grupos de usuarios y de la sociedad en general. | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | 1.- (NOV)COTIZACION DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO. 2.- (DIC) IMPRESIÓN DE 32000 ESTADOS DE CUENTA. 3.- (ENE) SE INSTALA CAJA PARA EL COBRO DE PREDIAL EN COMANJILLA 4. (MARZO) SE SOLOCITA PADRON DE CALLES Y COLONIAS PARA ACTUALIZAR SISTEMA. 5. (ABRIL) SE SOLICITA PADRON DE EMPRESAS A FOMENTO ECONOMICO | 1.- (NOV)COTIZACION DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CATASTRO. 2.- (DIC) IMPRESIÓN DE 32000 ESTADOS DE CUENTA. 3.- (ENE) SE INSTALA CAJA PARA EL COBRO DE PREDIAL EN COMANJILLA 4. (MARZO) SE SOLOCITA PADRON DE CALLES Y COLONIAS PARA ACTUALIZAR SISTEMA. 5. (ABRIL) SE SOLICITA PADRON DE EMPRESAS A FOMENTO ECONOMICO | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | F: 1; RM: 1; M: 200000 | Sistema | Dar una mejor atencion a la ciudadanania teniendo actualizada la informacion | 2016-02-01 | 2018-10-09 | 32 | 2 |  |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | Se inicia la implementacion, despues dependemos de la actualizacion del departamento de Catastro, este punto se relaciona con la implementacion del sistema de catastro y depende de la alimenacion que los usuarios hgan al sistema y se programa 50 % complementando con el otro 50% con la aportacion de los usuarios
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5112 | Interconectividad entre Presidencia-Educacion | IN511211 | Enlazar dependencias para compartir informacion. | IN5112111 | 1. Analisis de factibilidad. 2. Eleccion de la mejor opcion e implementar enlaces. | [8 empty] | 1. (MARZO) SE HACE ESTUDIO DE LINEA DE VISTA PARA IMPLEMENTACION DE ENLACES. 2.- (ABRIL) ESTUDIO DE MERCADO | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | F: 1; RM: 1; M: 150000 | Antenas | Ofrecer servicios de calidad y con menor tiempo de respuesta en los tramites de la ciudadania. | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 100 | 5 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 2 Enlaces entre los 3 edificios
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5113 | Conectar en linea 28 direcciones para mejorar la comunicación. | IN511311 | Implementar una Intranet | IN5113111 | 1. Eleccion del sistema. 2. Registrar Directores. 3. Capacitacion a Directores. 4. Prueba del Sistema. 5. Implementacion del Sistema. 6. Validacion de informacion. | [8 empty] | (NOV-DIC) 1. Eleccion del sistema. 2. Registrar Directores. 3. Capacitacion a Directores. (ENE 16) PRUEBAS DEL SISTEMA (FEB 16) COMPRA DEL SISTEMA (MAR-ABR) VALIDACION Y CAPACITACIONES | JULIO SANCHEZ MENDEZ | F: 1; RM: 1; M: 60000 | Intranet | Mantener conectados a los Funcionarios para apoyar en la toma de deciciones. | 2015-11-01 | 2016-12-31 | 100 | 80 |  | 10 | 30 | 20 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | Se Implementa el sistema BITRIX
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5114 | El 100% delos usuarios realicen la gestion de sus tramites. | IN511411 | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5114111 | 1. Analizar el sistema SIPAR. 2. Gestionar e implementar nuevos sistemas para mejorar la atención a la ciudadanía. | [5 empty] | (ENE 16) Analis de sitema SIPAR, (No es compatible con dispositivos moviles y nuevos exploradores, Obsoleto. (FEB-ABR) DISEÑO Y PROGRAMACION DE NUEVO SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA (MAR) ELABORACION DE FORMULARIO PARA ACTUALIZACION DE TRAMITES (ABR) 1. Impresión de tramites. 2. Envio de impresiones a las direcciones para validar la informacion capturada. EVIDENCIAS documentos de tramite, relación de tramites capturados |  |  | (ENE 16) Analis de sitema SIPAR, (No es compatible con dispositivos moviles y nuevos exploradores, Obsoleto. (FEB-ABR) DISEÑO Y PROGRAMACION DE NUEVO SISTEMA DE ATENCION CIUDADANA (MAR) ELABORACION DE FORMULARIO PARA ACTUALIZACION DE TRAMITES (ABR) 1. Impresión de tramites. 2. Envio de impresiones a las direcciones para validar la informacion capturada. EVIDENCIAS documentos de tramite, relación de tramites capturados | JULIO SANCHEZ MENDEZ | F: 1; RM: 1; M: 200000 | Sistema | Mejor Atencion a la ciudadania | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 100 | 20 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 100
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5115 | Habilitar el pago del Impuesto Predial via Internet a la ciudadania. | IN511511 | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | IN5115111 | 1. Contratar el servicio con el Banco. 2. Programar el sistema de cobros via WEB. 3. Publicar la pag de cobros. | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | SISTEMA GENERADOR DE INGRESOS | 1.- OCT-DIC SE REALIZO LA GESTION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA PARA EL PAGO EN LINEA DEL PREDIAL. (ENE) SE RECIBIERON 205 PAGOS EN LINEA $831,084.00 (FEB) 105 PAGOS $196,797.90 A PARTIR DE MARZO SE QUITA EL SISTEMA PARA ACTUALIZACION. | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | Pag de Cobros en Linea. Estados de cuenta con los pagos Aplicados | Acercar los servicios a la ciudadania | 2016-01-01 | 2016-07-31 | 100 | 60 |  | 30 | 20 | 10 | 10 | [8 empty] | 15 | 15 | 100 | Por funcionalidad unicamente se consideran los pagos de Predial siendo Enero y Febrero la etapa mas critica | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5116 | Atender al 100% las solicitudes de fallas de los equipos de computo | IN511611 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5116111 | Creación de un plan de Mantenimiento preventivo anual | MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION | MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION | MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION | MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION | MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION | MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION | MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION | MANTENER EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION | (ENERO-ABRIL) 1. Impresión de credenciales para empleados. 2. Alta y baja de empleados en checador. 3. Inventario de Equipo de Computo. (ENERO) 1. Supervicion de la Instalacion de voz, Datos y video en la nueva oficina del Presidente. (MARZO) Apoyo con Internet para Feria de Empleo (Peticion de Fomento Economico) (ABRIL) 1. Realizar Plan Anual de Matenimiento. 2. Contratacion de Linea para Noticiero (Peticion de Comunicación Social) 3. Instalacion de red en oficina de IMMUS. | JULIO SANCHEZ MENDEZ | [9 empty] | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 100 | 8 |  |  |  | 8 | 4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8 | 8 | 14 | 100 | ESTA ACCION ES DE 3 AÑOS | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5117 | Modernizar el 100% de las telecomunicaciones que se autorizen. | IN511711 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5117111 | Modernizar la red de telecomunicaciones de presidencia municipal. | [8 empty] | (ENERO-ABRIL) 1.- ADMINISTRAR LAS LINEAS TELEFONICAS. 2.- ADMINISTRAR ENLACES. 3.- ADMINISTRAR LAS POLITICAS DE INTERNET. | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | Velocidad de la coneccion a Internet | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2016-04-01 | 2018-10-09 | 100 | 0 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 100 | ESTA ACCION ES DE 3 AÑOS | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5118 | Atender el 100% de los requerimientos de actualizacion. | IN511811 | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | IN5118111 | Modernizar el software y hardware | [8 empty] | ATENDER LAS SOLICITUDES DE MODERNIZACION DE SOFTWARE Y HARDWARE. | JULIO SANCHEZ MENDEZ | [9 empty] | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando | Con los equipos de computo funcionando se da un servicio mas rapido a la ciudadania | 2017-03-01 | 2017-12-31 | 100 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ESTA ACCION ES DE 3 AÑOS | bar: F; RM
IN | IN5 | IN51 | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | IN511 | Colaborar con todas las direcciones en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones. | IN5119 | Administrar y/o Actualizar el 100% de los sitemas que se autorizen. | IN511911 | Automatizar los procesos de contabilidad, nomina, compras, inventarios. | IN5119111 | 1. Analizar los sistemas de nomicad, contacad y siarcad (inventarios) 2. Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. | [5 empty] | (FEB-MARZO) PROGRAMACION DE SISTEMA PARA CONTROL DE NOTAS PARA COMUNICACION SOCIAL |  |  | (NOV) 1. Actualizacion de Timbres del sistema de Nomina. 2. Realizar sistema para impresión de cartillas militares. (ENERO) ACTUALIZAR SISTEMA DE NOMINAS. (FEB-MARZO) PROGRAMACION DE SISTEMA PARA CONTROL DE NOTAS PARA COMUNICACION SOCIAL (FEB-ABRIL) ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE PREDIAL, INGRESOS Y NOMINAS. | RAUL RODRIGUEZ LOPEZ | [9 empty] | Sistemas solicitados Actualizados |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 100 | 5 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 | bar: F; RM
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on V1: Miguel: RESPONSABLE
Note on AG1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on W3: Miguel: FUNCION
Note on X3: Miguel: ACTIVIDAD DE COORDINACIÓN CON OTRA AREA
Note on Y3: Miguel: ACTIVIDAD ASIGNADA POR ALCALDE
Note on Z3: Miguel: RECURSOS MUNICIPALES
Note on AA3: Miguel: RECURSOS DE ALGUN PROGRAMA
Note on AE3: Miguel: INVERSION DE OTRAS FUENTES
Note on AL4: Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones.
Note on AM4: p: Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones
Note on AN4: p: Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones
Note on AO4: p: Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones
Note on AP4: p: Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones
Note on AQ4: p: Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones
Note on AR4: 1. Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. 2. Colocar un mecanismo para cambiar las lineas Oficio 063/CE066/03/2016 3. Verificar que las lineas del 066 funcionen correctamente. EVIDENCIAS ordenes de servicios y bitacoras
Note on AS4: 1. Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. 2. Colocar un mecanismo para cambiar las lineas Oficio 063/CE066/03/2016 3. Verificar que las lineas del 066 funcionen correctamente. EVIDENCIAS ordenes de servicios y bitacoras
Note on AT4: 1. Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. 2. Colocar un mecanismo para cambiar las lineas Oficio 063/CE066/03/2016 3. Verificar que las lineas del 066 funcionen correctamente. EVIDENCIAS ordenes de servicios y bitacoras
Note on AU4: 1. Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. 2. Colocar un mecanismo para cambiar las lineas Oficio 063/CE066/03/2016 3. Verificar que las lineas del 066 funcionen correctamente. EVIDENCIAS ordenes de servicios y bitacoras
Note on AV4: 1. Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. 2. Colocar un mecanismo para cambiar las lineas Oficio 063/CE066/03/2016 3. Verificar que las lineas del 066 funcionen correctamente. EVIDENCIAS ordenes de servicios y bitacoras
Note on AW4: 1. Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. 2. Colocar un mecanismo para cambiar las lineas Oficio 063/CE066/03/2016 3. Verificar que las lineas del 066 funcionen correctamente. EVIDENCIAS ordenes de servicios y bitacoras
Note on AX4: 1. Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. 2. Colocar un mecanismo para cambiar las lineas Oficio 063/CE066/03/2016 3. Verificar que las lineas del 066 funcionen correctamente. EVIDENCIAS ordenes de servicios y bitacoras
Note on AY4: 1. Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. 2. Colocar un mecanismo para cambiar las lineas Oficio 063/CE066/03/2016 3. Verificar que las lineas del 066 funcionen correctamente. EVIDENCIAS ordenes de servicios y bitacoras
Note on AZ4: 1. Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. 2. Colocar un mecanismo para cambiar las lineas Oficio 063/CE066/03/2016 3. Verificar que las lineas del 066 funcionen correctamente. EVIDENCIAS ordenes de servicios y bitacoras
Note on BA4: p: Representa el procentaje del 2016 considerado el total a 3 años
Note on AM5: Solicitud de cotizacion para actualizar el sistema de catastro
Note on AN5: Se Generaron 35000 estados de cuenta para el cobro del Impuesto Predial
Note on AO5: Se configura servidor y Enlaces para cobrar en Comanjilla.
Note on AP5: Reunion con Ingresos, Catastro, Ejecucion para el analisis de necesidades.
Note on AQ5: 1. Recepcion de formatos que se requieren para la actualizacion del sistema. 2. Ingresos envio un oficio a Desarrollo Urbano solicitando el padron de calles y colonias para actualizar el sistema. 3. Se presenta cotizacion para la actualizacion del sistema.
Note on AR5: 1. Reunion para afinar detalles para implementacion de actualizaciones (dependememos del Padron de Calles y Colonias que se solicito a Desarrollo Urbano para iniciar las actualizaciones) EVIDENCIA 2. Solicitar a Fomento economico un padron de Empresas Instaladas en el municipio por parte de la Direccion de Ingresos, oficios de solicitud de empresas.
Note on AS5: Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. EVIDENCIA correos de peticiones con el proveedor,
Note on AT5: Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. EVIDENCIA correos de peticiones con el proveedor,
Note on AU5: Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. EVIDENCIA correos de peticiones con el proveedor,
Note on AV5: Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. EVIDENCIA correos de peticiones con el proveedor,
Note on AW5: Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. EVIDENCIA correos de peticiones con el proveedor,
Note on AX5: Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. EVIDENCIA correos de peticiones con el proveedor,
Note on AY5: Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. EVIDENCIA correos de peticiones con el proveedor,
Note on AZ5: Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. EVIDENCIA correos de peticiones con el proveedor,
Note on AQ6: Analisis de factibilidad, Eleccion de la mejor opcion.
Note on AR6: Analisis de factibilidad, Eleccion de la mejor opcion. Estudio de mercado. EVIDENCIAS contizaciones, fichas tecnicas
Note on AS6: Analisis de factibilidad, Eleccion de la mejor opcion. Estudio de mercado. EVIDENCIAS tres cotizaciones, vale de compras
Note on AT6: Implementar Solucion EVIDENCIA archivo fotografico y ordenes de servicio
Note on AU6: Implementar Solucion EVIDENCIA archivo fotografico y ordenes de servicio
Note on AV6: Implementar Solucion EVIDENCIA archivo fotografico y ordenes de servicio
Note on AW6: Implementar Solucion EVIDENCIA archivo fotografico y ordenes de servicio
Note on AX6: Implementar Solucion EVIDENCIA archivo fotografico y ordenes de servicio
Note on AY6: Implementar Solucion EVIDENCIA archivo fotografico y ordenes de servicio
Note on AZ6: Implementar Solucion EVIDENCIA archivo fotografico y ordenes de servicio
Note on AM7: 1. Eleccion del sistema. 2. Registrar Directores. 3. Capacitacion a Directores.
Note on AN7: 1. Registrar Directores. 2. Capacitacion a Directores.
Note on AO7: Pruebas del sistema BITRIX 24
Note on AP7: 1. Pruebas del sistema Bitrix 2. Pago de la renta Anual
Note on AQ7: Validacion de informacion.
Note on AR7: capacitacion EVIDENCIA ordenes de servicios,
Note on AS7: capacitacion EVIDENCIA ordenes de servicios,
Note on AT7: capacitacion EVIDENCIA ordenes de servicios,
Note on AU7: capacitacion EVIDENCIA ordenes de servicios,
Note on AV7: capacitacion EVIDENCIA ordenes de servicios,
Note on AW7: capacitacion EVIDENCIA ordenes de servicios,
Note on AX7: capacitacion EVIDENCIA ordenes de servicios,
Note on AY7: capacitacion EVIDENCIA ordenes de servicios,
Note on AZ7: capacitacion EVIDENCIA ordenes de servicios,
Note on AL8: Modificaciones en la pag Web
Note on AM8: 1. Modificaciones en la pag Web. 2. Reactivacion del numero 070 para atencion ciudadana. (Pendiente de dirigir a un recepcionista)
Note on AN8: Colocacion del sistema de Cobros en Pentagono
Note on AO8: Analis de sitema SIPAR, (No es compatible con dispositivos moviles y nuevos exploradores, Obsoleto)
Note on AP8: Diseño y programacion de Sistema de atencion ciudadana
Note on AQ8: Elaboracion de Formulario para captura de tramites
Note on AR8: 1. Impresión de tramites. 2. Envio de impresiones a las direcciones para validar la informacion capturada. EVIDENCIAS documentos de tramite, relación de tramites capturados
Note on AS8: Diseño y programacion de sistema de atención ciudadana EVIDENCIAS reporte de avance, impresión de pantalla
Note on AT8: Diseño y programacion de sistema de atención ciudadana EVIDENCIAS reporte de avance, impresión de pantalla
Note on AU8: Diseño y programacion de sistema de atención ciudadana EVIDENCIAS reporte de avance, impresión de pantalla
Note on AV8: Diseño y programacion de sistema de atención ciudadana EVIDENCIAS reporte de avance, impresión de pantalla
Note on AW8: Diseño y programacion de sistema de atención ciudadana EVIDENCIAS reporte de avance, impresión de pantalla
Note on AX8: Diseño y programacion de sistema de atención ciudadana EVIDENCIAS reporte de avance, impresión de pantalla
Note on AM9: Contrataciòn de servicio con el banco y requerimientos
Note on AN9: 1. Programaciòn del sistema web. 2. Implmentacion. 3. Pruebas.
Note on AO9: Liberaciòn del sistema de pagos y puesta en marcha
Note on AP9: 1. Sistema en funcionamiento pagos en linea y gestion de pagos.
Note on AY9: ADMINISTRAR: Preparar la nueva plataforma para el cobro del impuesto predial 2017 EVIDENCIAS Oficios de Petición, convenio con banco
Note on AZ9: ADMINISTRAR: Generrar estados de cuenta para pago de predial, publicar en la paigan web para el pago anual EVIDENCIA la pagiina WEB, estado de cuenta
Note on AN10: 1. Impresión de credenciales para empleados. 2. Alta y baja de empleados en checador. 3. Instalacion de SITE en edificio Madero.
Note on AO10: 1. Impresión de credenciales para empleados. 2. Alta y baja de empleados en checador. 3. Inventario de Equipo de Computo. 4. Supervicion de la Instalacion de voz, Datos y video en la nueva oficina del Presidente.
Note on AP10: 1. Impresión de credenciales para empleados. 2. Alta y baja de empleados en checador. 3. Inventario de Equipo de Computo.
Note on AQ10: 1. Impresión de credenciales para empleados. 2. Alta y baja de empleados en checador. 3. Inventario de Equipo de Computo. 4. Apoyo con Internet para Feria de Empleo (Peticion de Fomento Economico)
Note on AR10: 1. Realizar Plan Anual de Matenimiento. 2. Contratacion de Linea para Noticiero (Peticion de Comunicación Social) 3. Instalacion de red en oficina de IMMUS EVIDENCIAS Documento del Plano anual, archivo fotografico y ordenes de servicio
Note on AS10: Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento. EVIDENCIA Ordenes de servicios
Note on AT10: Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento. EVIDENCIA Ordenes de servicios
Note on AU10: Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento. EVIDENCIA Ordenes de servicios
Note on AV10: Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento. EVIDENCIA Ordenes de servicios
Note on AW10: Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento. EVIDENCIA Ordenes de servicios
Note on AX10: Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento. EVIDENCIA Ordenes de servicios
Note on AY10: Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento. EVIDENCIA Ordenes de servicios
Note on AZ10: Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento. EVIDENCIA Ordenes de servicios
Note on AQ11: 1. Analisis de los Enlaces. 2. Solicitar a Telmex propuesta de modernizacion.
Note on AR11: 1. Solicitar documentacion para el contrato. 2. Configuracion de Routers para restringir el acceso a pag. Web. EVIDENCIAS: Archivo fotografico, orden de servicio
Note on AS11: Construccion de nueva tecnologia (Responsable TELMEX) EVIDENCIAS: Archivo fotografico, orden de servicio
Note on AT11: EVIDENCIAS: Bitacoras y/o orden de servicio
Note on AU11: EVIDENCIAS: Bitacoras y/o orden de servicio
Note on AV11: EVIDENCIAS: Bitacoras y/o orden de servicio
Note on AW11: EVIDENCIAS: Bitacoras y/o orden de servicio
Note on AX11: EVIDENCIAS: Bitacoras y/o orden de servicio
Note on AY11: EVIDENCIAS: Bitacoras y/o orden de servicio
Note on AZ11: EVIDENCIAS: Bitacoras y/o orden de servicio
Note on AQ12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AR12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AS12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AT12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AU12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AV12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AW12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AX12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AY12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AZ12: Atender solicitudes de actualizacion de Software y Equipos de Computo EVIDENCIAS Reporte generado por el revicio realizado
Note on AM13: 1. Actualizacion de Timbres del sistema de Nomina. 2. Realizar sistema para impresión de cartillas militares.
Note on AO13: Apertura de Empresas de Nomina
Note on AP13: Analizar los sistemas de nomicad, contacad y siarcad (inventarios)
Note on AQ13: Analizar los sistemas de nomicad, contacad y siarcad (inventarios)
Note on AR13: Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. EVIDENCIA solicitud de servicio y ordenes de servicio
Note on AS13: Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. EVIDENCIA solicitud de servicio y ordenes de servicio
Note on AT13: Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. EVIDENCIA solicitud de servicio y ordenes de servicio
Note on AU13: Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. EVIDENCIA solicitud de servicio y ordenes de servicio
Note on AV13: Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. EVIDENCIA solicitud de servicio y ordenes de servicio
Note on AW13: Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. EVIDENCIA solicitud de servicio y ordenes de servicio
Note on AX13: Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. EVIDENCIA solicitud de servicio y ordenes de servicio
Note on AY13: Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. EVIDENCIA solicitud de servicio y ordenes de servicio
Note on AZ13: Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. EVIDENCIA solicitud de servicio y ordenes de servicio

## ALGORITMO
DIRECCION DE INFORMATICA
ALGORITMO DE PROCESOS
POA 2016
|  |  |  | ACCIONES |  |  | EVIDENCIAS
NO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES | ENTRADA | PROCESO DE TRANSFORMACION | SALIDA | ENTRADA | PROCESO DE TRANSFORMACION | SALIDA
IN4111 | Mantener funcionando los sistemas de telecomunicaciones al 100% | Colaboración con la dirección de seguridad ciudadana en tareas de diseño, obtención y mantenimiento de los sistemas de información y telecomunicaciones para Mando, Control y vigilancia. | Mantener en óptimas condiciones el sistema de 066 en la parte de telecomunicaciones. | Lineas Telefonicas 7223511 7234095 7234222 7234096 7220352 7223978 | 1. Realizar llamadas Telefonicas a los numeros asignados al 066. 2. Registrar en la bitacora los reultados de las llamadas. 3. Si algun numero no contesta por 3 ocacion se relaiza verificacion fisica de la linea telefonica. 4. En caso de que no conteste ningun numero se llama al celular del responsable del 066 para verificar cual es el motivo por el cual no contestan. 5. Dependiendo de la respuesta se realizan las acciones de mantenimiento o reportes a Telmex. 6. Registrar en la bitacora la firma del responsable del 066 aceptando el reporte. | Lineas Funcionando | Lineas Telefonicas 7223511 7234095 7234222 7234096 7220352 7223978 | Bitacora de llamadas. Hojas de servicio en caso de reparaciones | Respuesta de los operadores
IN5111 | Vincular la informacion del 100% de las Direcciones que lo soliciten. | Implementar un sistema de cómputo con una base de datos catastral que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | 1. Gestionar la actualizacion del sistema de Catastro Inmobiliario. 2. Mantenimiento del sistema SIMPRECAD. Con el propósito de convertir los servicios que se prestan en instrumento útil para las políticas fiscales, urbanísticas y sociales, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los distintos grupos de usuarios y de la sociedad en general. | Presupuesto Sistema SIMPRECAD | 1. Administrar el Sistema de Catastro e Ingresos. 2. Mantenimiento al sistema Simprecad. 3. Adquirir un nuevo servidor. 4. Actualizacion del Sistema CATASTRAL. | Sistema | Presupuesto Sistema SIMPRECAD | 1. Presupuesto Aprobado 2. Fichas tecnicas del Servidor. 3. Orden de compra. 4. Ordenes de Servicio. 5. Correos de peticiones. 6. Capacitacion a Usuarios. 7. Relacion de recibos cancelados. | Sistema Funcionando
IN5112 | Interconectividad entre Presidencia, Pentagono y Centro de Negocios | Enlazar dependencias para compartir informacion. | 1. Analisis de factibilidad. 2. Eleccion de la mejor opcion e implementar enlaces. | Presupuesto | 1. Analizar la factibilidad. 2. Realizar estudio de Mercado. 3. Solicitar adquisicion de enlaces. 4. Intalacion y configuracion de elnaces en Presidencia. 5. Intalacion y configuracion de elnaces en Pentagono. 4. Intalacion y configuracion de elnaces en Centro de Negocios. | Enlace Presidencia-VEN Enlace Presidencia-Pentagono | Presupuesto | 1. Fichas Tecnicas de los enlaces. 2. Cotizaciones. 3. Orden de compra. 4. Contrato. 5. Fotografias de instalacion. 6. Pantallas de conexión. | Interconectividad con Edificios.
IN5113 | Conectar en linea al 100% de las direcciones para mejorar la comunicación. | Implementar una Intranet | 1. Eleccion del sistema. 2. Registrar Directores. 3. Capacitacion a Directores. 4. Prueba del Sistema. 5. Implementacion del Sistema. 6. Validacion de informacion. | Presupuesto | 1. Eleccion del sistema. 2. Registrar Directores. 3. Capacitacion a Directores. 4. Prueba del Sistema. 5. Implementacion del Sistema. 6. Validacion de informacion. | Sistema BITRIX | Presupuesto | 1. Ficha Tecnica. 2. Orden de compra. 2. Lista de Usuarios. 3. Lista de Asistencia. 4. Fotografias de capacitacion. 5. Pantallas del sistema. 6. Ordenes de servicio. | Sistema BITRIX
IN5114 | El 100% delos usuarios relaicen la gestion de sus tramites. | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | 1. Analizar el sistema SIPAR. 2. Gestionar e implementar nuevos sistemas para mejorar la atención a la ciudadanía. | Pagina WEB | 1. Evaluacion del sistema SIPAR. 2. Programacion apartado de contacto en pag WEB. 2. Programacion de pag WEB Buzon de quejas Funcionarios. | Sistema | Pagina WEB | 1. Oficio dictamen. 2. Pantallas de la pag web. 3. Correos de contestacion a peticiones. | Pagina WEB publicada
IN5115 | Habilitar el pago del Impuesto Predial via Internet a la ciudadania. | Implementación de un sistema de cómputo con una base de datos única que integre toda la información necesaria de las diferentes dependencias del municipio para la toma de decisiones y dar una mejor atención a la ciudadanía. | 1. Contratar el servicio con el Banco. 2. Programar el sistema de cobros via WEB. 3. Publicar la pag de cobros. | Ley de Ingresos | 1. Contratar el servicio con el Banco. 2. Programar el sistema de cobros via WEB. 3. Publicar la pag de cobros. | Sistema | Ley de Ingresos | 1. Correos de seguimiento con el Banco. 2. Pantallas del sistema. 3. Estados de cuenta con pagos en Linea. | Sistema en Linea
IN5116 | Atender al 100% las solicitudes de fallas de los equipos de computo | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | Creación de un plan de Mantenimiento preventivo anual | Plan de trabajo | 1. Desarrollar el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo. 2. Ejecutar el Plan Anual de Mantenimiento Preventivo. 3. Atender solicitudes de reparacion de equipos de computo. | Equipos | Plan de trabajo | 1. Plan anual de Mantenimiento. 2. Ordenes de servicio. | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando
IN5117 | Modernizar el 100% de las telecomunicaciones que se autorizen. | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | Modernizar la red de telecomunicaciones de presidencia municipal. | Conexión a Internet | 1. Realizar Test de Velocidad de Internet. 2. Solicitar nuevas tecnologias en caso de ser necesario. 3. Dar de baja servicios en caso de ser necesario. 3. Adquirrir nueva tecnologia. | Velocidad de la coneccion a Internet | Conexión a Internet | 1. Pantalla de Test de Velocidad. 3. Ordenes de compra. 4. Pantallas de configuracion. | Conexión a Internet
IN5118 | Atender el 100% de los requerimientos de actualizacion. | Dirigir y gestionar, de forma completa e integrada, las infraestructuras, los servicios, y los sistemas de información. | Modernizar el software y hardware | Equipos de computo Presupuesto | 1. Analisis de los equipos Resultado del Plan Anual de Mantenimiento. 2. Atender solicitudes para la adquisiscion de nuevo Software y Hardware. | Equipos Actualizados | Equipos de computo Presupuesto | 1. Plan anual de Mantenimiento. 2. Ordenes de servicio. | Los equipos de informacion y telecomunicaciones funcionando
IN5119 | Actualizar el 100% de los sitemas que se autorizen. | Automatizar los procesos de contabilidad, nomina, compras, inventarios. | 1. Analizar los sistemas de nomicad, contacad y siarcad (inventarios) 2. Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. | Sistemas En uso | 1. Analizar los sistemas de nomicad, contacad y siarcad (inventarios) 2. Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. | Sistemas solicitados Actualizados | Sistemas En uso | 1. Correos de peticiones al Proveedor Alejandro Roman. 2. Ordenes de servicio. 3. Relacion de altas de empleados en el reloj checador. 4. Relacion de Credenciales para empleados. 5. Ficha Personal emitida por RH. | Sistemas Funcionando

## Ejes
NUM | EJE |  | DIMENSION
1 | SILAO TRANSFORMADO PARA TRANSCENDER |  | HUMANO- SOCIAL
2 | SILAO PROSPERO GENERADOR DE ECONOMÍA Y DE EMPLEO |  | ECONÓMICO
3 | SILAO TERRITORIO AMABLE, HUMANO |  | MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO
4 | SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL |  | DIMENSIÓN ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA
5 | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE |  | DIMENSIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1 | SILAO SOMOS TODOS | SILAO PARA TODOS | ABATIR LA POBREZA A TRAVES DE PROGRAMAS DE FORMACION INTEGRAL, VALORES, OFICIOS, ARTES, CULTURA, DEPORTE, EMPRENDEDURISMO, MUJERES POR LA PAZ Y SALUD
2 | FAROS DEL SABER | FAROS DEL SABER | IMPULSARA UN PROGRAMA DE INCLUSION EDUCATIVA PARA TODOS LOS NIÑOS Y JOVENES
3 | EMBELLECER SILAO | SILAO BELLO Y LIMPIO | IMPULSAREMOS LA EDUCACION AMBIENTAL, LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD, LA NO GENERACION DE BASURA, LA REFORESTACION Y EL PAISAJE URBANO
4 | EL CAMPO TE DA LA MANO | EL CAMPO TE DA LA MANO | LOGRAR LA VINCULACION DE LOS PRODUCTORES CON LOS MERCADOS, CONECTANDO A LOS PRODUCTORES, A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
5 | HAGAMOS COMUNIDAD | HAGAMOS COMUNIDAD | GENERAR CRECIMIENTO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD MEDIANTE LA CREACION DE ALIANZAS CON EL SECTOR EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO
6 | SILAO TE CONECTA | SILAO TE CONECTA | SILAO COMO DESTINO TURISTICO COMPETITIVO Y DISTINGUIDO POR LA VERSATILIDAD DE SU OFERTA
7 | CONECTIVIDAD | SILAO EN CONECTIVIDAD | AMPLIAR Y MODERNIZAR SILAO FACILITAR EL BUEN FLUJO VEHICULAR Y CONSOLIDAR ANILLOS VIALES
8 | ZONA METROPOLITANA | PROYECTO METROPOLITANO | GESTION DE FONDOS DESTINADOS A OBRAS TRANSFORMADORAS DE SILAO EN LA ZONA METROPOLITANA
9 | GOBIERNO INNOVADOR | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | NUEVO MODELO DE ATENCION CIUDADANA, QUE IMPULSA LA TRANSPARENCIA Y LA EVALUACION PERMANENTE CON UN EQUIPO DE SERVIDORES PUBLICOS DE ALTA EFICACIA, PARA BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS

## Hoja 1 - Avance de información
Avance de información para Informe de Gobierno 2017
|  |  | Dependencia: | [5 empty] | Fecha:
|  |  | Jefatura: | [5 empty] | Correo:
Dimensión | Eje | Línea Estratégica | Metas | Indicador de la meta | Logro o avance de meta % | Acciones programadas | Acciones realizadas | Evidencias | Origen de Recurso | Monto | Ejes y Proyectos relacionados | Numero de personas beneficiadas | Observaciones
Administración Publica | SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | Mantener funcionando los sistemas de telecomunicaciones al 100% | 100 - (Tiempo de falla*100/8760) | 8.3333 | 1. Mantener en óptimas condiciones las lineas telefonicas del 911. 2. Realizar llamadas de control a las 6 lineas telefonicas del 911 con la finalidad de verificar el funcionamiento de las mismas. | Llamadas a las lineas del 911 para verificar el correcto funcionamiento | 1.- Bitacora de llamadas. 2.- Ordenes de servicio. 3.- Correos a telmex. | Municipal
Administración Publica | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | Vincular la informacion del 100% de las Direcciones que lo soliciten. | Sistema Operando | 8 | 1. Administracion y Mantenimiento del sistema de Ingresos (SIMPRECAD Y UNICAD) Con el propósito de convertir los servicios que se prestan en instrumento útil para las políticas fiscales, urbanísticas y sociales, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los distintos grupos de usuarios y de la sociedad en general. 2. Modificaciones al sistema SIMPRECAD. 3. Modificaciones al sistema UNICAD. 3. Respaldar las Bases de Datos. |  | 1.- Ordenes de Servicio. 2.- Sistema funcionando. | Municipal
Administración Publica | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | Interconectividad entre Presidencia-Educacion | Numero de Enlaces | 15 | 1. Administrar enlaces |  | 1.- Enlaces Funcionando. 2.- Ordenes de Servicio. | Municipal
Administración Publica | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | Conectar en linea 28 direcciones para mejorar la comunicación. | Numero de Usuarios interconectados | 30 | 1. Administracion de INTRANET. 2. Mantenimiento de INTRANET. 3. Seguimiento de solicitudes de soporte de INTRANET. |  | 1.- Estadisticas de uso. | Municipal
Administración Publica | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | El 100% delos usuarios realicen la gestion de sus tramites. | Tamites realizados | 30 | 1. Administrar la Pag WEB para mejorar la atención a la ciudadanía. 2. Mantener funcionando la linea 070. 3. Implementar un sistema de Atencion ciudadana. |  | 1.- Estadisticas de la pag web. 2.- Pantalla de pag web. 3.- Correos de solicitudes. | Municipal
Administración Publica | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | Habilitar el pago del Impuesto Predial via Internet a la ciudadania. | Numero de cobros en Linea. | 60 | 1. Publicar la pag web para cobros en linea. 2. A partir de noviembre Contratar el servicio con el Banco para cobros en Linea 2018. 3. A partir de Noviembre Programar el sistema de cobros via WEB. para pagos 2018. |  | 1.- Pantalla de la pag de cobros. 2.- Pagos en linea. | Municipal
Administración Publica | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | Atender al 100% las solicitudes de fallas de los equipos de computo | Numero de Reportes Atendidos | 7 | 1. Programacion del plan de Mantenimiento preventivo anual (PAM). 2. Ejecutar el PAM 3. Realizar mantenimiento correctivo. |  | 1.- Ordenes de Servicio. | Municipal
Administración Publica | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | Modernizar el 100% de las telecomunicaciones que se autorizen. | Tiempo de respuesta | 10 | 1. Administrar las telecomunicaciones existentes. 2. Modernizar la red de telecomunicaciones de presidencia municipal. |  | 1.- Ordenes de Servicio. 2.- Test de velocidad de Internet. | Municipal
Administración Publica | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | Atender el 100% de los requerimientos de actualizacion. | Numero de Equipos Actualizados | 20 | 1. Modernizar el software y hardware. 2. Proponer actualizaciones a los usuarios que lo soliciten. |  | 1.- Ordenes de Servicio. | Municipal
Administración Publica | SILAO EFICIENTE Y TRANSPARENTE | SISTEMATIZACIÓN, DESARROLLO Y AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, DE TELECOMUNICACIONES Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE SILAO | Administrar y/o Actualizar el 100% de los sitemas que se autorizen. | Numero de fallas | 19 | 1. Administrar los sistemas: NOMICAD, SIARCAD(inventarios), CONTACAD, CONTROL DE ASISTENCIA y TARIFICAD. 2. Dar soporte tecnico a los Sistemas: NOMICAD, SIARCAD(inventarios), CONTACAD, CONTROL DE ASISTENCIA y TARIFICAD. 3. Elaboracion de Credenciales. 4. Alta y Baja de empleados en el sistema de Asistencia. 5. Respaldar las Bases de Datos. 6 Proponer mejoras o en su defecto nuevos sistemas para la obtención de información que ayude a la toma de decisiones. |  | 1.- Ordenes de servicio. 2.- Bitacora de Entrega de registros del checador 3.- Relacion de Altas en checador. 4.- Relacion de credenciales Impresas. | Municipal