## POA DESARROLLO SOCIAL 2017
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 |  | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2018 ES CONTINUA DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2018 CONTINUA AL 2019 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | OBSERVACIONES | RESPOSABLE
[20 empty] | N | D |  |  |  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
[10 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
DESARROLLO SOCIAL | 1 | MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS | RENOVAR LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE CONTRIBUYA CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL LOGRO DE UN DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE | CONFORMAR LAS CONTRALORÍAS SOCIALES DE OBRA Y PROGRAMAS SOCIALES QUE APLIQUEN Y QUE SE EJECUTEN CADA EJERCICIO | PROMOVER Y DIFUNDIR CON LA CIUDADANÍA, CONTRIBUIR A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE PLATAFORMA GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL Y SISTEMA ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL MUNICIPAL . | 1.- REALIZAR LAS CONVOCATORIAS PARA LA ELECCIÓN DE LOS COMITÉS. 2.- CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA ACERCA DEL PAPEL QUE TIENEN COMO AGENTES DE CAMBIO DE SU ENTORNO. 3.-CAPACITAR EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y LA CONTRALORIA MUNICIPAL A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL, PARA EL BUEN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. | SILAO SOMOS TODOS | 1 | D.S. Y O.P. |  |  |  |  | COCOSOP´s CONFORMADOS | ATERRIZAR LAS ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIEN AL SILAOENSE DE LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% |  |  |  |  | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.7% | 100% | 1 | 1 | SON ACCIONES NO DEPENDIENTES EN TIEMPO DEL DEPARTAMENTO DEL COPLADEM YA QUE LOS COMITES CONTRALORIA SOCIAL SON EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE APROBACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LADIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, POR TANTO NO SON CALENDARIZABLES, EL IDEAL ES AL FINAL DEL AÑO TENER CONFORMADOS EN SU TOTALIDAD LOS COMITES APLICABLES. | ULISES BARAJAS ARAUJO (COORDINADOR DE COPLADEMSI)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS | APROBAR PROPUESTAS DE INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) | ENVIAR PARA APROBACIÓN DE CABILDO DENTRO DEL MES DE OCTUBRE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) DEL EJERCICIO 2017 Y EJERCICIOS POSTERIORES EN OCTUBRE DEL AÑO ANTERIOR A CADA PROPUESTA. | COORDINACIÓN DE MESAS DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEL COPLADEM, CONTRIBUIR A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE PLATAFORMA GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL Y SISTEMA ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL MUNICIPAL . | 1.-EMITIR CONVOCATORIAS PARA REUNIONES PLENARIAS DEL COPLADEM. 2.- CALENDARIZAR REUNIONES DE TRABAJO POR COMISIÓN DEMOCRATICAMENTE.3.-CONVOCAR POR OFICIO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA MESAS DE TRABAJO DEL COPLADEM | SILAO SOMOS TODOS | 1 | D.S. |  |  |  |  | PROPUESTA DE INVERSIÓN APROBADA POR CABILDO | ATERRIZAS LAS ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIEN AL SILAOENSE DE LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% |  | 1 | SON ACCIONES NO DEPENDIENTES EN TIEMPO DEL DEPARTAMENTO DEL COPLADEM YA QUE LOS COMITES CONTRALORIA SOCIAL SON EN RELACIÓN A LOS PROCESOS DE APROBACIÓN A LA PROPUESTA DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DE LADIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA, POR TANTO NO SON CALENDARIZABLES, EL IDEAL ES AL FINAL DEL AÑO TENER CONFORMADOS EN SU TOTALIDAD LOS COMITES APLICABLES. | ULISES BARAJAS ARAUJO (COORDINADOR DE COPLADEMSI)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PROFESIONALIZAR EL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SILAO. | MANTENER ACTUALIZADO EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES | COORDINAR COMISIONES DE TRABAJO DEL CONSEJO POR PERFILES, CONTRIBUIR A LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE PLATAFORMA GEOGRÁFICA PARA LA PLANEACIÓN MUNICIPAL Y SISTEMA ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL MUNICIPAL . | REVISAR FISICAMENTE LA VIABILIDAD DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS Y/O CANALIZADAS AL DEPARTAMENTO PARA SU SOMETIMIENTO A LAS COMISIONES DEL CONSEJO (RECIBIDAS EN 2018) | SILAO SOMOS TODOS | 1 | D.S. |  |  |  |  | DIAGNÓSTICO ACTUALIZADO | DIAGNOSTICO DE NECESIDADES ATERRIZAS LAS ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIEN AL SILAOENSE DE LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 2018-07-01 | 2018-08-31 | 100% |  |  |  |  | 1 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 |  | ULISES BARAJAS ARAUJO (COORDINADOR DE COPLADEMSI)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | ELABORAR EL REGLAMENTO DE COMITES DE COLONOS DEL MUNICIPIO DE SILAO | ELABORAR Y PUBLICAR EL REGLAMENTO DE COMITES DE COLONOS DEL MUNICIPIO DE SILAO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL EJERCICIO 2018 | REGLAMENTO PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO | REALIZAR MESAS DE TRABAJO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS, ENVIARLO AL AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIORMENTE A LA SECRETARÍA DEL MISMO PARA PUBLICACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | D.S. |  |  |  |  | REGLAMENTO PUBLICADO | ATERRIZAS LAS ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIEN AL SILAOENSE DE LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL | 2018-01-01 | 2018-06-30 | [6 empty] | 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |  | 2 |  | ULISES BARAJAS ARAUJO (COORDINADOR DE COPLADEMSI)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS | CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS HOGARES ASENTADOS EN LAS ZONAS DE ACTUACIÓN A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. | REALIZACIÓN DE 33 CURSOS Y/O TALLERES | REALIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES | LLEVAR A CABO CONVENIO CON LA FEDERACIÓN EN DONDE SE HACE LA APORTACI{ON 50% SEDATU 50% EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN. LOS RECURSOS SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE EN OBRAS Y ACCIONES PARA DISMINUIR LA INCIDDENCIA DE LA VIOLENCIA EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA DE CARACÁCTER PREVENTIVO Y SOCIAL. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS HOGARES ASENTADOS EN LAS ZONAS DE ACTUACIÓN A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | TESORERIA | 1 |  | 1 |  | CURSOS Y TALLERES HABITAT | MEJORAMIENTO EN EL ENTORNO URBANO Y DISMINUCIÓN EN EL ÍNDICE DE DELINCUENCIA EN LAS CALLES Y MAYOR OPORTUNIDAD DE EMPLEO | 2017-05-01 | 2018-03-31 | 100% |  | 15% | 15% | 30% | 1 | 1 | 20% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA QUEDA SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS CON LA SEDATU (SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO. | NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ RANGEL (COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO)
DESARROLLO SOCIAL |  | MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS | RESCATAR ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO O INSEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES URBANAS INTEGRADAS FÍSICAMENTE A LAS ZONAS METROPOLITANAS Y CIUDADES, PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD, Y, CON ELLO, INCIDIR EN LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA, ASÍ COMO AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO Y LA COHESIÓN SOCIAL. | REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE 5 ESPACIOS PÚBLICOS | RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | LLEVAR CONVENIO CON LA FEDERACIÓN EN DONDE SE HACE LA APORTACIÓN 50% SEDATU Y 50% EL MUNICIPIO. DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN. IMPULSAR EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS. EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS ÍSICAS Y EL DESARROLLO DE ACCIONES SOCIALES DE BENEFICIO COMUNITARIO, PARA QUE LA POBLACIÓN DISPONGA DE LUGARES PROPICIOS Y SEGUROS EN DONDE REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ARTÍSTICAS. CONTRIBUIR, AMPLIAR, HABILITAR O REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS DE USO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS CON SENTIDO DE DQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | TESORERIA Y O.P. |  |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES | RESCATAR ESPACIOS EN DETERIORO O ABANDONO, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. | 2017-05-01 | 2018-03-31 | 100% |  | 10% | 10% | 20% | 1 | 1 | 30% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA QUEDA SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS CON LA SEDATU (SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO. | NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ RANGEL (COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS | CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS HOGARES ASENTADOS EN LAS ZONAS DE ACTUACIÓN A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. | PAVIMENTACIÓN DE 7 CALLES | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 1.-LLEVAR A CABO CONVENIO CON LA FEDERACIÓN EN DONDE SE HACE LA APORTACIÓN 50% SEDATU 50% EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN.2.- LOS RECURSOS SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE EN OBRAS Y ACCIONES PARA DISMINUIR LA INCIDDENCIA DE LA VIOLENCIA EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA DE CARACÁCTER PREVENTIVO Y SOCIAL. 3.-MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS HOGARES ASENTADOS EN LAS ZONAS DE ACTUACIÓN A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS | SILAO SOMOS TODOS | 2 | 1, OBRA PÚBLICA | 1 |  | 1 |  | PAVIMENTACIÓN DE CALLES | MEJORAMIENTO EN EL ENTORNO URBANO Y DISMINUCIÓN EN EL ÍNDICE DE DELINCUENCIA EN LAS CALLES. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA QUEDA SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS CON LA SEDATU (SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO. | NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ RANGEL (COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS | CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS HOGARES ASENTADOS EN LAS ZONAS DE ACTUACIÓN A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS. | REALIZACIÓN DE 33 CURSOS Y/O TALLERES | REALIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES | LLEVAR A CABO CONVENIO CON LA FEDERACIÓN EN DONDE SE HACE LA APORTACI{ON 50% SEDATU 50% EL MUNICIPIO, DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN. LOS RECURSOS SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE EN OBRAS Y ACCIONES PARA DISMINUIR LA INCIDDENCIA DE LA VIOLENCIA EN ZONAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA DE CARACÁCTER PREVENTIVO Y SOCIAL. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LOS HOGARES ASENTADOS EN LAS ZONAS DE ACTUACIÓN A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | TESORERIA | 1 |  | 1 |  | CURSOS Y TALLERES HABITAT | MEJORAMIENTO EN EL ENTORNO URBANO Y DISMINUCIÓN EN EL ÍNDICE DE DELINCUENCIA EN LAS CALLES Y MAYOR OPORTUNIDAD DE EMPLEO | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA QUEDA SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS CON LA SEDATU (SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO. | NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ RANGEL (COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS | RESCATAR ESPACIOS PÚBLICOS CON DETERIORO, ABANDONO O INSEGURIDAD EN LAS LOCALIDADES URBANAS INTEGRADAS FÍSICAMENTE A LAS ZONAS METROPOLITANAS Y CIUDADES, PARA EL USO Y DISFRUTE DE LA COMUNIDAD, Y, CON ELLO, INCIDIR EN LA PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA, ASÍ COMO AL FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE, EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO Y LA COHESIÓN SOCIAL. | REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE 5 ESPACIOS PÚBLICOS | RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS | LLEVAR CONVENIO CON LA FEDERACIÓN EN DONDE SE HACE LA APORTACIÓN 50% SEDATU Y 50% EL MUNICIPIO. DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN. IMPULSAR EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS. EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS ÍSICAS Y EL DESARROLLO DE ACCIONES SOCIALES DE BENEFICIO COMUNITARIO, PARA QUE LA POBLACIÓN DISPONGA DE LUGARES PROPICIOS Y SEGUROS EN DONDE REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y ARTÍSTICAS. CONTRIBUIR, AMPLIAR, HABILITAR O REHABILITAR ESPACIOS PÚBLICOS DE USO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS CON SENTIDO DE DQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | TESORERIA Y O.P. |  |  |  |  | RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES | RESCATAR ESPACIOS EN DETERIORO O ABANDONO, PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS. | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA QUEDA SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS CON LA SEDATU (SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO. | NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ RANGEL (COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | EL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES (PAM) TIENE COBERTURA NACIONAL Y CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS EN ADELANTE QUE NO CUENTAN CON UNA JUBILACIÓN O PENSIÓN CONTRIBUTIVA Y TIENE UNA COBERTURA NACIONAL. SUS BENEFICIARIOS RECIBEN APOYOS ECONÓMICOS MENSUALES DE 580 PESOS CON ENTREGAS BIMESTRALES; TAMBIÉN SE REALIZAN ACTIVIDADES PARA AMINORAR EL DETERIORO DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS BENEFICIARIOS MEDIANTE LA RED SOCIAL, GRUPOS DE CRECIMIENTO, CAMPAÑAS DE ORIENTACIÓN SOCIAL, JORNADAS Y SESIONES INFORMATIVAS SOBRE TEMAS DE SALUD, ASÍ COMO FACILIDADES PARA ACCEDER A SERVICIOS Y APOYOS MEDIANTE LA VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. | BRINDAR INFORMACIÓN A 850 PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS EN ADELANTE, EN CUANTO A LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA | ATENDER A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS EN ADELANTE CON COBERTURA A NIVEL MUNICIPAL. LOS BENEFICIARIOS RECIBEN APOYOS ECONÓMICOS | ATENDER A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE 65 AÑOS DE EDAD QUE NO RECIBEN INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE JUBILACIÓN O PENSIÓN DE TIPO CONTRIBUTIVO | SILAO SOMOS TODOS | 2 | SEDESOL | 1 |  |  |  | ENTREGA DE APOYOS MONETARIOS A PERSONAS MAYORES DE +65 AÑOS | ENTREGAR APOYOS A ADULTOS MAYORES PARA QUE TENGAN UN APOYO ECONOMICO QUE LES SIRVA DE SOSTENIMIENTO PARA SU HOGAR. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 7% | 9% | 7% | 9% | 7% | 9% | 7% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 1 | 1 | LA FUNCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN EN ÉSTE PROGRAMA ES ÚNICAMENTE COMO GESTORES | NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ RANGEL (COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE UN ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO A MADRES JEFAS DE FAMILIA DE 12 A 68 AÑOS DE EDAD, QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, INGRESO INFERIOR, REZAGO EDUCATIVO, CARENCIA DE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, CARENCIA DE SALUD, CARENCIA DE VIVIENDA, CARENCIA ALIMENTARIA, CARENCIA DE CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA. | SEGURO DE VIDA PARA 1700 JEFAS DE FAMILIA (PRE-REGISTROS DE SEGURO) | EL SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA ATIENDE UN PROBLEMAS PÚBLICO, EL CUAL RADICA EN LA VULNERABILIDAD DE LOS HIJOS DE JEFAS DE FAMILIA SIN ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL ANTE SU EVENTUAL FALLECIMIENTO | CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE JEFAS DE FAMILIA EN CONDICIÓN DE VULNEABILIDAD A UN SEGURO DE VIDA | SILAO SOMOS TODOS | 2 | SEDESOL | 1 |  |  |  | SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA (PRE-REGISTROS DE SEGURO) | SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA REGISTRA A UN GRAN NUMERO DE PERSONAS PARA FORMAR PARTE DEL PADRON SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA Y RELIZAR EL TRAMITE A FAMILIAS QUE SUFRIERON LA PERDIDA DE A JEFA DE FAMILIA PARA QUE LOS MENORES RECIVAN UN APOYO ECONOMICO DE LOS 0 AÑOS A LOS 24 AÑOS. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 7% | 9% | 7% | 9% | 7% | 9% | 7% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 1 | 1 | LA FUNCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN EN ÉSTE PROGRAMA ES ÚNICAMENTE COMO GESTORES Y SE LLEVAN A CABO LOS TRÁMITES PARA LA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA | NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ RANGEL (COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | CONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, MEDIANTE UN ESQUEMA DE ASEGURAMIENTO A MADRES JEFAS DE FAMILIA DE 12 A 68 AÑOS DE EDAD, QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, INGRESO INFERIOR, REZAGO EDUCATIVO, CARENCIA DE ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, CARENCIA DE SALUD, CARENCIA DE VIVIENDA, CARENCIA ALIMENTARIA, CARENCIA DE CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA. | APOYAR EN LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PROSPERA (PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL) | EL PROGRAMA PROSPERA (PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL) BUSCA AMPLIAR LAS CAPACIDADES EN EDUCACIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN PRINCIPALMENTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE FAMILIA EN POBREZA | APOYAR AL PROGRAMA PROSPERA EN LA OPERATIVIDAD DE SUS ENTREGAS DE APOYOS A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, GESTIONANDO ESPACIOS Y MOBILIARIO A OTRAS DEPENDENCIAS DEL MINICIPIO. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | SEDESOL | 1 |  |  |  | PADRON DE BENEFICIARIOS | PROSPERA REGISTRA A UN GRAN NUMERO DE PERSONAS PARA FORMAR PARTE DEL PADRON DE PROSPERA PARA AQUELLAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA APOYANDOLOS CON EDUCACIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 2 | 7% | 9% | 7% | 9% | 7% | 9% | 7% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 100% | 1 | 2 | LA FUNCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN EN ÉSTE PROGRAMA ES ÚNICAMENTE COMO GESTORES | NORMA ANGÉLICA GUTIÉRREZ RANGEL (COORDINACIÓN DE DESARROLLO HUMANO Y COMUNITARIO)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | MEJORAMIENTO Y MAYOR COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TALES COMO PINTURA Y/O REMOZAMIENTO DE FACHADAS. | APOYAR 1800 FAMILIAS (PINTA TU ENTORNO) | CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1.-LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN.2.-ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | SILAO BELLO Y LIMPIO | 2 | SERVICIOS PUBLICOS |  | 1 |  |  | EXPEDIENTES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y PADRON DE BENEFICIARIOS, MINUTAS DE TRABAJO | CONTRIBUIR A QUE LOS HOGARES SILAOENSES QUE REQUIERAN MEJORAR SU ENTORNO, REALICEN LA PINTA DE LA FACHADA DE SU VIVIENDA, IMPACTANDO ASI EN LA PERCEPCIÓN DE SU ESPACIO FÍSICO Y CULTURAL | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 7% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL ESTADO, POR LO CUAL ESTAMOS SUJETOS A SU APROBACIÓN | ABRAHAM ALVAREZ MACHUCA (COORDINACIÓN DE GESTORÍAS Y VINCULACIÓN)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE POBREZA (PAERS: PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL) | APOYAR 450 PERSONAS (PAERS) | IMPULSAR EL EMPLEO Y AUTO EMPLEO A PERSONAS Y JÓVENES MOYORES DE 17 AÑOS CON ALMENOS UNA CARENCIA SOCIAL MEDIANTE APOYOS TEMPORALES EN SU INGRESO | 1.-PROPORCINAR APOYOS TEMPORALES EN SU INGRESO, A HOMBRES, MUJERES Y JOVENES CON MAS DE 17 AÑOS DE EDAD QUE PRESENTAN ALMENOS UNA CARENCIA SOCIAL Y/O QUE HABITEN EN ZONAS QUE PRESENTEN BAJA DEMANDA DE MANO DE OBRA O POR LOS EFECTOS DE UNA EMERGENCIA SOCIAL.2.-GENERACION DE EMPLEO Y AUTO EMPLEO A PERSONAS CON ALMENOS UNA CARENCIA SOCIAL EN SITUACION VULNERABLE, POR CARENCIA SOCIAL E INGRESO, E INCREMENTADO SUS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS LABORALES.3.-AYUDAR A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO EN PARTICULAR LOS JÓVENES Y LAS MUJERES, MEDIANTE EL AUMENTO DE SUS INGRESOS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES LABORALES DE CORTO PLAZO QUE REQUIEREN UN USO INSTENSIVO DE MANO DE OBRA | SILAO SOMOS TODOS | 2 | SEGURIDAD PUBLICA |  | 1 |  |  | EXPEDIENTES, PROYECTO Y EVIDENCIA (FOTOGRÁFICA) | PAERS (PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL) PROMOVER UNA SOLUCIÓN A LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO PARA POSICIONARSE EN EL MERCADO LABORAL, PROMOCIONANDO LA OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES LABORALES. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 7% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO AL 100% CON RECURSO DEL ESTADO, POR LO CUAL ESTAMOS SUJETOS A SU APROBACIÓN | ABRAHAM ALVAREZ MACHUCA (COORDINACIÓN DE GESTORÍAS Y VINCULACIÓN)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR AL DISEÑO, DESARROLLO, LA CONSOLIDACION Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SOCIALES QUE FORTALEZCAN LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIO QUE IMPULSEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, FAMILIAR, DENTRO DE LAS ZONAS POPULARES Y RURALES | 40 PROYECTOS PRODUCTIVOS (IMJUV) PIES | LLEVAR A CABO CONVENIO DE CONCURRENCIA CON EL ESTADO EN DONDE SE REALICE LA APORTACIÓN PESO A PESO AL IGUAL QUE UNA APORTACIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ASÍ LLEVAR A CABO LA CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO QUE PRESENTEN ALGÚN GRADO DE POBREZA. Y DE LA MISMA MANERA GENERAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE AL MENOS ALGUNOS JÓVENES QUE REALICEN SUS PLANES DE NEGOCIO PARA SER IMPULSADOS EN EL DESARROLLOS SOCIAL | 1.-PROMOVER EN LOS JÓVENES SILAOENSES LA CULTURA EMPRENDEDORA Y DE FORMACIÓN EMPRESARIAL GENERADORA DE AUTOEMPLEO Y EMPLEO SIENDO APOYADOS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS IDEAS DE NEGOCIOS. 2.-PARA COMBATIR LA POBREZA EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS, ASÍ COMO OTRAS ACCIONES TRANSVERSALES ENTRE DIRECCIONES, DESARROLLO SOCIAL REFORZARÁ LOS TRABAJOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y GENERAR LA CULTURA EMPRENDEDORA DE AL MENOS ALGUNOS JÓVENES | SILAO SOMOS TODOS | 2 | N/A |  | 1 |  | 1 | PROYECTOS PRODUCTIVOS APROBADOS | PIESS (PROGRAMA DE IMPULSO A LA ECONOMIA SOCIAL SUSTENTABLE) PROMOVER UNA SOLUCIÓN A LAS DIFICULTADES QUE ENFRENTA LA OFERTA Y DEMANDA DE EMPLEO PARA POSICIONARSE EN EL MERCADO LABORAL, PROMOCIONANDO LA OCUPACIÓN POR CUENTA PROPIA Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS HABILIDADES LABORALES. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 7% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SECREATRÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO,POR LO CUAL ESTAMOS SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS | ABRAHAM ALVAREZ MACHUCA (COORDINACIÓN DE GESTORÍAS Y VINCULACIÓN)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | TRAMITE Y ENTREGA DE ACTAS Y APOSTILLAS | ENTREGAR AL 100% LAS ACTAS Y/0 APOSTILLAS SOLICITADAS | REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS CON EL INSTITUTO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS | 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SOLICITANTE. 2.- LLEVAR AL INSTITUTO LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE LLENADOS CON SELLOS DE LA DIRECCION.3. ESPERAR A QUE LLEGUE EL DOCUMENTO SOLICITADO YA QUE EL TIEMPO DE ENTREGA PUEDE VARIAR ENTRE 3 Y 6 MESES DE ACUERDO AL ESTADO QUE SE LE SOLICITE. 4.- ENTREGA DE ACTA Y/O APOSTILLA AL SOLICITANTE | SILAO SOMOS TODOS | 2 | N/A |  |  |  |  | ACTA Y/O APOSTILLA | ACTA Y/O APOSTILLA BRINDAR EL SERVICIO SOLICITADO | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 100% | 1 | 2 | ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL | ABRAHAM ALVAREZ MACHUCA (COORDINACIÓN DE GESTORÍAS Y VINCULACIÓN)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | TRASLADOS DE RESTOS, REPRATRIACIÓN DE ENFERMOS,REPATRIACIÓN DE HIJOS, REPORTE DE EXTRAVIADOS. | CUBRIR AL 100% EL SERVICIO SOLICITADO | REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS CON EL INSTITUTO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS | 1. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DEL SOLICITANTE. 2.- LLEVAR AL INSTITUTO LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE LLENADOS CON SELLOS DE LA DIRECCION.3. ESPERAR DE 5 A 20 DÍAS PARA LLEGUE EL TRASLADO DE ACUERDO A SU DECESO, O EN EL CASO DE REPATRIACIÓN DE ENFERMOS DE ACUERDO A SU CONDICIÓN DE SALUD, EN EL CASO DE LA REPATRIACIÓN DE HIJOS DE A CUERDO A LA CONDICIÓN DE LA FAMILIA QUE LO SOLICITA. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | N/A |  |  |  |  | DOCUMENTOS DE TRASLADO. Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA SOLO PARA CASOS DE REPATRIACIÓN. | TRASLADO DE RESTOS APOYAR A LAS FAMILIAS DE LOS MIGRANTES QUE SE ENCUENTREN EN ALTO GRADO DE MARGINALIDAD | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 100% | 1 | 2 | ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL | ABRAHAM ALVAREZ MACHUCA (COORDINACIÓN DE GESTORÍAS Y VINCULACIÓN)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | PROGRAMA BIENVENIDO A CASA PAISANO | CUBRIR AL 100% EL SERVICIO SOLICITADO | REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN | "SILAO SOMOS TODOS" 1.- ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y CANALIZACIÓN A LAS RESPECTIVAS DEPENDENCIAS. 2.- APOYO CON MÓDULO DE ORIENTACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 3.- PANCARTAS CON SLOGAN DE MUNICIPIO DEL PROGRAMA BIENVENIDO PAISANO | SILAO SOMOS TODOS | 2 | N/A | [5 empty] | BIENVENIDO PAISANO BRINDAR LA ORIENTACIÓN ADECUADA AL PAISANO Y A SUS FAMILIAS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 100% | 1 | 2 | ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA SOLICITUD DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL | ABRAHAM ALVAREZ MACHUCA (COORDINACIÓN DE GESTORÍAS Y VINCULACIÓN)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | 600 SUMINISTROS E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES Y FOGONES ECOLÓGICOS | OTORGAR APOYO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2.CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA . 3.LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | OBRAS TERMINADAS DE SUMINISTROS E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES, EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2017-03-15 | 2017-03-31 | 100% |  | 20% | 50% | 70% |  | 1 | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HMANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO | GERARDO JUAREZ (CORRDINACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | 600 SUMINISTROS E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES Y FOGONES ECOLÓGICOS | OTORGAR APOYO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2.CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA . 3.LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | OBRAS TERMINADAS DE SUMINISTROS E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES, EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2018-03-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HMANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO | GERARDO JUAREZ (CORRDINACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PLANEAR LA INVERSION Y FORTALECER EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | APROBACION DE PROPUESTA PRESENTADA AL CONSEJO DE COPLADEMSI SOBRE EL RECURSO DEL RAMO 33. | ASIGNAR LOS RECURSOS ENVASE A LOS LINEAMIENTO DEL FAIS | 1. RECIBIR LA PROPUESTA DE INVERSIÓN ANUAL AUTORIZADA POR CABILDO.2.CAPTURAR EN EL SISTEMA MID. 3. DAR SEGUIMIENTO DE AVANCES Y REPORTAR TRIMESTRALMEN.4. SE CONCLUYE CON EL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018 | SILAO SOMOS TODOS | 1 | COPLADEMSI |  |  |  |  | CAPTURA INICIAL Y REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES EN SISTEMA MID. | FAIS (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL) ATERRIZAS LAS ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIEN AL SILAOENSE DE LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL, PROVENIENTES DEL RAMO 33 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 2 | 0% | 10% | 10% | 10% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 2 | ESTA META ESTÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN | GERARDO JUAREZ (CORRDINACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | PLANEAR LA INVERSION Y FORTALECER EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | TECHUMBRE DEL ATRIO DE LA PLAZA DE BAJIO DE BONILLAS | ASIGNAR LOS RECURSOS ENVASE A LOS LINEAMIENTO DEL FAIS | 1. RECIBIR LA PROPUESTA DE INVERSIÓN ANUAL AUTORIZADA POR CABILDO.2.CAPTURAR EN EL SISTEMA MID. 3. DAR SEGUIMIENTO DE AVANCES Y REPORTAR TRIMESTRALMEN.4. SE CONCLUYE CON EL CIERRE ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2018 | SILAO SOMOS TODOS | 1 | COPLADEMSI |  |  |  |  | CAPTURA INICIAL Y REPORTE DE AVANCES TRIMESTRALES EN SISTEMA MID. | FAIS (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL) ATERRIZAS LAS ACCIONES SOCIALES QUE BENEFICIEN AL SILAOENSE DE LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL RUBRO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SOCIAL, PROVENIENTES DEL RAMO 33 | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 2 | 0% | 10% | 10% | 10% | 5% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% |  | 2 | ESTA META ESTÁ SUJETA A LA APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN | GERARDO JUAREZ (CORRDINACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | OTORGAR 230 APOYOS DE CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL, SUBSIDIADOS AL 100% ATRAVES DE LA SEDATU. | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2.CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA . 3.LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | 230 OBRAS TERMINADAS DE CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL, SUBSIDIADOS AL 100% ATRAVES DE LA SEDATU. | CUARTO ADICIONAL SEDATU REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2016-09-01 | 2018-03-31 | 100% |  | 40% | 10% | 50% | 1 | 1 | 10% | 10% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 1 | 1 | ESTE PORGRAMA VIENE DEL EJERCICIO 2016 DEBIDO AL RETRASO POR PARTE DE LA FEDERACION PARA REALIZAR EL DEPOSITO DE LA PARTE CORRESPONDIENTE (EL 50%) | MAURICIO FONSECA RANGEL (COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | OTORGAR 881 APOYOS DE CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL, SUBSIDIADOS AL 100% ATRAVES DE LA SEDESHU. | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO ADICIONAL | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2.CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA . 3.LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | OBRAS TERMINADAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTOS ADICIONALES SUBSIDIADOS AL 100% POR SEDEHU, EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | CUARTO ADICIONAL SEDESHU REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2016-09-01 | 2018-03-31 | 100% |  | 10% | 10% | 20% | 1 | 1 | 10% | 10% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 1 | 1 | DEREIVADO DE LAS OBSERVACIONES QUE SE HAN TENIDO A LAS OBRAS REALIZADAS SE HA GENERADO UN RETRASO PARA CONCLUIR ESTA META. | MAURICIO FONSECA RANGEL (COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | 50 CONSTRUCCIONES DE BAÑO CON CONEXIÓN A BIODIGESTOR | OTORGAR APOYOS PARA LA DOTACIÓN DE ECOTECNIA | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2. CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3. LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | OBRAS TERMINADAS DE CONSTRUCCIONES DE BAÑO CON CONEXIÓN A BIODIGESTOR, EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 100% |  |  |  |  | N/A | 1 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HMANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO | MAURICIO FONSECA RANGEL (COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | 50 CONSTRUCCIONES DE BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE | OTORGAR APOYOS PARA LA DOTACIÓN DE ECOTECNIA | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2. CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 3. LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | OBRAS TERMINADAS DE CONSTRUCCIONES DE BAÑO CON CONEXIÓN A DRENAJE, EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 100% |  |  |  |  | N/A | 1 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HMANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO | MAURICIO FONSECA RANGEL (COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | 4800 MTS DE ENJARRE DE FACHADAS | OTORGAR APOYOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2.CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA . 3.LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | OBRA TERMINADA DE 4800 MTS 2 DE ENJARRE DE FACHADAS EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HMANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO | MAURICIO FONSECA RANGEL (COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | OTORGAR APOYOS PARA LA INSTALACIÓN DE 2500 MTS 2 DE TECHO FIRME. | OTORGAR APOYOS PARA LA INSTALACIÓN DE TECHO FIRME | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2.CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA . 3.LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | OBRAS TERMINADAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO FIRME, EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 100% | 1 | 1 | ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HMANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO | MAURICIO FONSECA RANGEL (COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | 100 AMPLIACIONES DE VIVIENDA-CUARTO | OTORGAR APOYOS PARA LA AMPLIACIÓN DE VIVIENDA-CUARTOS | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2.CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA . 3.LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | OBRAS TERMINADAS DE AMPLIACIONES DE VIVIENDA, EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% |  |  | ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HMANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO | MAURICIO FONSECA RANGEL (COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURARES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | OTORGAR 200 APOYO PARA DOTACION DE TINACOS. | OTORGAR APOYOS PARA DOTACIÓN DE TINACOS | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2.CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA . 3.LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 2 | O. P. |  |  |  |  | ACCIONES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS, EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% |  |  | ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HMANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO | MAURICIO FONSECA RANGEL (COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL)
DESARROLLO SOCIAL | 1 | COMBATE A LA POBREZA | APOYAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE ZONAS RURALES Y ZONAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL | OTORGAR 5 APOYOS PARA DOTACION DE CISTERNAS DE 15 MIL LITROS | OTORGAR APOYOS PARA DOTACIÓN DE CISTERNAS | 1. PROMOVER LAS ACCIONES DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. 2.CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN ZONAS RURALES Y COLONIAS POPULARES CON MAYOR REZAGO SOCIAL MEDIANTE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA . 3.LOS RECURSOS DEL PROGRAMA SE DESTINARÁN PARA ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES CUYAS FAMILIAS VIVAN EN CONDICIONES DE POBREZA O MARGINACIÓN. | SILAO SOMOS TODOS | 3 | O. P. |  |  |  |  | ACCIONES DE SUMINISTRO DE CISTERNAS, EXPEDIENTES TECNICOS Y CARPETA DE EVIDENCIAS. | REDUCCIÓN DE ÍNDICES DE MARGINALIDAD Y POBREZA A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE IVIENDA EN ZONAS RURALES Y/O COLONIAS POPULARES | 2018-03-15 | 2018-12-31 | 100% | [5 empty] | 1 | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 100% |  |  | ESTE PROGRAMA ESTÁ SUJETO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y RECURSOS ESTATALES, FEDERALES Y MUNICIPALES (SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HMANO) YA QUE CO INVERTIMOS PESO A PESO | MAURICIO FONSECA RANGEL (COORDINACIÓN DE INCLUSIÓN AL DESARROLLO SOCIAL)
***NOTA | LAS LINEAS QUE APARECEN CON ESTE COLOR, SON ACCIONES QUE VIENEN DE 2017
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe
Note on AE27: 12.13 MINUTAS DE TRABAJO Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICA
Note on AF27: SUPERVISION FINAL
Note on AG27: EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL
Note on AE28: 13.11 MINUTAS DE TRABAJO Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICA
Note on AF28: SEGUIMIENTO Y SUPERVISION
Note on AG28: EXPEDIENTE TECNICO FINAL
Note on AE29: SIN EVIDENCIAS
Note on AF29: SIN EVIDENCIAS
Note on AG29: APERTURA DE VENTANILLA PARA BANCO DE PROYECTOS
Note on AH29: ANALISISI DE VIVILIDAD DE PROYECTOS
Note on AI29: CONCERTACION DE RECURSOS
Note on AJ29: COTIZAR PROYECTOS
Note on AK29: VISITAS Y DICTAMEN DE BENEFICIARIOS
Note on AL29: LICITACION DE PROYECTO
Note on AM29: ARRANQUE DE PROYECTO
Note on AN29: VISITAS DE SUPERVISION
Note on AO29: SUPERVISION FINAL
Note on AP29: EXPEDIENTE TECNICO FINAL
Note on AE30: SIN EVIDENCIAS
Note on AF30: SIN EVIDENCIAS
Note on AG30: APERTURA DE VENTANILLA PARA BANCO DE PROYECTOS
Note on AH30: ANALISISI DE VIVILIDAD DE PROYECTOS
Note on AI30: CONCERTACION DE RECURSOS
Note on AJ30: COTIZAR PROYECTOS
Note on AK30: VISITAS Y DICTAMEN DE BENEFICIARIOS
Note on AL30: LICITACION DE PROYECTO
Note on AM30: ARRANQUE DE PROYECTO
Note on AN30: VISITAS DE SUPERVISION
Note on AO30: SUPERVISION FINAL
Note on AP30: EXPEDIENTE TECNICO FINAL
Note on AE31: SIN EVIDENCIAS
Note on AF31: SIN EVIDENCIAS
Note on AG31: APERTURA DE VENTANILLA PARA BANCO DE PROYECTOS
Note on AH31: ANALISISI DE VIVILIDAD DE PROYECTOS
Note on AI31: CONCERTACION DE RECURSOS
Note on AJ31: COTIZAR PROYECTOS
Note on AK31: VISITAS Y DICTAMEN DE BENEFICIARIOS
Note on AL31: LICITACION DE PROYECTO
Note on AM31: ARRANQUE DE PROYECTO
Note on AN31: VISITAS DE SUPERVISION
Note on AO31: SUPERVISION FINAL
Note on AP31: EXPEDIENTE TECNICO FINAL
Note on AE32: SIN EVIDENCIAS
Note on AF32: SIN EVIDENCIAS
Note on AG32: APERTURA DE VENTANILLA PARA BANCO DE PROYECTOS
Note on AH32: ANALISISI DE VIVILIDAD DE PROYECTOS
Note on AI32: CONCERTACION DE RECURSOS
Note on AJ32: COTIZAR PROYECTOS
Note on AK32: VISITAS Y DICTAMEN DE BENEFICIARIOS
Note on AL32: LICITACION DE PROYECTO
Note on AM32: ARRANQUE DE PROYECTO
Note on AN32: VISITAS DE SUPERVISION
Note on AO32: SUPERVISION FINAL
Note on AP32: EXPEDIENTE TECNICO FINAL
Note on AE33: SIN EVIDENCIAS
Note on AF33: SIN EVIDENCIAS
Note on AG33: APERTURA DE VENTANILLA PARA BANCO DE PROYECTOS
Note on AH33: ANALISISI DE VIVILIDAD DE PROYECTOS
Note on AI33: CONCERTACION DE RECURSOS
Note on AJ33: COTIZAR PROYECTOS
Note on AK33: VISITAS Y DICTAMEN DE BENEFICIARIOS
Note on AL33: LICITACION DE PROYECTO
Note on AM33: ARRANQUE DE PROYECTO
Note on AN33: VISITAS DE SUPERVISION
Note on AO33: SUPERVISION FINAL
Note on AP33: EXPEDIENTE TECNICO FINAL
Note on AE34: SIN EVIDENCIAS
Note on AF34: SIN EVIDENCIAS
Note on AG34: APERTURA DE VENTANILLA PARA BANCO DE PROYECTOS
Note on AH34: ANALISISI DE VIVILIDAD DE PROYECTOS
Note on AI34: CONCERTACION DE RECURSOS
Note on AJ34: COTIZAR PROYECTOS
Note on AK34: VISITAS Y DICTAMEN DE BENEFICIARIOS
Note on AL34: LICITACION DE PROYECTO
Note on AM34: ARRANQUE DE PROYECTO
Note on AN34: VISITAS DE SUPERVISION
Note on AO34: SUPERVISION FINAL
Note on AP34: EXPEDIENTE TECNICO FINAL