## POA 2017 COMSOCIAL
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | AVANCE 2015 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[25 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[15 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
33
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS5111 | Difundir el quehacer de la administración, en los diversos temas definidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno, realizando la coordinación y difusión de 63 eventos anuales que corresponde al 100% de la meta | DCS51111 | Generar logística de los eventos. | DCS5111111 | 1.- Organizar, 2.- Agenda, 3.- Pregiras, 4.- Desarrollo de Imagen Rectora para eventos, 5.- Protocolo, 6.-Generación de Información, 7.- Difusión.(por evento) | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.- Protocolo, 2.- Fotografías, 3.- Notas de prensa, | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS1 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS5112 | Difundir el quehacer de la administración, en los diversos temas definidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno, elaborando 337 notas de prensa que corresponde al 100% de la meta | DCS51121 | Difundir en medios de comunicación las notas de prensa. | DCS511211 | 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail. | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.- Protocolo, 2.- Fotografías, 3.- Notas de prensa, | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.21% | 8.21% | 8.21% | 8.21% | 8.3% | 8.21% | 8.21% | 8.21% | 9.21% | 9.21% | 8.21% | 8.21% | 100% | 1 | 1 | 8.21% | 8.21% | 8.21% | 8.21% | 8.3% | 8.21% | 8.21% | 8.21% | 9.21% | 9.21% | 8.21% | 8.21% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS5113 | Difundir el quehacer de la administración, en los diversos temas definidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno, elaborando 200 desplegados de prensa que corresponde al 100% de la meta. | DCS51131 | Difundir en medios de comunicación los desplegados de prensa. | DCS511311 | 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente. | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.Notas de prensa | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS5114 | Difundir el quehacer de la administración en los diversos temas programados, los planes y programas de las dependencias, elaborando 200 audios para perifonéo en el carro de sonido de la Presidencia que corresponde al 100% de la meta. | DCS51141 | Producción de perifonéos. | DCS511411 | 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil. | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | Inserciones de prensa | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS5115 | Difundir el quehacer de la administración, en los diversos temas definidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno, realizando 24 rutas en el automovil de perifonéos que corresponde al 100% de la meta. | DCS51151 | Difusión de perifonéos. | DCS511511 | 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta. | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | Archivos de audio | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS5116 | Difundir el quehacer de la administración, en los diversos temas definidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno, elaborando 90 videos que se transmitirán en las pantallas de las depedencias municipales, en redes sociales y/o en medios electronicos contratados que corresponde al 100% de la meta. | DCS51161 | Difundir en eventos institucionales, redes sociales, medios de comunicación las piezas audiovisuales. | DCS511611 | 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos. | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | Bitácora de perifoneo | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS5117 | Difundir el quehacer de la administración en los diversos temas definidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno administrando las redes sociales institucionales de Facebook y Twitter, y página web elaborando 273 publicaciones en total, que corresponde al 100% de la meta. | DCS51171 | Difundir en redes sociales institucionales, piezas audiovisuales, notas, fotografías. | DCS511711 | 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales. | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | Archivos de video | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS5118 | Difundir el quehacer de la administración en los diversos temas dedinidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno, elaborando 36 números (cada semana) de la revista electrónica "Silao se Transforma" que corresponde al 100% de la meta. | DCS51181 | Difundir via correo electrónico la revista digital con las actividades realizadas a lo largo de cada semana. | DCS511811 | 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico. |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Video, flyers, notas, banners, | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 9% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 100% | 1 | 1 | 0% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS5119 | Difundir el quehacer de la administración en los diversos temas definidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno, generando 24 programas de radio que se difundirán en altavoces colocados en el Jardin Principal; 24 programas que corresponde al 100% de la meta. | DCS51191 | Generar un programa de radio cada quincena en el Jardín Principal | DCS5111011 | 1. Se generará contenido para producir un programa de radio quincenal 2. Se presentará a través de altoparlantes en el jardin principal. | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 Archivo de Audio 2. Fotografías de la actividad en el Jardín | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% | [18 empty] | 2 | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS51110 | Difundir el quehacer de la administración en los diversos temas definidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno, elaborando 8 revistas informativas (uno cada mes)que corresponde al 100% de la meta. | DCS511101 | Generar un material informativo impreso que se entregara en diferentes colonias y comunidades | DCS5111211 | 1. Entrega de material informativo en puntos de distribución y colonias seleccionadas | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | 1. Material informativo impreso | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% | [18 empty] | 2 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |  | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS51 | Difusión de las actividades y resultados de los programas, proyectos y funciones de la administración. | DCS511 | Dar a conocer a la sociedad el trabajo que realiza la administración, acorde a la normatividad, programas, proyectos, y funciones de la administración pública municipal. | DCS51112 | Difundir el quehacer de la administración en los diversos temas definidos en los planes y programas de las dependencias, así como los 9 proyectos estratégicos derivados del Programa de Gobierno, publicando 187 noticias en la página web www.silao.gob.mx que corresponde all 100% de la meta. | DCS511121 | Publicar noticias en la pagina web de presidencia | DCS5111311 | 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal | Gobierno innovador y cercano | 1 | 1 |  |  |  |  | 1. Capturas de pantalla de la nota publicada en la pagina de internet | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% | [18 empty] | 2 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS52 | Atención a medios de comunicación. | DCS521 | Generar vínculos con medios de comunicación para dar cobertura a las actividades del Gobierno. | DCS52111 | Lograr la asistencia y participación de los medios de comunicación en los eventos que la Direccion de Comunicación coordinará a lo largo del año. | DCS521111 | Elaboración de convenios con medios de comunicación. | DCS52111111 | 1.- Envío de agendas de actividades | Gobierno innovador y cercano | [6 empty] | 1. Capturas de pantalla de la agenda de actividades enviada a los medios de comunicación | Impacto social, evidenciar a la sociedad las acciones que genera el gobierno. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS53 | Síntesis informativa | DCS531 | Integrar la información publicada en los medios de comunicación impresos y evaluar el impacto generado en la opinión publica. | DCS53111 | Medir el impacto en los 9 primeros meses del año que corresponde al 100% de las acciones del gobierno municipal, reflejado en las publicaciones de los medios de comunicación . | DCS531111 | Medición del impacto de la información publicada en medios impresos. | DCS53111111 | Archivo digital y físico | Gobierno innovador y cercano | [6 empty] | Archivo digital y físico | Impacto social al retroalimentar y evaluar el quehacer de la administración municipal | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 111% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
DCS | DCS5 | DCS54 | Administración, control y seguimiento. | DCS541 | Realizar la administración interna de la dirección. | DCS54111 | Eficientar el 100% de las acciones de la administración de la Dirección de Comunicación Social, cumpliendo mensualmente con los requerimientos y procesos administrativos. | DCS541111 | Administración de la dirección y cumplimiento de procesos administrativos. | DCS54111111 | oficios emitidos y recibidos, vales, peticiones y archivo. | Gobierno innovador y cercano | [6 empty] | oficios emitidos y recibidos, vales, peticiones y archivo. | Impacto en la transparencia y rendición de cuentas. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
PROYECTOS ESPECIALES
DCS | DCS5 | DCS55 | Proyectos Especiales | DCS5511 | Atender el 100% de solicitudes adicionales de las dependencias de la administración e instancias externas de diseños y productos audiovisuales. | DCS55111 | Dar continuidad a las peticiones que estén en posibilidad de atenderse. | DCS5511111 | 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico. | DCS54111111 | 1.- Grabación de sesiones de cabildo solicitadas por el Secretario del Ayuntamiento. 2.- Desarrollo de imagen al CAISES. 3.- Reconocimientos, 4.- Papelería. 5.- Desarrollo de señalética. 6.- Productos de video adicionales. | Gobierno innovador y cercano, así como los 9 proyectos estratégicos | [6 empty] | 1.- Grabación de sesiones de cabildo solicitadas por el Secretario del Ayuntamiento. 2.- Desarrollo de imagen de campañas solicitadas por las dependencias. 3.- Reconocimientos, 4.- Papelería. 5.- Desarrollo de señalética. 6.- Productos de video adicionales. |  | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 8.3% |  |  |  |  | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 100% | 1 | 1 | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 100%
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on BP1: Uriel: ¦¦
Note on P3: Miguel: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: Miguel: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: Miguel: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: Miguel: indicar monto de inversion si existe
Note on AC5: Thania Estrada: CORRESPONDE A 9 EVENTOS MENSUALES
Note on AD5: Usuario: Presentación del programa de gobierno municipal, así como los eventos programados por las Direcciones y requieran apoyo
Note on AE5: Usuario: Eventos en apoyo al IMMUS, Actividades relacionadas con el Rally 2016, así como los eventos programados por las Direcciones que requieran apoyo.
Note on AF5: Usuario: Eventos Día del Niño, Eventos programados por la Dirección de Educación y Cultura juegos magisteriales celebrados en el municipio y eventos progrmados por las direcciones que requieren apoyo.
Note on AG5: Usuario: Dia del Trabajo, Día de las Madres, Día del Maestro, así como los eventos que programen las Direcciones y requieran apoyo
Note on AH5: Usuario: Pre logistica y presentación de la imagen de la Feria 2016, así como los eventos programados por las Direcciones que requieran apoyo
Note on AI5: Usuario: Aniversario de la ciudad y Feria Silao 2016, así como los eventos programados por las Direcciones que requieran apoyo
Note on AJ5: Usuario: Eventos programados por las Direcciones que requieran apoyo
Note on AK5: Thania Estrada: Informe de Gobierno y festejos patrios, así como los eventos programados por las Direcciones que requieran apoyo.
Note on AL5: Usuario: Apoyo al rescate de eventos culturales y tradiciones del muncipio, así como los eventos programados por las Direcciones que requieran apoyo
Note on AM5: Usuario: Rescate de la tradición del Día de Muertos, así como los eventos programados por las Direcciones que requieran apoyo
Note on AN5: Usuario: Eventos sociales por el Fin de Año, así como los eventos programados por las Direcciones que requieran apoyo
Note on AR5: Emmanuel: -Eventos Reyes - Eventos Inicio de Año - 4 de enero Día del Periodista - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on AS5: Emmanuel: -Inauguraciones de obras. -Conmemoración día del la Bandera - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on AT5: Emmanuel: - Eventos Mes de la Mujer - Rally 2017 - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on AU5: Emmanuel: Eventos conmemorativos Día del niño -Eventos o arranques de obra generados por las dependencias, corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on AV5: Emmanuel: -Día de la madre - Día del trabajo - Día del maestro -Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on AW5: Emmanuel: - Eventos Coronación Reina - Eventos previos a Feria - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on AX5: Emmanuel: - Eventos relativos a la Feria Silao 2017 -Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on AY5: Emmanuel: - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on AZ5: Emmanuel: - Segundo Informe de Gobierno - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BA5: Emmanuel: - Eventos preliminares al Día de Muertos - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BB5: Emmanuel: - Eventos relativos a Día de Muertos - Mes de la transparencia - Eventos Deportivos - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BC5: Emmanuel: -Eventos relativos a fin de año - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BG5: Emmanuel: -Eventos Reyes - Eventos Inicio de Año - 4 de enero Día del Periodista - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BH5: Emmanuel: -Inauguraciones de obras. -Conmemoración día del la Bandera - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BI5: Emmanuel: - Eventos Mes de la Mujer - Rally 2017 - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BJ5: Emmanuel: Eventos conmemorativos Día del niño -Eventos o arranques de obra generados por las dependencias, corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BK5: Emmanuel: -Día de la madre - Día del trabajo - Día del maestro -Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BL5: Emmanuel: - Eventos Coronación Reina -7 de junio, dia de la libertad de expresión - Eventos previos a Feria - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BM5: Emmanuel: - Eventos relativos a la Feria Silao 2017 -Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BN5: Emmanuel: - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on BO5: Emmanuel: - Segundo Informe de Gobierno - Eventos generados por las dependencias que requieran apoyo. Corresponde realizar 9 eventos por mes.
Note on AC6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AD6: Emmanuel: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AE6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AF6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AG6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AH6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AI6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AJ6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AK6: Emmanuel: En septiembre se evaluará este Programa Operativo para elaborar presupuesto 2017
Note on AL6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AM6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AN6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AR6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AS6: Emmanuel: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AT6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AU6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AV6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AW6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AX6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AY6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on AZ6: Emmanuel: En septiembre se evaluará este Programa Operativo para elaborar presupuesto 2017
Note on BA6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BB6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BC6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BG6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BH6: Emmanuel: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BI6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BJ6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BK6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BL6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BM6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BN6: Usuario: 1.Recabar la información, 2. Captura de fotografías, 3.Redacción, 4. Selección de Fotografías. 5.Difusión a medios de comunicación vía mail.
Note on BO6: Emmanuel: En septiembre se evaluará este Programa Operativo para elaborar presupuesto 2017
Note on AC7: Emmanuel: Enero, febrero, periodo de elaboracion de convenios con prensa.
Note on AD7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AE7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AF7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AG7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AH7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AI7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AJ7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AK7: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno. 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AL7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AM7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AN7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AR7: Emmanuel: Enero, febrero, periodo de elaboracion de convenios con prensa.
Note on AS7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AT7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AU7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AV7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AW7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AX7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AY7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AZ7: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno. 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BA7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BB7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BC7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BG7: Emmanuel: Enero, febrero, periodo de elaboracion de convenios con prensa.
Note on BH7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BI7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BJ7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BK7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BL7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BM7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BN7: Usuario: 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on BO7: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno. 1.Recabar información, 2. Síntesis 2. Diseño gráfico del desplegado / inserción, 3. Respaldo de archivo digital, 4.Elaboración de órden de inserción, 5. Envio al medio de comunicación correpondiente.
Note on AC8: Emmanuel: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AD8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AE8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AF8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AG8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AH8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AI8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AJ8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AK8: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on AL8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AM8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AN8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AR8: Emmanuel: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AS8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AT8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AU8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AV8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AW8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AX8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AY8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on AZ8: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on BA8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BB8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BC8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BG8: Emmanuel: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BH8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BI8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BJ8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BK8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BL8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BM8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BN8: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3. Grabación de voz off, 4. Edición y post-producción, 5. Respaldo de archivo de audio en medio físico, 6. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil.
Note on BO8: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on AC9: Emmanuel: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AD9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AE9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AF9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AG9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AH9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AI9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AJ9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AK9: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on AL9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AM9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AN9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AR9: Emmanuel: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AS9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AT9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AU9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AV9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AW9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AX9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AY9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on AZ9: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on BA9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BB9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BC9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BG9: Emmanuel: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BH9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BI9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BJ9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BK9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BL9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BM9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BN9: Usuario: 1. Elaborar ruta para perifonéo. 2. Colocación de audio en el equipo de sonido del automóvil, 3.Recabar constancia de cumplimiento de ruta.
Note on BO9: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on AC10: Emmanuel: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AD10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos
Note on AE10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AF10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AG10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AH10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AI10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AJ10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AK10: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on AL10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AM10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AN10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AR10: Emmanuel: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AS10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos
Note on AT10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AU10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AV10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AW10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AX10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AY10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on AZ10: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on BA10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BB10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BC10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BG10: Emmanuel: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BH10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos
Note on BI10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BJ10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BK10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BL10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BM10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BN10: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar un guión, 3.Scouting, 4.Levantamiento de imagen, 5. Grabación de voz off, 6. Montaje, 7. Postproducción, 8. Respaldo de material en medio físico o digital, 9. Transmisión en pantallas o en medios electrónicos.
Note on BO10: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on AC11: Emmanuel: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AD11: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AE11: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AF11: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AG11: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AH11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AI11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AJ11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AK11: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on AL11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AM11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AN11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AR11: Emmanuel: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AS11: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AT11: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AU11: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AV11: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AW11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AX11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AY11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on AZ11: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on BA11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BB11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BC11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BG11: Emmanuel: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BH11: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BI11: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BJ11: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BK11: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BL11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BM11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BN11: Usuario: Usuario: Usuario: 1.Recabar información, 2. Elaborar diseño de flyer digital, 3.Publicar o programar nota con fotografía o flyer digital en redes sociales.
Note on BO11: Emmanuel: En septiembre se incrementa la cantidad de desplegados con motivo del Informe de Gobierno
Note on AC12: Emmanuel:
Note on AD12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AE12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AF12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AG12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AH12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AI12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AJ12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AK12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AL12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AM12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AN12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AR12: Emmanuel:
Note on AS12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AT12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AU12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AV12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AW12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AX12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AY12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AZ12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BA12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BB12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BC12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BG12: Emmanuel:
Note on BH12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BI12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BJ12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BK12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BL12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BM12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BN12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on BO12: Usuario: 1.Recabar información, 2. Sintetizar información, 3.Seleccionar fotografías, 4. Comprimir archivos gráficos, 5. Diseñar revista en la web, 6. Elegir destinatarios, 7. Enviar el documento por correo electrónico.
Note on AR13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on AS13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on AT13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on AU13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on AV13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on AW13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on AX13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on AY13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on AZ13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BA13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BB13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BC13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BG13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BH13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BI13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BJ13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BK13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BL13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BM13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BN13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on BO13: Emmanuel: Se produce y presenta un programa de radio cada quincena en el jardin principal los días 15 y 30 (día hábil)
Note on AR14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on AS14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on AT14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on AU14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on AV14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on AW14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on AX14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on AY14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on AZ14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BA14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BB14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BC14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BG14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BH14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BI14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BJ14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BK14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BL14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BM14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BN14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on BO14: Emmanuel: - Generar folleto informativo con las acciones y resultados de cada mes. Se distribuye la segunda quincena de cada mes
Note on AR15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on AS15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on AT15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on AU15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on AV15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on AW15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on AX15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on AY15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on AZ15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BA15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BB15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BC15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BG15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BH15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BI15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BJ15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BK15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BL15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BM15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BN15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on BO15: Emmanuel: 1. Publicar las notas de prensa en la pagina de la presidencia municipal 2. Generar capturas de pantalla Actividad cotidiana todos lo días del mes.
Note on AC16: Emmanuel: 1.-Elaboración de convenio, 2.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 3.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 4.-Fotografías
Note on AD16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AE16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AF16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AG16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AH16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AI16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AJ16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AK16: Emmanuel: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AL16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AM16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AN16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AR16: Emmanuel: 1.-Elaboración de convenio, 2.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 3.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 4.-Fotografías
Note on AS16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AT16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AU16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AV16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AW16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AX16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AY16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AZ16: Emmanuel: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BA16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BB16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BC16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BG16: Emmanuel: 1.-Elaboración de convenio, 2.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 3.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 4.-Fotografías
Note on BH16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BI16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BJ16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BK16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BL16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BM16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BN16: Usuario: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on BO16: Emmanuel: 1.- Enviar agenda de actividades al jefe de información o reportero de l fuente, 2.- Distribuir via correo electrónico Boletín de prensa y 3.-Fotografías
Note on AC17: Emmanuel: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AD17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AE17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AF17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AG17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AH17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AI17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AJ17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AK17: Emmanuel: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AL17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AM17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AN17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AR17: Emmanuel: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AS17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AT17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AU17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AV17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AW17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AX17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AY17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AZ17: Emmanuel: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BA17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BB17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BC17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BG17: Emmanuel: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BH17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BI17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BJ17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BK17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BL17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BM17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BN17: Usuario: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on BO17: Emmanuel: 1.Obtener periódicos, 2. Seleccionar notas que involucren al municipio . 3.Crear un documento con la síntesis de cada nota, 4. Difundir el documento a los directores vía email. 5. Elaborar reporte mensual.
Note on AC18: Emmanuel: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AD18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AE18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AF18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AG18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AH18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AI18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AJ18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AK18: Emmanuel: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AL18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AM18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AN18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AR18: Emmanuel: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AS18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AT18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AU18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AV18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AW18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AX18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AY18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AZ18: Emmanuel: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BA18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BB18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BC18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BG18: Emmanuel: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BH18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BI18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BJ18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BK18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BL18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BM18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BN18: Usuario: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on BO18: Emmanuel: 1.Recepción y seguimiento de peticiones y oficios, 2. Llevar control de gastos.
Note on AC20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AD20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AE20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AF20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AG20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AH20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AI20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AJ20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AK20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AL20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AM20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AN20: Usuario:
Note on AR20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AS20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AT20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AU20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AV20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AW20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AX20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AY20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on AZ20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BA20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BB20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BC20: Usuario:
Note on BG20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BH20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BI20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BJ20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BK20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BL20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BM20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BN20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.
Note on BO20: Usuario: 1.-Recepción de solicitudes, 2.-Diseño de producto audiovisuales y gráfico.