## PROGRAMA OPERATIVO IMPLUS (2)
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | AVANCE 2015 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[19 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[9 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
33
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SILAO TRANSFORMADO PARA TRASCENDER | FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA ACADEMICA EN ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR | Promover el acceso y permanencia de los jóvenes en la educación. | Gestión de becas a la excelencia académica en los jóvenes-Otorgar 10 becas a los alumnos de excelencia academica. | 1.- Visitar escuelas e identificar a alumnos con alto nivel de aprovechamiento. 2.- Como instituto de la juventud ser el vinculo con las instituciones para dar a conocer la convocatoria y asi los jovenes puedan tener alcance a dichas becas de excelencia | Gestionar ante las instancias municipales y estatales. | Faros del Saber. | Comision de Educacion, Cultura y Deporte que conforman los Regidores del H. Ayuntamiento. Y la Direccion de Educacion, Cultura y Deporte |  |  |  |  | Oficios, formatos de comision, minutas de acuerdos, proceso de requisitos, difusion de la convocatoria, recepcion y verificación de boletas de calificacion, base de datos con promedio de excelencia. | Número de jóvenes beneficiados con la linea estrategica - 10 jovenes con excelencia academica | Junio | Septiembre | Si | Si | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 M: 15%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 15%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 50% | 0% | 1 | 1 | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 66% | 1 | 1 | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SILAO TRANSFOrMADO PARA TRASCENDER | FORTALECIMIENTO A LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA, PREPARATORIA Y UNIVERSIDAD | Impulsar el desarrollo de los jóvenes e incrementar su participacion en temas como lo son social, cultural, a traves de cursos, talleres y platicas de Prevención ,Orientacion y Planeación. | Impartir 60 talleres diferidos 20 por año, en las diferentes niveles academicos. | Visitando las escuelas y ofreciendo nuestros talleres, cursos y pláticas con las que cuentan el Instituto, hacer difusión a través de redes de comunicación (redes sociales). | Llevar acabo mesas de trabajo con directores y/o encargados de instituciones educativas. | Faros del Saber. | Guanajoven |  |  |  |  | Formato de comision | Encuestas sobre talleres, conferencias y/o platicas | Enero | Septiembre | Si | Si |  |  |  | 5% | 5% |  | 5% | 5% |  | 5% | 5% | 20% | 20% | 20% | 10% | 33.3% | 1 | 1 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 33% | 1 | 1 | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% |  | 20% | 10%
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SILAO TRANSFORMADO PARA TRASCENDER | FORTALECIOMIENTO DE LOS PROGRAMAS DENTRO DEL MUNICIPIO | Fomentar la participación de los jóvenes en el desarrollo de proyectos en sectores vulnerables, educativos y formativos Y sociales. | -Generar la participación social de Jovenes dentro de las instancias municipales. -Otorgar 10 apoyos para la juventud, distribuirlos entre las diferentes dependencias que beneficien su proyecto de vida. | - Acudir con instancias de gobierno para acordar la inclusion de los jovenes y vincularlos con los programas sociales. -Otorgamiento de incentivos. | Agendar citas de trabajo con dependencias para coordinar acciones transversales a favor de los Jovenes. -Concursos para lograr incentivos | Silao Somos Todos | Desarrollo Social, Servicios Publicos Municipales, Transito Municipal, Fomento Economico, Promocion Rural, Instituto de la mujer, Educación, Cultura y Deporte. |  |  |  |  | Oficios, formatos de comision, minutas de acuerdos, proceso de requisitos, aprobación y entrega. | Número de Beneficiarios. | No Aplica | No Aplica | [18 empty] | 1 | 1 | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 65% | 1 | 1 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 25% | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SILAO TRANSFORMADO PARA TRASCENDER | GENERACION DE LA CARRERA ATLETICA | En la población de jóvenes de municipio | Que la juventud participe en el deporte. | Investigar programas que ayuden a la realización de la carrera | Gestion de recurso para la realización de la carrera atlética. | Silao somos todos | Desarrollo Urbano. |  |  |  |  | Listado de registro | Número de Jóvenes que participarón. | Junio | Septiembre | si | si | [16 empty] | 1 | 1 |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% |  |  |  |  | 100% | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% | 20% | 20% | 40% | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SILAO TRANSFORMADO PARA TRASCENDER | FORTALECIMIENTO A LAS RELACIONES FAMILIARES | Intensificar las relaciones familiares. | Fomentar el sentido humano en los jóvenes, generar la expresión por escrito y oral. | Difusión y puesta en marcha del programa Carta a mis padres | Taller • Facilidad de trámites y convocatorias, Concurso. | Faros del Saber. | GUANAJOVEN |  |  |  |  | Listado de registro, Convocatoria, Concurso | Número de Cartas recibidas | Enero | Marzo | [18 empty] | 1 | 1 | 30% | 30% | 40% | [9 empty] | 100% | 1 | 1 | 30% | 30% | 40%
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SILAO TRANSFORMADO PARA TRASCENDER | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EN JOVENES | Elevar la participación de la juventud | Reducír los índices de ociosidad en jóvenes, generar la activación física con 5 Actividades Fisicas y Culturales. | Cooparticipación con instancias municipales. | La aplicación de torneos y talleres culturales | Faros del saber. | Educacion, Cultura y deporte |  |  |  |  | Formatos de comisión, oficios de invitacion a participantes y listas de inscripción de participantes. | Lista de asistencia | Enero | Diciembre | [18 empty] | 1 | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 50% | 1 | 1 | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 15% | 20% | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SILAO TRANSFORMADO PARA TRASCENDER | CONMENORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD (12 DE AGOSTO) | Conmemorar el día de la juventud. | Reconocer a jóvenes destacados del municipio. | convocatoria en escuelas para filtrar información. | • Difusión | Faros del saber. | Guanajoven |  |  |  |  | Listas, fotografias | Lista de asistencia | Junio | Agosto |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 50% |  | 1 | 1 | [5 empty] | 25% | 25% | 50% |  |  |  |  | 33% | [5 empty] | 15% | 15% | 15% | 15% | 40%
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | SILAO TRANSFORMADO PARA TRASCENDER | CENTRO PÓDER JOVEN. | Prevenir y formar a la juventud a través del trabajo multidisciplinario que fortalezca el desarrollo integral de los jóvenes. | Generar acciones para una mejor calidad de vida. | Haciendo difusión en espacios públicos del Centro Poder Jóven | • Difusión | Faros del saber. | Guanajoven, Gob Federal y Gob Municipal |  |  |  |  | Listado de registro de jóvenes que asisten para recibir algun tipo de servicio Reporte de actividades mensuales | Fotografias y Listado | Enero | Diciembre | [18 empty] | 1 | 1 | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 33% |  |  | 10% | 20% | 10% | 10% | 20% | 5% | 5% | 10% | 10%
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | ESTADO DE DERECHO, GOBERNANZA Y SEGURIDAD | REDUCIR LOS INDICES DE OCIO EN LA JUVENTUD | Implementación y ejecución de programas y acciones | Rehabilitar 10 espacios públicos destinados a actividades físicas y lúdicas. | Pedir apoyo a Instancias Municipales como lo son Parques y Jardines, COMUDE, Alumbrado Público, Limpia e Instancias Estatales | • Reactivar espacios de esparcimiento para una convivencia en armonía. | Silao Bello y Limpio | Servicios Públicos, COMUDE, Guanajoven, Desarrollo Social. |  |  |  |  | Parques rehabilitados. | Sana convivencia y mejores lugares de esparcimiento. | Enero | Diciembre | [18 empty] | 1 | 1 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 33% |  |  | 20% | 20% |  | 20% | 20% |  |  |  | 20%
INSTITUTO DE LA JUVENTUD | ESTADO DE DERECHO, GOBERNANZA Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN DE ADICCIONES | Terminar con los jóvenes que consumen drogas | Crear programas de rehabilitación. | Comunicación entre dependencias competentes. | • Comunicación constante | Silao Somos Todos | Secretaría de Salud, Dirección de Salud Municipal, CAISES SILAO, UNEME CAPA, Seguridad Pública | [6 empty] | Marzo | Diciembre | [18 empty] | 1 | 1
Note on C1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on D1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on E1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on F1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on I1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on O1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on BJ1: Uriel: ¦¦
Note on J3: indicar monto de inversion si existe
Note on K3: indicar monto de inversion si existe
Note on L3: indicar monto de inversion si existe
Note on M3: indicar monto de inversion si existe
Note on Z5: INICIAR OFICIOS DE GESTION CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS
Note on AA5: REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LOS JOVENES DEL SERVICIO SOCIAL
Note on AB5: VISITAR LAS INSTANCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES DE GOBIERNO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA GESTION DE BECAS
Note on AD5: ENTREGA DE BECAS A LOS ALUMNOS DEL SERVICIO SOCIAL CON EXELENCIA ACADEMICA.
Note on AQ5: INICIA PROCESO DE GESTION DE BECAS
Note on AR5: INVESTIGAR CONVOCATORIA Y TRAMITES
Note on AS5: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA BECAS
Note on AT5: PUBLICACION DE RESULTADOS
Note on BF5: INICIA PROCESO DE GESTION DE BECAS
Note on BG5: INVESTIGAR CONVOCATORIA Y TRAMITES
Note on BH5: ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA BECAS
Note on BI5: PUBLICACION DE RESULTADOS
Note on W6: TALLER A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA BICENTENARIO
Note on X6: COMO TALLERES Y RECREATIVAS EN TELEBACHILLERATOS DE COMUNIDADES
Note on Z6: OFRECER TALLERES
Note on AA6: ATENDER PETICIONES DE LAS ESCUELAS QUE REQUIERAN LOS TALLERES
Note on AC6: GESTIONAR EL TALLER QUE SOLICITA LA ESCUELA PARA OTORGARLO
Note on AD6: RECEPCION DE SULICITUD DE TALLERES
Note on AE6: REALIZAR LOS TALLERES EN LAS ESCUELAS SOLICITANTES
Note on AF6: REALIZAR LOS TALLERES EN LAS ESCUELAS SOLICITANTES
Note on AG6: REALIZAR LOS TALLERES EN LAS ESCUELAS SOLICITANTES
Note on AH6: REALIZAR UN REPORTE DE LOS TALLERES REALIZADOS
Note on AL6: Iniciar difusion de nuestro catalogo de servicios. Atender peticiones para cursos y talleres.
Note on AM6: Iniciar difusion de nuestro catalogo de servicios. Atender peticiones para cursos y talleres.
Note on AN6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on AO6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on AP6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on AQ6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on AT6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on AU6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on AV6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on AW6: Atender peticiones para cursos y talleres. Realizar un informe de actividades anual.
Note on BA6: Atender peticiones para cursos y talleres.
Note on BB6: Iniciar difusion de nuestro catalogo de servicios. Atender peticiones para cursos y talleres.
Note on BC6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on BD6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on BE6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on BF6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on BH6: USUARIO: conferencia evento masivo del dia de la mjuventud
Note on BI6: Atender peticiones para cursos y talleres
Note on AL7: Detectar las dependencias con beneficios a la Juventud. Revisar Agendas con las dependencias para iniciar el acercamiento entre ambas partes.
Note on AM7: Agendar reuniones de trabajo y toma de acuerdos.
Note on AN7: Agendar reuniones de trabajo y toma de acuerdos.
Note on AO7: Agendar reuniones de trabajo y toma de acuerdos.
Note on AP7: Dar seguimientoa a los acuerdos tomados.
Note on AQ7: Promover y Atender las convocatorias en los Jóvenes. Y trabajos en conjunto para un beneficio Social
Note on AR7: ejecutar acuerdos de los meses anteriores
Note on AS7: retomar reuniones para gestion de nuevo recuerso y atencion de nuevas convocatorias en caso de que las hubiera.
Note on AT7: dar seguimiento a avances del mes anterior en caso de que los hubiera
Note on AU7: ejecucion de actividades y proyectos
Note on AV7: ejecucion de actividades y proyectos
Note on AW7: ejecucion de actividades y proyectos
Note on BC7: VISITA A DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.
Note on BD7: VISITA A DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.
Note on BE7: VISITA A DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES PARA CONOCIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES.
Note on BF7: SOLICITAR REUNIONES PARA CONOCER REGLAS DE OPERACIÓN Y SOLICITAR QUE NOS TOMEN EN CUENTA COMO VINCULO PARA INGRESO DE PROYECTOS.
Note on BG7: SOLICITAR REUNIONES PARA CONOCER REGLAS DE OPERACIÓN Y SOLICITAR QUE NOS TOMEN EN CUENTA COMO VINCULO PARA INGRESO DE PROYECTOS.
Note on BH7: PLANEACION DE CON JOVENES E INTEGRACION DE SUS PROYECTOS A VENTANILLA.
Note on BI7: RESULTADOS DE LOS BENEFICIARIOS QUE JUVENTUD VINCULO CON LAS DEPENDENCIAS.
Note on AM8: Inciar reuniones con dependencias que apoyaran la realización de la carrera
Note on AN8: Toma de Acuerdos
Note on AO8: Planeacion y Logistica de la carrera
Note on AP8: Gestión de mas Recursos
Note on AQ8: Gestión de Recursos
Note on AR8: Promoción y Difusión de la carrera.
Note on AS8: Realización de la carrera.
Note on BE8: USUARIO: Girar oficios para agendar reuniones para la organización de la carera atletica con las dependencias correpondientes.
Note on BF8: USUARIO: Reuniones para toma de acuerdos
Note on BG8: USUARIO: planeacion y logoistica de carrera
Note on BH8: USUARIO:Realizacion de la carrera atletica
Note on AL9: Realizar Convocatoria y Empezar con la Difusión.
Note on AM9: Inscripción de Participantes
Note on AN9: Realizar el concurso de carta a mis padres.
Note on BA9: USUARIO: Realizar convocatoria y comenzar con difusion en escuelas y lugares publicos
Note on BB9: USUARIO: Inscripciones
Note on BC9: USUARIO: Realizacion del evento
Note on AL10: Planeacion y visita a dependencias para su participacion
Note on AM10: Ejecucion de la actividad si la hay
Note on AN10: Ejecucion de la actividad si la hay
Note on AO10: Ejecucion de la actividad si la hay:
Note on AP10: Ejecucion de la actividad si la hay:
Note on AQ10: Ejecucion de la actividad si la hay
Note on AR10: Ejecucion de la actividad si la hay
Note on AS10: Ejecucion de la actividad si la hay:
Note on AT10: Ejecucion de la actividad si la hay
Note on AU10: Ejecucion de la actividad si la hay:
Note on AV10: Ejecucion de la actividad si la hay
Note on AW10: Ejecucion de la actividad si la hay
Note on BA10: INICIAR PLANEACION DE EVENTO.
Note on BB10: EJECUCION DE ACTIVIDAD.
Note on BC10: PLANEACION DE ACTIVIDAD
Note on BD10: EJECUCION DE ACTIVIDAD.
Note on BE10: PLANEACION DE ACTIVIDAD.
Note on BF10: EJECUCION DE ACTIVIDAD.
Note on BG10: PLANEACION DE ACTIVIDAD
Note on BH10: EJECUCION DE ACTIVIDAD
Note on BI10: EJECUCION DE ACTIVIDAD.
Note on AQ11: Planeacion y difucion
Note on AR11: planeacion y difucion:
Note on AS11: Ejecucion del evento
Note on BD11: REALIZAR LAS BASES DE LA CONVOCATORIA POR PARTE DE JUVENTUD.
Note on BE11: PUBLICACION Y DIFUSION DE LA CONVOCATORIA.
Note on BF11: DIFUSION DE LA CONVOCATORIA.
Note on BG11: CIERRE DE CONVOCATORIA, PUBLICACION DE LOS JOVENES QUE SERAN RECONOCIDOS Y PREPARARACION LOGISTICA DEL EVENTO.
Note on BH11: EJECUCION DEL EVENTO.
Note on AL12: Promocion y difucion
Note on AM12: Promocion y difucion
Note on AN12: Promocion y difucion
Note on AO12: Promocion y difucion
Note on AP12: Promocion y difucion
Note on AQ12: Promocion y difucion
Note on AR12: Promocion y difucion
Note on AS12: Promocion y difucion
Note on AT12: Promocion y difucion
Note on AU12: Promocion y difucion
Note on AV12: Promocion y difucion
Note on AW12: Promocion y difucion
Note on BA12: INFORMACION Y DIFUSION, REPORTE MENSUAL
Note on BB12: ENTREGA DE EQUIPAMIENTO PARA CPJ SILAO, REPORTE MENSUAL.
Note on BC12: INFORMACION Y DIFUSION, REPORTE MENSUAL.
Note on BD12: REPORTE MENSUAL.
Note on BE12: INFORMACION Y DIFUSION. REPORTE MENSUAL
Note on BF12: REPORTE MENSUAL
Note on BG12: REPORTE MENSUAL.
Note on BH12: INFORMACION Y DIFUSION. REPORTE MENSUAL.
Note on BI12: INFORMACION Y DIFUSION Y REPORTE MENSUAL
Note on AL13: Visita a las dependencias
Note on AM13: identificar los parques a rehabilitar
Note on AN13: planeacion de logistica de actividades
Note on AO13: Ejecucion de evento si lo hay
Note on AP13: Ejecucion de evento si lo hay
Note on AQ13: Ejecucion de evento si lo hay
Note on AR13: Ejecucion de evento si lo hay
Note on AS13: Ejecucion de evento si lo hay
Note on AT13: Ejecucion de evento si lo hay
Note on AU13: Ejecucion de evento si lo hay
Note on AV13: Ejecucion de evento si lo hay
Note on AW13: Ejecucion de evento si lo hay
Note on BA13: REALIZAR 2 ACTVIDADES DE REAHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS.
Note on BB13: REALIZAR 2 ACTVIDADES DE REAHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS.
Note on BD13: REALIZAR 2 ACTVIDADES DE REAHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS.
Note on BE13: REALIZAR 2 ACTVIDADES DE REAHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS.
Note on BI13: REALIZAR 2 ACTVIDADES DE REAHABILITACION ESPACIOS PUBLICOS.