## Hoja1
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[16 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[10 empty] | F | E | M | EX
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.15.1. Planificar, ejecutar promover a través de un esquema de urbanismo social la modalidad de Transporte Público sustentable en el Municipio de Silao. | OPERAR RADARES DE VELOCIDAD EN LAS VIAS DE ACCESO | PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DSCYSV 5 | AUTORIZACION PARA COMPRA DE RADARES INALAMBRICOS | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | NO |  |  | X |  | OPERATIVIOS LLEVADOA A CABO | REDUCCION EN ACCIDENTES VIALES | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.16.1. Optimizar los sistemas de tránsito y trasporte que permitan una eficiente y Segura movilidad urbana | VERIFICAR QUE EL 100% DE LOS CAMIONES URBANOS Y SUBURBANOS CUENTEN CON EL EXPEDIENTE ACTUALIZADA. | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV6 | RELACION DE FECHAS PARA APLICACIÓN DE REVISTA MECANICA. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | NO |  |  | X |  | LISTA DE CAMIONES CON LA REVISTA MECANIACA APLICADA | MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.16.1. Optimizar los sistemas de tránsito y trasporte que permitan una eficiente y Segura movilidad urbana | QUE EL 100% DE LAS UNIDADES PRESENTEN LA REVISTA FISICA ,MECANICA Y ADMINISTRATIVA ACTUALIZADA DE TRANSPORTE PÚBLICO | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV7 | CALENDARIZACIÓN, REVISION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN DE LA REVISTA MECANICA. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | NO |  |  | X |  | LISTA DE CAMIONES CON LA REVISTA MECANIACA APLICADA | MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 50%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.16.1. Optimizar los sistemas de tránsito y trasporte que permitan una eficiente y Segura movilidad urbana | QUE EL 100% DE LAS UNIDADES PRESENTEN LA REVISTA FISICA ,MECANICA Y ADMINISTRATIVA ACTUALIZADA DE TRANSPORTE PÚBLICO | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV8 | CALENDARIZACIÓN, REVISION Y EVALUACION DE LA APLICACIÓN DE LA REVISTA MECANICA. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | NO |  |  | X |  | LISTA DE CAMIONES CON LA REVISTA MECANIACA APLICADA | MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 50%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.16.1. Optimizar los sistemas de tránsito y trasporte que permitan una eficiente y Segura movilidad urbana | SUPERVISAR AL 100% A LAS UNIDADES DEL TRANSPORTE PUBLICO PARA QUE BRINDEN UN SERVICIO DE CALIDAD, EQUIDAD Y CALIDEZ. | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV9 | SUPERVISION DIARIA DE LA PRESTACION DEL SERVICIO | SILOA SOMOS TODOS | 1 | NO |  |  | X |  | VITACORAS DE SERVICIO | MANTENER UN ORDEN EN EL SERVICIO PRESTADO | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.16. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD | IV.15.1. Planificar, ejecutar promover a través de un esquema de urbanismo social la modalidad de Transporte Público sustentable en el Municipio de Silao. | DISEÑAR Y APLICAR ENCUESTAS A LOS USUARIOS (600 QUE CORRESPONDEN AL 100%) PARA CONOCER LA EFICIENCIA DEL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV10 | ELABORAR, EJECUTAR Y ANALIZAR EL PROCESO DE ENCUESTAS | SILOA SOMOS TODOS | 1 | JOVENES DEL SERVICIO SOCIAL |  |  | X |  | ENCUESTAS APLICADAS Y RESULTADOS | SABER LA PERCEPCION CIUDADANA | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 S: 50%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.16.1. Optimizar los sistemas de tránsito y trasporte que permitan una eficiente y Segura movilidad urbana | VERIFICAR QUE EL 100% DEL PARQUE VEHICULAR SE ACTUALICE O SE RENUEVE. | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV11 | INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD. | SILOA SOMOS TODOS | 1 | NO |  |  | X |  | LISTA DE ALTAS Y BAJAS | MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.16.1. Optimizar los sistemas de tránsito y trasporte que permitan una eficiente y Segura movilidad urbana | ANALIZAR POLIZAS DE SEGURO | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV12 | VERIFICACIÓN CONTINUA DURANTE EL AÑO CIVIL. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | NO |  |  | X |  | VITACORAS DE SERVICIO | MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.16.1. Optimizar los sistemas de tránsito y trasporte que permitan una eficiente y Segura movilidad urbana | SUSTITUIR AL 100% DE UNIDADES OBSOLETAS QUE SUPERARON SU VIDA UTIL | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV13 | SE FOCALIZAN UNIDADES OBSOLETAS. SE INFORMA A LOS CONCECIONARIOS DE SU SITUACIÓN. SE VERIFICA EL CAMBIO DE UNIDAD. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | NO |  |  | X |  | VITACORAS DE SERVICIO | MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.16.1. Optimizar los sistemas de tránsito y trasporte que permitan una eficiente y Segura movilidad urbana | COMPROBAR CON LA APLICACIÓN DEL ANTIDOPING QUE EL 100% DE LOS OPERADORES CUMPLAN CON LA NORMA DE SALUD. | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV14 | CON EL APOYO DE CAISES SE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA DETECTAR OPERADORES QUE CONSUMEN SUSTANCIAS INDEVIDAS. | SILAO SOMOS TODOS | 1 | SECRETARIA DE SALUD |  |  | X |  | RESULTADOS DE ANTIDOPING | CHOFERES CONFIABLES AL SERVICIO DE LA CIUDADANIA | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 50%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 S: 50%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.15.1. Planificar, ejecutar promover a través de un esquema de urbanismo social la modalidad de Transporte Público sustentable en el Municipio de Silao. | QUE EL 100% DE LOS CONCECIONARIOS Y OPERADORES ACATEN LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL REGLAMENTO DE TRANSPORTE. | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV15 | HACER DEL CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO ACTUAL DE TRANSPORTE Y HACER QUE SE EJECUTE. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | NO |  |  | X |  | REPORTE DE INFRACCIONES AL MES | MEJOR CULTURA VIAL | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.15. REGULARIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO | IV.15.1. Planificar, ejecutar promover a través de un esquema de urbanismo social la modalidad de Transporte Público sustentable en el Municipio de Silao. | DISEÑAR PROGRAMA PILOTO DEL TRANSPORTE PUBLICO URBANO Y SUBURBANO | REGULARIZACIÒN DEL TRANSPORTE PÙBLICO DSCYSV16 | PLANEAR, COORDINAR Y EVALUAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 2 | NO |  |  | X |  | OFICIOS DE GESTION | MEJOR SERVICIO PUBLICO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 100%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.16. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD | IV.16.1. Optimizar los sistemas de tránsito y trasporte que permitan una eficiente y Segura movilidad urbana | CONTRIBUIR CON EL 100% DE LAS DIRECCIONES PARA LOGRAR EL ORDEN URBANO Y MEJORAR LA IMAGEN DEL CENTRO HISTORICO | PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DSCYSV1 | FOCALIZACION DE ÁREAS QUE REQUIERN SERVICIO, OFICIOS DE PETICIÓN, CORROBORAR DEL APOYO OTORGADO Y CUMPLIMIENTO DEL LOGRO. | SILAO EN CONECTIVIDAD | 2 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | X |  | OFICIOS DE GESTION | MEJOR SERVICIO PUBLICO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 50%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 50%
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.16. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD | IV.15.1. Planificar, ejecutar promover a través de un esquema de urbanismo social la modalidad de Transporte Público sustentable en el Municipio de Silao. | GESTIONAR ANTE LA DIRECCION DE SERVICIO PÚBLICOS EL APOYO DE 3 INSPECTORES PARA QUE RETIREN LOS VENDEDORES AMBULANTES EN PARADAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO. | PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DSCYSV2 | DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA, OFICIOS DE PETICIÓN, COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES. | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 1 | SERVICIOS PUBLICOS |  |  | X |  | OFICIOS DE GESTION | MEJOR SERVICIO PUBLICO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
TRANSPORTE MUNICIPAL | ESTADO DE DERECHO Y GOBERNANZA/ SILAO SEGURO, ARMONICO Y CON SEGURIDAD SOCIAL | IV.16. PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD | IV.15.1. Planificar, ejecutar promover a través de un esquema de urbanismo social la modalidad de Transporte Público sustentable en el Municipio de Silao. | IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE LA DIFUSION DE LA CULTURA VIAL AL 100% DE ESCUELAS QUE CORRESPONDEN A 20 ESCUELAS DEL MUNICIPIO. | PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD DSCYSV4 | FOCALIZACION DE ESCUELAS, CALENDARIZACIÓN, OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y CAPACITACION | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO | 2 | COMUNICACIÓN SOCIAL |  |  | X |  | OFICIOS DE GESTION | CREACION DE CULTURA VIAL | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 S: 25%
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on AE1: Uriel: ¦¦
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe
Note on V4: TRANSPORTE: Realizar operativos de radar de velocidad
Note on W4: TRANSPORTE: Realizar operativos de radar de velocidad
Note on X4: TRANSPORTE: Realizar operativos de radar de velocidad
Note on Y4: TRANSPORTE: Realizar operativos de radar de velocidad
Note on Z4: TRANSPORTE: Realizar operativos de radar de velocidad
Note on AA4: TRANSPORTE: Realizar operativos de radar de velocidad
Note on AB4: TRANSPORTE: Realizar operativos de radar de velocidad
Note on AC4: TRANSPORTE: Realizar operativos de radar de velocidad
Note on AD4: TRANSPORTE: RESULTADOS DE: Realizar operativos de radar de velocidad
Note on V5: TRANSPORTE: Integrar y actualizar los expedientes del servicio pùblico urbanos y sub urbanos
Note on W5: TRANSPORTE: escaneo de expedientes del transporte urbano
Note on X5: TRANSPORTE: escanear los expediente del transporte pùblico sub urbano
Note on Y5: TRANSPORTE: Actualizacion de expedientes.
Note on Z5: TRANSPORTE: Actualizacion de expedientes.
Note on AA5: TRANSPORTE: Actualizacion de expedientes.
Note on AB5: TRANSPORTE: Actualizacion de expedientes.
Note on AC5: TRANSPORTE: Actualizacion de expedientes.
Note on AD5: TRANSPORTE: RESULTADOS: Actualizacion de expedientes.
Note on Z6: TRANSPORTE: Aplicación e informe de la revista mecanica en la modalidad urbano (Primer periodo)
Note on Z7: TRANSPORTE: Aplicación e informe de la revista mecanica en la modalidad sub-urbano (Primer periodo)
Note on V8: TRANSPORTE: Elaboracion diaria de partes de novedades.
Note on W8: TRANSPORTE: Elaboracion diaria de partes de novedades.
Note on X8: TRANSPORTE: Elaboracion diaria de partes de novedades.
Note on Y8: TRANSPORTE: Elaboracion diaria de partes de novedades. Se emite parte de novedades diarias para conocimiento de las actividades realizadas durante el dia por personal operativo del Departamento. Se atienden quejas ciudadanas mediante oficios y tarjetas informativas a los respectivos involucrados.
Note on Z8: TRANSPORTE: Elaboracion diaria de partes de novedades.
Note on AA8: TRANSPORTE: Elaboracion diaria de partes de novedades.
Note on AB8: TRANSPORTE: Elaboracion diaria de partes de novedades.
Note on AC8: TRANSPORTE: Elaboracion diaria de partes de novedades.
Note on AD8: TRANSPORTE: RESULTADOS: Elaboracion diaria de partes de novedades.
Note on Y9: TRANSPORTE: aplicacion de encuestas para conocer el testimonio ciudadano sobre la percepcion del transporte publico urbano y sub-urbano.
Note on Z9: TRANSPORTE: resultados de encuesta
Note on AD9: TRANSPORTE: Analisis de encuesta
Note on V10: USUARIO: INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD.
Note on W10: USUARIO: INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD.
Note on X10: USUARIO: INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD.
Note on Y10: USUARIO: INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD.
Note on Z10: USUARIO: INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD.
Note on AA10: USUARIO: INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD.
Note on AB10: USUARIO: INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD.
Note on AC10: USUARIO: INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD.
Note on AD10: USUARIO: RESULTADOS: INSPECCIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES. SE NOTIFICA AL PRESTADOR DEL SERVICIO. EL CONSECIONARIO SOLICITA ALTA Y BAJA.DE LA UNIDAD.
Note on V11: TRANSPORTE: Se actualizaron las polizas del seguro de unidades (urbano y suburbano) en base a su fecha de vencimiento la cual es de 1 año de vigencia (en cualquier fecha debe estar vigente el seguro).
Note on W11: TRANSPORTE: Se actualizaron las polizas del seguro de unidades (urbano y suburbano) en base a su fecha de vencimiento la cual es de 1 año de vigencia (en cualquier fecha debe estar vigente el seguro).
Note on X11: TRANSPORTE: Se actualizaron las polizas del seguro de unidades (urbano y suburbano) en base a su fecha de vencimiento la cual es de 1 año de vigencia (en cualquier fecha debe estar vigente el seguro).
Note on Y11: TRANSPORTE: Actualizacion de la poliza en base a su fecha de vencimiento. Actualizacion de Polizas de Seguro de las unidades SI-0154, SI-0157 y SI-159 y SI-0176 cumpliendo con la obligatoriedad de contar con un seguro que cubra en caso de accidentes .
Note on Z11: TRANSPORTE: Actualizacion de la poliza en base a su fecha de vencimiento.
Note on AA11: TRANSPORTE: Actualizacion de la poliza en base a su fecha de vencimiento.
Note on AB11: TRANSPORTE: Actualizacion de la poliza en base a su fecha de vencimiento.
Note on AC11: TRANSPORTE: Actualizacion de la poliza en base a su fecha de vencimiento.
Note on AD11: TRANSPORTE: RESULTADOS DE Actualizacion de la poliza en base a su fecha de vencimiento.
Note on Z13: TRANSPORTE: aplicación de examen antidoping a operadores del transporte publico urbano y sub-urbano
Note on AD13: TRANSPORTE: RESULTADOS: aplicación de examen antidoping a operadores del transporte publico urbano y sub-urbano
Note on V14: TRANSPORTE: Aplicación del reglamento de transporte publico
Note on W14: TRANSPORTE: Aplicación del reglamento de transporte publico
Note on X14: TRANSPORTE: Aplicación del reglamento de transporte publico
Note on Y14: TRANSPORTE: Aplicación del reglamento de transporte publico
Note on Z14: TRANSPORTE: Aplicación del reglamento de transporte publico
Note on AA14: TRANSPORTE: Aplicación del reglamento de transporte publico
Note on AB14: TRANSPORTE: Aplicación del reglamento de transporte publico
Note on AC14: TRANSPORTE: Aplicación del reglamento de transporte publico
Note on AD14: TRANSPORTE: RESULTADOS Aplicación del reglamento de transporte publico
Note on V15: TRANSPORTE: Dicha meta estara sujeta a la disposicion del honorable ayuntamiento para la ejecucion del programa de regularizacion del servicio del transporte publico, ya que esta direccion no cuenta con presupuesto para la ejecucion de dicho programa.
Note on V16: USUARIO: GESTION ANTE DIRECTORES DE CORRESPONDIENTES PARA LA MEJORA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO Y SUB URBANO
Note on W16: USUARIO: SI ES FAVORABLE LA GESTION SE CONTINUA ESTA LINEA DE TRABAJO CON LO QUE RESULTE DE CONTESTACION
Note on W18: TRANSPORTE: Elaborar oficio de invitacion a escuelas publicas y privadas para la apertura a platicas de seguridad vial.
Note on X18: TRANSPORTE: Calendarizaciòn anual de platicas a las escuelas.
Note on AC18: TRANSPORTE: En base a la calendarizacion coordinada con las escuelas se llevaran a cabo las platicas en dichos planteles.
Note on AD18: TRANSPORTE: En base a la RESULTADOS: calendarizacion coordinada con las escuelas se llevaran a cabo las platicas en dichos planteles.