## PROGRAMA OPERATIVO IMPLUS (2)
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO |  | META |  | ESTRATEGIA |  | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | AVANCE 2015 |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[25 empty] | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[15 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 E to % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D
33
DSP | DSP3 | DSPM31 | III.20. FORTALECER ÁREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO. | DSPM311 | III.20.1.incrementar los espacios publicos | DSPM3111 | espacios de esparcimiento. | DSPM331111 | Rescate, creación, protección y mejoramiento de espacios de esparcimiento municipal. | DSPM311111 | • Ubicar las zonas aptas para la creación de las áreas verdes • Adquisición de equipo en general. • Renovar parque vehicular (pipas, grúa para poda de árboles, camionetas de recolectora de maleza y traslado de personal). • Adquisición de plantas para reforestación. | silao bello y limpio | 1 |  |  |  | 2,000.000.00 |  | *mapa * facturas *oficio de solicitud *requision de material *evidencias fotograficas | social, economico, educativo | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [5 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 100% | 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 1 | 1 | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
DSP | DSP3 | DSPM31 | brindar los servicios del departamento de parques y jardines a la ciudadania en general. | DSPM311 | atender las solicitudes de apoyo de la ciudadania en general | DSPM3111 | brindar al 100% el apoyo solicitado por la ciuadadania | DSPM331111 | brindar los servicios del departamento de parques y jardines a la ciudadania en general. | DSPM311111 | *programar el servicio solicitado *programar a una cuadrilla de personal para desarrollar la actividad *contar con herramienta adecuada para brindar el apoyo solicitado | silao bello y limpio | 1 |  |  |  | 120000 |  | *oficio de soliciitud *evidencias fotograficas *formato de conformidad firmado por el solicitante del servicio brindado *oficio de agradecimiento del apoyo brindado | social, economico, educativo | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [5 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 1 | 1 | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
DSP | DSP3 | DSPM31 | III.20. FORTALECER ÁREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO. | DSPM311 | III.20.1.incrementar los espacios publicos | DSPM3111 | Embellecer la plaza principal y/o areas recreativas de 4 comunidades y 4 colonias | DSPM331111 | Involucar a la ciudadania a proteger y mejorar los espacios publicos | DSPM311111 | *diagnostico de las araes a trabajar *poda de pasto *poda de hierba *pintar troncos de los arboles *reforestacion *plantacion de arboles *planatcion de plantas de ornato | silao bello y limpio | 1 |  |  |  | 120000 |  | *solicitud de requisicion *oficio solicitando del material requerido *evidencias fotograficas *bitacora de activiades | social, economico, educativo | 2017-01-01 | 2017-12-01 | [5 empty] | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 1 | 1 | 0% | 15% | 15% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 1 | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
_____________________________
Nombre y Firma del Responsable
Ing. Jaime Solis Constantino
Titular del Departamento Del Parques y Jardines
________________________________
sello oficial
Departamento de Parques y Jardines
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on BD1: LIMPIA:
Note on BP1: Uriel: ¦¦
Note on AR2: LIMPIA:
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe
Note on AR5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on AS5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on AT5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on AU5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on AV5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on AW5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on AX5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on AY5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on AZ5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on BA5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on BB5: anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on BC5: se brindara mantenimiento constante a las areas verdes se anexan evidencias fotograficas facturas oficios
Note on AR6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on AS6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on AT6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on AU6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on AV6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on AW6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on AX6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on AY6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on AZ6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on BA6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on BB6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on BC6: se brindara apoyo a la ciudadania se anexan formatos firmados oficios de agrdecimiento evidencias fotograficas
Note on AS7: comunidad de GUADALUPE DE RAMALES se realizara poda de arboles. Pasto se reforestara en la plaza principal de la comunidad
Note on AT7: comunidad de NUEVO REFUGIO se realizara poda de arboles. Pasto se reforestara en la plaza principal de la comunidad
Note on AU7: comunidad de TREJO se realizara poda de arboles. Pasto se reforestara en la plaza principal de la comunidad
Note on AV7: comunidad de MARAVILLAS se realizara poda de arboles. Pasto se reforestara en la plaza principal de la comunidad
Note on AW7: FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN JOSE se relizar ala podad y de arboles y hierba
Note on AX7: QUINTA SAN JOSE se realizara poda de arboles. Pasto se reforestara en AREA DE DONACION
Note on AY7: COLONIA PROGRESO se realizara poda de arboles. Pasto en camellones y parque morelos
Note on AZ7: COLONIA JOYITA se realizara poda de arboles. Pasto, hierba, de las calles pricipales y area de donacion.
Note on BA7: esta actividad esta programada a 8 meses de febrero a septiembre
Note on BB7: esta actividad esta programada a 8 meses de febrero a septiembre
Note on BC7: esta actividad esta programada a 8 meses de febrero a septiembre