## PROGRAMA OPERATIVO IMPLUS (2)
DEPENDENCIA | EJE | LINEA ESTRATEGICA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[23 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S
[10 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL
33
Policia Vial | 4 | Preservación de la Vida, la Salud y el Patrimonio de las Personas | Disminuir el índice de faltas al reglamento de tránsito municipal | Instalar el 100% de señalamientos de transito necesarios en el municipio, autorizados. | Número de señalamientos instalados entre el número de señalamientos autorizados. . | Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación. | Silao Bello y Limpio |  |  |  |  | 1 |  | Reportes y fotos | Se beneficiara a los conductores, peatones y ciclistas del municipio | 2018-02-02 | 2018-09-30 |  |  |  | 1 | 1 | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5%
Policia Vial | 4 | Preservación de la Vida, la Salud y el Patrimonio de las Personas | Preservar la vida de los ciudadanos y la salud , así como tambien el patrimonio de las personas. | Disminuir al 100% el índice de faltas al reglamento de tránsito municipal | Por medio de tablas comparativas se realizara una estadística para verificar los avances descritos. | 1 Jornada por mes en Planteles educativos de los tres niveles, para Dar a conocer a la ciudadania,el reglamento y las normas de la educación vial por medio de platicas y talleres, asi mismo con la Implementacion del Programa Imessevi | Faros del saber |  |  |  |  | 1 |  | Reportes y fotos | Se beneficia principalmente a escuelas y jovenes | 2018-02-02 | 2018-09-30 |  |  |  | 1 | 2 | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Policia Vial | 4 | Preservación de la Vida, la Salud y el Patrimonio de las Personas | Disminuir el índice de faltas al reglamento de tránsito municipal y brindar un mejor servicio a la ciudadania. | Gestionar el 100% de Capacitación, Actualización y Profesionalización para el Personal Operativo de tránsito, | Elementos capacitados. | Gestionar recurso para la capacitacion, | Gobierno Innovador |  |  |  |  | 1 |  | Reportes y fotos | Contar con elementos mejor preparados | 2018-02-02 | 2018-09-30 |  |  |  | 1 | 2 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10%
Policia Vial | 4 | Preservación de la Vida, la Salud y el Patrimonio de las Personas | Aplicar la reglamentación de tránsito. | Realizar 50 dispositivos de transito que corresponden al 100% | Dispositivos de tránsito realizados. | Resúmen trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos. | Silao en Conectividad |  |  |  |  | 1 |  | Bitacoras | Generar y fomentar un orden vial en la ciudad | 2018-02-02 | 2018-09-30 |  |  |  | 1 | 2 | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Policia Vial | 4 | Preservación de la Vida, la Salud y el Patrimonio de las Personas | Preservar la vida de los ciudadanos y la salud , así como tambien el patrimonio de las personas. | Detectar 2 cruceros con alto riesgo de accidentalidad y realizar una auditoria vial | Definir 2 cruceros con de accidentalidad o de mayor riesgo para los peatones | Realizar por escrito una Auditorial Vial y solicitar el recurso para su adecuación, correción o modificación | Silao en Conectividad |  |  |  |  | 1 |  | Auditoria Vial por escrito | Disminuir los riegos de accidentalidad para los peatones y conductores que utliizan dicha vialidad | 2018-02-02 | 2018-09-30 |  |  |  | 1 | 2 | bar: % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M
Note on D1: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on F1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on H1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on J1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on N1: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on O1: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on U1: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on AL1: Uriel: ¦¦
Note on P3: indicar monto de inversion si existe
Note on Q3: indicar monto de inversion si existe
Note on R3: indicar monto de inversion si existe
Note on S3: indicar monto de inversion si existe
Note on AC5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AD5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AE5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AF5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AG5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AH5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AI5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AJ5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AK5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AC7: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AD7: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AE7: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AF7: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AG7: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AH7: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AI7: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AJ7: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AK7: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AC8: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AD8: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AE8: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AF8: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AG8: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AH8: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AI8: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AJ8: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AK8: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AD9: Subidrección: Realizar Una auditoria Vial
Note on AG9: Subidrección: Realizar Una auditoria Vial

## POA 2017 resumen
DEPENDENCIA | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | PRODUCTOS EVIDENCIAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 ES CONTINUA DE 2016 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2017 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2017 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2017 CONTINUA AL 2018 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [8 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2018
[9 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S
33
Policia Vial | Disminuir el índice de faltas al reglamento de tránsito municipal | Instalar el 100% de señalamientos de transito necesarios en el municipio, autorizados. | Número de señalamientos instalados entre el número de señalamientos autorizados. . | Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación. | Silao Bello y Limpio | Reportes y fotos | 2016-02-08 | 2016-12-28 | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100 | 1 | 1 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 5% | 5%
Policia Vial | Preservar la vida de los ciudadanos y la salud , así como tambien el patrimonio de las personas. | Disminuir al 100% el índice de faltas al reglamento de tránsito municipal | Por medio de tablas comparativas se realizara una estadística para verificar los avances descritos. | 1 Jornada por mes en Planteles educativos de los tres niveles, para Dar a conocer a la ciudadania,el reglamento y las normas de la educación vial por medio de platicas y talleres, asi mismo con la Implementacion del Programa Imessevi | Faros del saber |  | Ficha de Evaluacion, Fotos, Listas | Mejorar la percepción de la educación vial , en el municipio , principalmente en los jóvenes |  |  | 5/% | 10% | 5/% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100 | 1 | 1 | 5/% | 10% | 5/% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100% | 1 | 1 | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Policia Vial | Disminuir el índice de faltas al reglamento de tránsito municipal | 3.- Gestionar el 100% de las adquisiciones que requiere el parque vehicular de la subdirección de tránsito, que corresponden a 10 unidades y la contratación de 25 Agentes de Tránsito, | Unidades adquiridas y contratación de elementos en servicio de la sociedad. | Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento. | Gobierno Innovador | Oficios | 2016-02-08 | 2016-12-28 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 | n/a | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Policia Vial | Disminuir el índice de faltas al reglamento de tránsito municipal y brindar un mejor servicio a la ciudadania. | Gestionar el 100% de Capacitación, Actualización y Profesionalización para el Personal Operativo de tránsito, con apego a los Derechos Humanos, y Protocolos del nuevo sistema de justicia penal. | Elementos capacitados. | Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion. | Gobierno Innovador | Reportes y fotos | 2016-02-08 | 2016-12-28 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 100 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5
Policia Vial | Aplicar la reglamentación de tránsito. | Realizar 84 dispositivos de transito que corresponden al 100% | Dispositivos de tránsito realizados. | Diagnóstico trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos. | Silao en Conectividad | Bitacoras |  |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 J: 10%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 A: 10%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 S: 20%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 O: 10%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 N: 10%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2016 D: 20% | 100 | 1 | 2 | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10%
| Preservar la vida de los ciudadanos y la salud , así como tambien el patrimonio de las personas. | Propuesta de modificacion de reglamento | Realizar una propuesta de modificacion al reglamento | Realizar una propuesta de modificacion al reglamento | Gobierno Innovador | Oficios | [16 empty] | 2 | 30 | 30 | 30 | 10
Policia Vial | Preservar la vida de los ciudadanos y la salud , así como tambien el patrimonio de las personas. | Detectar 3 cruceros con alto riesgo de accidentalidad y realizar una auditoria vial | Definir 3 cruceros con la mayor incidencia de accidentalidad o de mayor riesgo para los peatones | Realizar por escrito una Auditorial Vial y solicitar el recurso para su adecuación, correción o modificación | Silao en Conectividad | Auditoria Vial por escrito | [15 empty] | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
Note on B1: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on C1: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on D1: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on AW1: Uriel: ¦¦
Note on J5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on K5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on L5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on M5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on N5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on O5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on P5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on Q5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on R5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on S5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on T5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on U5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtenciòn de insumos, adquisicion de recursos, elaboración de señalamientos y colocación.
Note on Y5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on Z5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AA5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AB5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AC5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AD5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AE5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AF5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AG5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AH5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on AI5: SUBDIRECTOR: Gestionar los recursos necesarios para la obtención de material ó colocacion de señaletica en vialidades
Note on L6: prevencion: 1.-Capacitacion a los Integrantes del Area de Educacion Vial y Prevencion de Accidentes . 2.- Elaboracion de Informe del mes de Enero, del Plan Nacional de Alcoholimetria , en conjunto con personal del Caises Silao y CON LAS Actividades realizadas de la operatividad de transito Mpal
Note on M6: prevencion: 1.- Elaboracion de Informe del mes de Febrero , del Plan Nacional de Alcoholimetria , en conjunto con personal del Caises Silao y CON LAS Actividades realizadas de la operatividad de transito Mpal. 2.-Elaboracion del Plan anual de trabajo, del Programa de Prevención de Accidentes 2016 en el municipio de Silao en coordinacion de Caises Silao
Note on N6: prevencion: 1.- Elaboracion de Informe del mes de Marzo del Plan Nacional de Alcoholimetria , en conjunto con personal del Caises Silao y CON LAS Actividades realizadas de la operatividad de transito Mpal. 2.- Elaboracion del Portafolio de Servicios
Note on O6: Windows User: 1.- Elaboracion de Formatos. (Listas y Formato de Evaluación) 2.- Elaboración de Presentación Mpal 3.- Presentacion Imessevi 4.-Llenado de Celula Imessevi (Copia de Credencial y Nombramiento: Alcalde, Director de Seguridad dad Publica, Subdirector de Transito), Formulario de Vaciado de Accidentes de Transito 5.- 1 era Jornada de Educacion Vial y Prevencion de Accidentes en la UPB 6.- Elaboracion de Informe mes de Abril del Plan Nacional de Alcoholimetria , en conjunto con personal del Caises Silao y CON LAS Actividades realizadas de la operatividad de transito Mpal.
Note on P6: Windows User: 2 da Jornada de Educación Vial y Prevención de Accidente. Aplicación del 1 er Operativo de Alcoholimetria 26,2728 de Mayo Vaciado de Accidentes Imessevi
Note on Q6: Windows User: 3 era Jornada de Educación Vial y Prevencion de Accidentes Aplicación de Operativo Uno a Uno Vaciado de Accidentes Imessevi
Note on R6: Windows User: 4ta Jornada de Educacion Vial y Prevencion de Accidentes 1era Campaña de Volanteo de Uso de Cinturon y Casco Vaciado de Accidentes Imessevi
Note on S6: Windows User: 5ta Jornada de 2da Campaña de Volanteo de Uso de Casco y Cinturon. Vaciado de Accidentes Imessevi
Note on T6: Windows User: 6ta Jornada de Educacion Vial y Prevencion de Accidentes . 2do Operativo Uno a Uno Vaciado de Accidentes Imessevi
Note on U6: Windows User: 7ta Jornada de Educacion Vial y Prevencion de Accidentes Vaciado de Accidentes Imessevi
Note on V6: Windows User: 8tava Jornada de Educacion Vial y Prevencion de Accidentes 3era Campaña de Volanteo Uso de Casco y Cinturon 3er Operativo Uno a uno Vaciado de Accidentes Imessevi
Note on W6: Windows User: 9 na Jornada de Educacion Vial
Note on J7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on K7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on L7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on M7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on N7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on O7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on P7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on Q7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on R7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on S7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on T7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on U7: SUBDIRECTOR: Oficios de gestion y descripción de requerimientos de las unidades; solicitud de plazas, convocatorias, analisis de perfil, selección y reclutamiento.
Note on J8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on K8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on L8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on M8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on N8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on O8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on P8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on Q8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on R8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on S8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on T8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on U8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on Y8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion, Plan de capacitacion.
Note on Z8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AA8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AB8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AC8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AD8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AE8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AF8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AG8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AH8: SUBDIRECTOR: Gestionar recurso para la capacitacion o Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on AI8: SUBDIRECTOR Imparticion de 1 curso de capacitación
Note on O9: USUARIO: Diagnostico trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on P9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on Q9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on R9: USUARIO: Diagnostico trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on S9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on T9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on U9: USUARIO: Diagnostico trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on Y9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on Z9: USUARIO: Diagnostico trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AA9: USUARIO: Comparativo Trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AB9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AC9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AD9: USUARIO: Comparativo Trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AE9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AF9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AG9: USUARIO: Comparativo Trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AH9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AI9: USUARIO: Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on AJ9: USUARIO: Comparativo Trimestral. Calendarización de dispositivos. Implementación de dispositivos.
Note on Y10: Subdirector: Reuniones tecnicas de modificación de reglamento
Note on Z10: Subdirector: Reuniones tecnicas de modificación de reglamento
Note on AA10: Subdirector: Reuniones tecnicas de modificación de reglamento
Note on AB10: Subdirector: Enviar mediante oficio propuesta a cabilod
Note on Z11: Subidrección: Realizar Una auditoria Vial
Note on AC11: Subidrección: Realizar Una auditoria Vial
Note on AF11: Subidrección: Realizar Una auditoria Vial