## PROGRAMA OPERATIVO IMPLUS (2)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POA 2018 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LAS MUJERES SILAOENSES
DEPENDENCIA | EJE |  | LINEA ESTRATEGICA |  | OBJETIVO | META | ESTRATEGIA | ACCIONES PROGRAMADAS | INDICAR EL PROYECTO ESTRATEGICO AL QUE CORRESPONDE LA ACCION | F | AC |  |  |  |  | PRODUCTOS EVIDENCIAS | IMPACTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | AVANCES |  | % FINAL ALCANZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACTIVIDAD PROGRAMADA A 2018 ES CONTINUA DE 2017 | INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION PROGRAMADA PARA 2018 DERIVA DE PROGRAMA DE GOBIERNO Y CON EL NUMERO 2 SI ES PROPUESTA ADICIONAL AL PROGRAMA DE GOBIERNO | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 | [11 empty] | % FINAL ALCANZADO AL 30 DE JUNIO DE 2018 | DE ACCIONES PROGRAMADAS -DESCRIBIR Y UBICAR DE FORMA DETALLADA SEGÚN LOS NUEVE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE CORRESPONDA LAS ACCIONES EJECUTADAS Y EVIDENCIADAS EN EL PROCESO DE EVALUACION
[25 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
[12 empty] | F | E | M | EX |  |  |  |  | PROGRAMADO | REAL | [16 empty] | SILAO SOMOS TODOS | FAROS DEL SABER | SILAO BELLO Y LIMPIO | EL CAMPO TE DA LA MANO | HAGAMOS COMUNIDAD | SILAO TE CONECTA | SILAO EN CONECTIVIDAD | PROYECTO METROPOLITANO | GOBIERNO INNOVADOR Y CERCANO
[24 empty] | 1 | [12 empty] | 3300%
PREVENCIÓN
IMMUS |  | I.9. | PROMOVER DENTRO DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA LA IGUALDAD DE DERECHOS, OPORTUNIDADES Y RESPONABILIDADES SIN DISTINCION DE SEXOS. | I.9.1. | Fomentar, promover y difundir los derechos de las mujeres y las niñas a través de capacitaciones con temas como la Igualdad, derechos humanos, violencia. Con asistencia de padres y madres de familia, maestras, maestros y alumnado de nivel secundaria y medio superior y superior. | Realizar 6 talleres de capacitación con asistencia de padres y madres de familia, maestros y maestras, y alumnado nivel secundaria y medio superior y superior. | Organizar y realizar conferencias y talleres de temas relacionados con derechos humanos y de la mujer. | Realizar talleres de capacitación en tema de derechos humanos y de la mujer, en coordinación con el sector educativo. | Silao somos todos | 1 | Sí Sector educativo Sector empresarial Sector salud |  | 1 | 1 |  | * Producto: Mujeres y hombres con conocimientos en temas de derechos humanos e igualdad, sabedores de las instancias a las que pueden acudir para ejercerlos. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráficas. | Disminución de la violencia familiar. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 |  | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 16.6%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 33.2%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 49.8%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 66.4%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 83%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 100% | 100% | Contribuimos a través de la difusión de la igualdad de los Derechos Humanos y los Derechos de la Mujer víctima de la violencia, a construir una sociedad más equitativa y respetuosa de las niñas y las mujeres. | Capacitamos a mujeres, niñas maestras y maestros logrando con ello ampliar su conocimiento en temas de Derechos Humanos e igualdad. | [6 empty] | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
IMMUS |  | I.11. | FOMENTO A LA SALUD DE MUJERES Y NIÑAS SILAOENSES. | I.11.1. | Promover, fomentar e informar sobre temas de salud de las Mujeres y las niñas Silaoenses. | Realizar 6 capacitaciónes sobre el tema de salud y campañas de salud. | Organizar y realizar conferencias y talleres de sensibilización sobre la importancia del cuidado de la salud delas Mujeres y las niñas (por ejemplo: mastografía y Papanicolaou) | *Sensibilizar a las mujeres concientizar sobre la prevención, cuidado y atención de la salud. *Promover el programa Infórmate, cuídate, ámate, en mujeres y niñas silaoenses. | Silao somos todos | 1 | Sí Sector educativo Sector empresarial Sector salud |  | 1 | 1 |  | *Producto: Mujeres informadas en temas relacionados con su salud. * Evidencias: Oficios de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráficas. | Mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias, así como la importancia de responsabilizarse en cuidar y valorar su salud. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 16.6%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 33.2%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 49.8%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 66.4%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 83%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 100% | 100% | Constribuimos con la formación de mujeres sensibilizadas en la prevención y cuidado de la salud, por ende en una mejor calidad de vida de ellas y sus familias. |  |  |  | Con mujeres ocupadas de su salud tanto en ellas como en su familiar se previene de emfermedades que pueden causar algún estrago en su actividad laboral y así adquieren mayor seguridad económica. |  |  |  | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
IMMUS |  | I.16. | IMPULSO A LA PREVENCIÓN EN MUJERES | I.16.1. | Concientizar a las mujeres jóvenes en temas de prevención. | Realizar 12 capacitaciones a fin de contribuir a la formación para jóvenes. | Organizar y realizar conferencias y talleres sobre la importancia de la prevención. | Elaboración de talleres y conferencias sobre: a) embarazos anticipados, b) prevención y consecuencias en las adicciones, c) violencia en el noviazgo, d) acoso callejero, e) proyecto de vida, etc. | Silao somos todos | 1 | Sí Sector educativo Sector empresarial Sector salud |  | 1 | 1 |  | *Producto: Jóvenes informadas/os prevenidos y sensibilizados en temas de violencia. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráficas. | Prevenir y disminuir la violencia en los jóvenes, concientizandolos de la importancia de contar con un proyecto de vida. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 16.6%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 33.2%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 49.8%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 66.4%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 83%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 100% | 100% | Fomentamos la prevención en mujeres jóvenes sobre temas de embarazo anticipado, consecuencias en adicciones, violencia en el noviazgo, proyecto de vida. | Fomentamos la capacitación en mujeres jóvenes sobre temas de embarazo anticipado, consecuencias en adicciones, violencia en el noviazgo, proyecto de vida, lo que conlleva a una mejor toma de decisiones, ejercicio de los derechos, culminación de estudios y formación académica. |  |  | Fomentamos la cultura de la prevención, contribuyendo con mujeres que dan continuidad a su preparación académica y con ello acceder a un mejor empleo. |  |  |  | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
IMMUS |  | I.17. | MUJER CONSTRUCTORA DE PAZ | I.17.1 | Formar redes de mujeres en comunidades rurales y en la cabecera municipal para la prevención social de la violencia. | Realizar 20 redes de apoyo en comunidades y en colonias, que denuncien la violencia hacia las mujeres y las niñas. | Creación de la red de apoyo. Realizar pláticas y talleres sobre la importancia de la prevención social en comunidades rurales y cabecera municipal. | * Generar reuniones con delegados y mujeres líderes de la comunidad y/o colonia, para darles a conocer el programa. * Dar inicio al programa de red de mujeres. * Dar seguimiento y atención a las redes creadas. | Silao somos todos | 1 |  |  |  | 1 |  | *Producto: Mujeres comprometidas en la importancia de cuidarse y apoyarse en la prevención de la violencia. Accionar las redes de apoyo. * Evidencias: Minuta, carta compromiso, lista de asistencia yfotografías. | Prevención y disminución de la violencia familiar , fomentando la cultura de atención y denuncia. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 14.29%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 28.57%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 42.86%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 57.14%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 71.43%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 85.71%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 100% | 100% | Contamos con instalaciones que permiten la atención, formación y desarrollo integral de las niñas y las mujeres Silaoenses. | Fomentamos el desarrollo integral de las niñas y mujeres silaoenses. | [5 empty] | Contar con un centro de atención, formación y desarrollo integral al servicio de las niñas y mujeres Silaoenses, que sufran situaciones de violencia. | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
IMMUS |  | I.19. | ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A REPORTES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. | I.19.1. | Seguimiento de reportes de violencia hacia las mujeres Silaoenses, recibidos por parte de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. | Dar seguimiento a 5 de los reportes diarios de violencia hacia las Mujeres y las niñas recibidos en el 911. | Informar y poner a su disposición los servicios que ofrece el IMMUS, a las mujeres que realizan su reporte de violencia a través de la línea telefónica 911 de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal. | *Recepción del reporte diario de violencia al 911 hacia las mujeres. *Realizar contacto vía telefónica con la víctima para informar y poner a su disposición los servicios que ofrece el IMMUS. | Silao somos todos | 1 | Sí Seguridad pública |  |  | 1 |  | *Producto: Mujeres conocedoras de la existencia de una instancia que las asesora en el ejercicio de sus derechos. * Evidencias: Reporte de seguridad pública, formato de seguimiento al reporte de violencia. | Mujeres informadas haciendo valer sus derechos. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 16.6%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 33.2%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 49.8%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 66.4%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 83%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 100% | 100% | Contribuimos en concientizar al hombre generador de violencia sobre los derechos de las niñas y las mujeres Silaoenses, con la finalidad de erradicar la violencia hacia las mismas. | Capacitamos a hombres generadores de violencia a fin de mejorar su entorno familiar, logrando manejar sus emociones para construir acuerdos que le permitan mejorar su relación de pareja y familia. |  |  | Una vez que no se vive violencia, la mujer logra desarrollar con mayor productividad su vida laboral y por ende su proyecto de vida. |  |  |  | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
EMPODERAMIENTO
IMMUS |  | I.10. | IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES MEDIANTE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN. | I.9.2. | Promover la alfabetización de las mujeres en el municipio. | Formar 5 grupos de mujeres para que acudan a programas establecidos por el INAEBA. | Identificar a las usuarias del IMMUS, colonias y comunidades, que no saben leer ni escribir o que no concluyeron su educación básica. | * Concientizar y canalizar a las mujeres a su proceso de alfabetización. | Silao somos todos | 1 | Sí INAEBA |  |  | 1 |  | *Producto: Mujeres con un mayor nivel de preparación educativa. * Evidencias: Lista de asistencia, fotografías, formato de canalización al INAEBA. | *Mujeres con una mejor calidad de vida para ellas y sus familias. *Mujeres con mayor preparación. *Acceso a mejores empleos y mejores oportunidades. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 25%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 50%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 75%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 100% | 100% | Constribuimos con mujeres con una mayor preparación académica. | Contibuimos en formar una sociedad con mujeres más preparadas, lo que les permite una mejor oportunidad de empleo y por ende una mejor calidad de vida. | Una mujer con mayor preparación académica cuenta con una mayor concientización en la importancia del cuidado y limpieza del medio ambiente. |  | Una mujer con mayor preparación puede acceder a un mejor empleo. |  |  |  | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
IMMUS |  | I.12. | IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS MUJERES. | I.12.1 | Fomentar y promover el empleo y autoempleo para Mujeres de comunidades rurales y de cabecera municipal, con la finalidad de lograr su empoderamiento. | Realizar 5 eventos : *Capacitación en habilidades técnicas; *Financiamientos; *Impulso a negocios de mujeres emprendedoras; *Talleres con temas de empoderamiento. | *Gestionar con IECA Silao e IMUG, talleres de capacitación para mujeres. *Financiamientos con Fondos Guanajuato. | *Realizar las capacitaciones y talleres. *Informar sobre los programas de financiamiento para el impulso a sus negocios. *Generar espacios para que las mujeres emprendedoras expongan su producto. | Silao somos todos | 1 | Sí IECA IMUG Fondos Guanajuato |  | 1 | 1 |  | *Producto: Mujeres empoderadas económicamente con mayores oportunidades de financiamientos y empleos. * Evidencias. 1.Talleres: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías. 2.Financiamientos: Lista de mujeres beneficiadas y fotografías. 3.Temas de empoderamiento: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráficas. | Mujeres con una mejor calidad de vida, su autorrealización y su economía, logrando elevar su desarrollo personal. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: Para llevar a cabo el programa de empoderamiento, dependemos de la calendarización del Instituto para las mujeres Guanajuatenses | 100% | Contribuimos con la formación de mujeres económicamente productivas, lo que propicia en la obtención de un ingreso económico, mejorando la calidad de vida de los integrantes de la familia. | La mujeres que cuentan con ingresos económicos tiene mayor oportunidad de acceder a estudios académicos en busca de su preparación. | Al contar con un ingreso económico buscarán la forma de embellecer su vivienda y su entorno. | Promovemos a través de los programas establecidos el empoderamiento de las mujeres de las comunidades rurales. | Promovemos a través de los distitntos programas el empoderamiento de mujeres de la zona rural y urbana. | Impulsamos el desarrollo y crecimiento de las mujeres a través de sus actividades de autoempleo. |  |  | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
IMMUS |  | I.18 | CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES VULNERABLES | I.18.1 | Contar con un espacio Digno en donde las Mujeres y las niñas víctimas de violencia sean tratadas con Dignidad y se les oriente a fomentar la cultura de equidad entre Mujeres y Hombres. | Incluir en presupuesto la construcción del CADIM. | Construcción del Centro de Atención y Desarrollo Integral para las Mujeres y las niñas. | Generar los trámites correspondientes para la construcción del CADIM. 2015-2018 *Gestionar Area de donación. *Presupuesto correspondiente. *Proyecto ejecutivo. *Ejecución de obra. | Silao somos todos |  | Sí *Tesorería *Desarrollo urbano *Obras públicas | 1 | 1 | 1 |  | *Producto: Mujeres con un espacio digno en donde se les proporcione atención integral. * Evidencias: Trámite para área de donación, proyecto ejecutivo, presupuesto. | Mujeres seguras y confiadas al recibir atención profesionalizada, integral y acertiva, generando resilencia. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: Escrituración Proyecto ejecutivo | 100% | Acercamos los servicios de la brigada itinerante a las comunidades que más lo necesitan. | [7 empty] | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
IMMUS |  | I.20. | ASESORÍA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA | I.20.1. | Brindar atención y asesoría jurídica y psicológica veraz y confiable a las mujeres que así lo soliciten. | Atención a todas las mujeres que se presenten en el Instituto. | Atender, orientar y canalizar a las mujeres que llegan al Instituto a solicitar el servicio jurídico y/o psicológico. | *Recepción, atención, asesoría y, de ser necesario, canalización a mujeres que solicitan el servicio por parte del personal del Instituto. | Silao somos todos | 1 | Sí *DIF *Representación Gratuita en materia Civil. *Agencias de ministerio público. *Refugio para mujeres violentadas. *CAISES *Derechos humanos. *Vinculación Social. *IMUG. *CAPA-UNEME |  | 1 | 1 |  | *Producto: Mujeres empoderadas legal y psicológicamente. *Evidencias: Listado de cedula de atención personalizada. | Mujeres seguras y confiadas al recibir atención profesionalizada, integral y acertiva. Mujeres empoderadas. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: 16.6%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 33.2%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 49.8%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 66.4%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 83%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 J: 100% | 100% | Contribuimos a formar una sociedad respetuosa de los Derechos de las niñas y de las mujeres Silaoenses. | Capacitamos a las mujeres víctimas de violencia, así como al gresor en atención a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato. |  |  | Contribuimos al empoderamiento de las mujeres a través de la asesoría en materia legal y psicológica. |  |  |  | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
GRUPOS VULNERABLES
IMMUS |  | I.13 | ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES | I.13.1. | Instalar brigadas de atención itinerante para proporsionar servicio gratuito de trabajo social, psicología, legal y médico, a las mujeres y hombres en comunidades rurales. | Atender 4 comunidades. | Brindar servicio gratuito de trabajo social, psicología, legal y médico, a las mujeres y hombres. | *Proporcionar servicios de manera gratuita e integral, de prevención, atención e identificación de la violencia en mujeres y hombres en situación de violencia. | Silao somos todos | 1 | Sí IMUG |  | 1 | 1 |  | *Producto: Atención de servicio itinerante gratuito de trabajo social, médico, legal y psicológico a las comunidades alejadas del municipio. * Evidencias: Listas de Asistencias, fotografías, así como perifoneo del servicio y reporte estatal. | Atención inmediata, profesional y personalizada a las personas de la comunidad. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: Para llevar a cabo el programa, dependemos de la calendarización del Instituto para las mujeres Guanajuatenses | 100% | Contribuimos en la formación de mujeres sesibilizadas en prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las niñas y mujeres, contando con una sociedad educada y respetuosa. | Educamos niñas y mujeres en temas de prevención, atención y erradicación en temas de violencia en contra de ell@s. |  |  | Buscamos que las mujeres vivan un entorno tranquilo reflejándose en el desarrollo de sus actividades laborales y familiares. |  |  |  | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
IMMUS |  |  |  | I.13.2. | Grupos de relexión para hombres generador de violencia hacia las mujeres por medio de un programa de atención psicológica. Agresores atendidos en IMMUS y canalizados al programa. | Realizar 1 sesión de terapia semanal, durante todo el año. | Mejorar el entorno familiar de los hombres. | *Sensibilizar a los agresores para que participen en el grupo de reflexión para hombres. | Silao somos todos | 1 | Sí IMUG |  | 1 | 1 |  | *Producto: Hombres sensibilizados y conocedores en materia de género. Manejo de emociones para contrarestrar la vioencia hacia la familia. *Evidencias: Comparecencias y reporte que envía psicólogo del IMUG. | Hombres manejando sus emociones para construir acuerdos que permitan armonizar su vida familiar. | Enero de 2018 | Junio de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 E: Para llevar a cabo el programa, dependemos de la calendarización del Instituto para las mujeres Guanajuatenses | 100% | Contribuimos con mujeres empoderadas legal y psicológicamente para el ejercicio de sus derechos en busca de una vida libre de violencia. | Educamos a las niñas y mujeres para utilizar de manera correcta las herramientas de atención a situaciones de violencia (066, 075, etc.) | [6 empty] | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
PERSPECTIVA DE GENERO
IMMUS |  | I.14. | PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN MATERIA DE GÉNERO. | I.14.1. | Capacitar a los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública en actuación policial en atención a la mujer y temas de género. | Capacitar por medio de 2 talleres al personal de Seguridad Publica. | *Dotar de conocimientos, estrategias y técnicas sobre legislación en materia de atención y protección a la mujer, en situaciones donde intervenga el cuerpo policial. *Capacitar en materia de género a personal de cuerpo policial. | *Realizar capacitaciones a los cuerpos de Seguridad Publica, Bomberos y Protección Civil sobre derechos Humanos de las Mujeres, legislación aplicable a las mismas y temas de género. | Silao somos todos | 1 | Sí Seguridad Publica, Bomberos y Protección Civil |  | 1 | 1 |  | *Producto: Desarrollo de su trabajo aplicando la perspectiva de género. *Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráficas. | Servicio y atención profesionalizada con perspectiva de género en la actuación policial. | Febrero de 2018 | Mayo de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 F: 33.3%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 A: 66.6%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 100% | 100% | Contribuimos aportando a la sociedad Silaoense elementos de seguridad pública profesionalizados en materia de género. | Contribuimos formando cuerpos policiacos profesionalizados en materia de género. | [6 empty] | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
IMMUS |  | I.15. | PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE GÉNERO. | I.15.1. | Realizar acciones de sensibilización, capacitación y formación en materia de derechos de la mujer y temas de género a los servidores públicos municipales. | Realizar 2 capacitaciones a H. Ayuntamiento Direcciones y Jefaturas de departamento sobre marco legal y derechos de la mujer. | Profesionalizar a las servidoras y servidores públicos en la legislación y derechos de las mujeres silaoenses, así como en la elaboración e implementación de políticas públicas con perspectiva de género. | *Realizar talleres, cursos, conferencias sobre de legislación y derechos de las mujeres silaoenses y temas de género. | Silao somos todos | 1 | Sí IMUG |  | 1 | 1 |  | *Producto: Servidoras y servidores públicos conocedores de la importancia de la perspectiva de género y transversalización de la misma. *Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráficas. | Servicio y atención profesionalizada con perspectiva de género en la Administración Pública Municipal. | Abril de 2018 | Mayo de 2018 | 100% | 0% | 100% | 1 | 1 | % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 50%; % DE AVANCE MENSUAL PROGRAMADO 2018 M: 100% | 100% | Contribuimos aportando a la sociedad Silaoense servidor@s públic@s profesionalizados en materia de género. | Contribuimos formando servidor@s públic@s profesionalizados en materia de género. | [6 empty] | Trabajamos con eficacia y eficiencia atendiendo, asesorando y canalizando de manera oportuna cada uno de los requerimientos de l@s usuari@s que solicitan nuestro servicio, fomentando la igualdad y la no discriminación.
immus
Note on E3: Miguel: representa los temas de atención prioritaria de cada Eje sobre los cuáles se realizará el planteamiento de los objetivos.
Note on G3: Miguel: son enunciados que definen la situación o resultado que se espera lograr en un tema trascendental para el sector; son la expresión cualitativa de lo que se quiere cumplir con la política publica del sector al termino de la administración municipal.
Note on I3: Miguel: es el logro cuantitativo que se pretende alcanzar
Note on K3: Miguel: Responden a la pregunta ¿Cómo o mediante que?
Note on O3: Miguel: INDICAR CON EL NUMERO 1 SI LA ACCION DERIVA ES DE REGLAMENTO INTERNO DE LA DEPENDENCIA Y NUMERO 2 CUANDO NO
Note on P3: Miguel: INDICAR SI ES UNA ACTIVIDAD COORDINADA CON OTRA AREA E INDICAR CUAL AREA
Note on V3: Miguel: BENEFICIO ,SOCIAL ECONOMICO ,ETC.
Note on Q5: indicar monto de inversion si existe
Note on R5: indicar monto de inversion si existe
Note on S5: indicar monto de inversion si existe
Note on T5: indicar monto de inversion si existe
Note on AD8: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AE8: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AF8: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AG8: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AH8: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AI8: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AD9: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AE9: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AF9: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AG9: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AH9: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AI9: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AD10: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 2 pláticas al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AE10: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 2 pláticas al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AF10: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 2 pláticas al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AG10: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 2 pláticas al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AH10: IMMUS: Este porcentaje corresponde 2 plárticas al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AI10: IMMUS: Este porcentaje corresponde a 2 pláticas al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AD11: IMMUS: Este porcentaje corresponde a la formación de 3 redes al mes. * Evidencias: Minuta, carta compromiso, lista de asistencia, fotografías.
Note on AE11: IMMUS: Este porcentaje corresponde a la formación de 3 redes al mes. * Evidencias: Minuta, carta compromiso, lista de asistencia, fotografías.
Note on AF11: IMMUS: Este porcentaje corresponde a la formación de 3 redes al mes. * Evidencias: Minuta, carta compromiso, lista de asistencia, fotografías.
Note on AG11: IMMUS: Este porcentaje corresponde a la formación de 3 redes al mes. * Evidencias: Minuta, carta compromiso, lista de asistencia, fotografías..
Note on AH11: IMMUS: Este porcentaje corresponde a la formación de 3 redes al mes. * Evidencias: Minuta, carta compromiso, lista de asistencia, fotografías.
Note on AI11: IMMUS: Este porcentaje corresponde a la formación de 3 redes al mes. * Evidencias: Minuta, carta compromiso, lista de asistencia, fotografías.
Note on AJ11: IMMUS: Este porcentaje corresponde a la formación de 3 redes al mes. * Evidencias: Minuta, carta compromiso, lista de asistencia, fotografías.
Note on AD12: IMMUS: Este porcentaje corresponde a realizar una llamada a los reportes de violencia registrados por el 911 y ofrecer los servicios del instituto. * Evidencias: Listas de reportes enviados por servicio 911, gráfica de llamadas realizadas.
Note on AE12: IMMUS: Este porcentaje corresponde a realizar una llamada a los reportes de violencia registrados por el 911 y ofrecer los servicios del instituto. * Evidencias: Listas de reportes enviados por servicio 911, gráfica de llamadas realizadas.
Note on AF12: IMMUS: Este porcentaje corresponde a realizar una llamada a los reportes de violencia registrados por el 911 y ofrecer los servicios del instituto. * Evidencias: Listas de reportes enviados por servicio 911, gráfica de llamadas realizadas.
Note on AG12: IMMUS: Este porcentaje corresponde a realizar una llamada a los reportes de violencia registrados por el 911 y ofrecer los servicios del instituto. * Evidencias: Listas de reportes enviados por servicio 911, gráfica de llamadas realizadas.
Note on AH12: IMMUS: Este porcentaje corresponde a realizar una llamada a los reportes de violencia registrados por el 911 y ofrecer los servicios del instituto. * Evidencias: Listas de reportes enviados por servicio 911, gráfica de llamadas realizadas.
Note on AI12: IMMUS: Este porcentaje corresponde a realizar una llamada a los reportes de violencia registrados por el 911 y ofrecer los servicios del instituto. * Evidencias: Listas de reportes enviados por servicio 911, gráfica de llamadas realizadas.
Note on AD14: USUARIO: Porcentaje correspondiente a 5 mujeres que se canalizan para alfabetización. Evidencias: Formato de canalización a INAEBA.
Note on AF14: USUARIO: IMMUS: Porcentaje correspondiente a 5 mujeres que se canalizan para alfabetización. Evidencias: Formato de canalización a INAEBA.
Note on AH14: USUARIO: IMMUS: Porcentaje correspondiente a 5 mujeres que se canalizan para alfabetización. Evidencias: Lista de asistencia, fotografías, formato de canalización a INAEBA.
Note on AJ14: USUARIO: Porcentaje correspondiente a 5 mujeres que se canalizan para alfabetización. Evidencias: Lista de asistencia, fotografías, formato de canalización al INAEBA.
Note on AD17: IMMUS: Este porcentaje corresponde a usuarias que solicitan asesoría jurídica y terapias psicológicas mensual. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de atención y gráfica.
Note on AE17: IMMUS: Este porcentaje corresponde a usuarias que solicitan asesoría jurídica y terapias psicológicas mensual. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de atención y gráfica
Note on AF17: IMMUS: Este porcentaje corresponde a usuarias que solicitan asesoría jurídica y terapias psicológicas mensual. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de atención y gráfica
Note on AG17: IMMUS: Este porcentaje corresponde a usuarias que solicitan asesoría jurídica y terapias psicológicas mensual. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de atención y gráfica.
Note on AH17: IMMUS: Este porcentaje corresponde a usuarias que solicitan asesoría jurídica y terapias psicológicas mensual. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de atención y gráfica
Note on AI17: IMMUS: Este porcentaje corresponde a usuarias que solicitan asesoría jurídica y terapias psicológicas mensual. * Evidencias: Oficio de solicitud, Listas de atención y gráfica
Note on AE22: USUARIO: Este porcentaje corresponde al inicio de los trabajos para la elaboración del protocolo de actuación policial con perspectiva de género. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, minuta de trabajo, avance mensual, fotografías.
Note on AG22: USUARIO: Este porcentaje corresponde a 1 taller. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evalucación y gráfica.
Note on AH22: IMMUS: Este porcentaje corresponde a la presentación del protocolo de actuación policial con perspectiva de género. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, minuta de trabajo, avance mensual, fotografías.
Note on AF23: USUARIO: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.
Note on AH23: USUARIO: Este porcentaje corresponde a 1 taller al mes. * Evidencias: Oficio de solicitud, listas de asistencia, fotografías, evaluación y gráfica.